## STC - 2020
CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
(Circular No. 04. del 27 de septiembre de 2005)
1. ENTIDAD: Instituto Distrital Recreación y Deporte "IDRD" |  |  |  | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Técnica de Construcciones
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Proceso: Diseño y construcciones de parques y escenarios. Objetivo: Ampliar y mejorar la infraestructura física recreativa y deportiva del Distrito Capital para el uso de la comunidad en general.
4. PROYECTO DE INVERSIÓN: 4.1 PDD BOGOTA MEJOR PARA TODOS PI 1082- CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS. OBJETIVO GENERAL: Construir y ampliar la infraestructura de parques y equipamientos deportivos y recreativos para los habitantes de Bogotá. OBJETIVO(S) ESPECÍFICO (S): 1- Diseñar parques y escenarios modernos, diversos e incluyentes. 2-Adecuar y mejorar la infraestructura existente de los parques y escenarios a cargo del IDRD. 3- Construir nueva infraestructura de parques y escenarios que respondan a las expectativas y necesidades de los ciudadanos.
4. PROYECTO DE INVERSIÓN: 4.1 PDD PLAN DE DESARROLLO UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI PI 7856- CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS Y/O PARQUES DEPORTIVOS SOSTENIBLES PARA LA REVITALIZACIÓN URBANA EN BOGOTÁ. OBJETIVO GENERAL: Construcción o mejoramiento de escenarios y/o parques deportivos en Bogotá - Región para la sostenibilidad y revitalización urbana. OBJETIVO(S) ESPECIFICO (S): 1- Construir y/o mejorar parques y escenarios deportivos para la actividad física y el alto rendimiento.
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL |  | 5. MEDICION DE RESULTADOS
|  | 5.1. INDICADOR |  | 5.2. RESULTADO (%) |  | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
5. GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | [5 empty] | 70%
PROYECTO 1082 (2016 - 2020) |  | PROGRAMADO |  | GESTIÓN |  | El resultado de gestión se obtiene promediando la ejecución en la magnitud o física y la presupuestal.
1-Construir y/o Mejorar 61 Parques Vecinales |  | 3 |  | 100% |  | De tres (3) parques programados se ejecutaron el 100% de la magnitud o meta física. No hubo recursos presupuestales programados por ejecutar. El resultado es del 100% de gestión.
2-Construir y/o Mejorar 26 Parques Metropolitanos, Zonales y/o Equipamientos |  | 4 |  | 100% |  | De cuatro (4 ) parques programados se ejecutó el 100% de la meta física. No hubo recursos presupuestales programados por ejecutar. El resultado es del 100% de gestión.
3-Gestionar la Construcción de 4 Equipamientos Deportivos y Recreativos |  | 1 |  | 50% |  | La meta física programada no se ejecutó. De los recursos programados por $170 millones, se ejecutaron en un 100%. El resultado ponderado es del 50% de gestión.
4- Adquirir 7 Predios ubicados en el parque Zonal Hacienda Los Molinos Localidad Rafael Uribe Uribe |  | 0 |  | N/A |  | No se programó meta física ni asignación de recursos.
5-Construir y/o Adecuar 53 Canchas Sintéticas |  | 8 |  | 100% |  | De la construcción de las canchas sintéticas, la meta física se cumplió en un 100%, no hubo recursos presupuestales programados por ejecutar. El resultado es del 100% de gestión.
6-Realizar los Diseños y Estudios de 38 Parques o Equipamientos de Diferentes Escalas |  | 1 |  | 0% |  | De los diseños y estudios programados, la meta física no se cumplió y los recursos programados por $173 millones no se ejecutaron. El resultado ponderado es del 0% de gestión.
7- Suministrar el 100 % de los Apoyos requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto |  | 100% |  | 92% |  | A través de esta meta la STC contrató el 84% del personal para el desarrollo del proyecto y la ejecución presupuesta alcanzó el 99%. Promediando la ejecución en las dos variables se alcanzó el 92%
8-Realizar el Mejoramiento en 46 Parques con Gimnasios y Juegos Infantiles |  | 0 |  | N/A |  | No se programó meta física ni asignación de recursos
9- Adquirir 1 Predio en el Distrito Capital- Normandía |  | 0 |  | N/A |  | Finalizado por cumplimiento en años anteriores.
10- Realizar Gestión predial para la compra 8 bienes inmuebles requeridos en los diferentes proyectos que adelanta el IDRD |  | 0 |  | N/A |  | Finalizado por cumplimiento en años anteriores.
11-Gestionar Contratación para Construcción 4 Equipamientos Deportivos y Recreativos en Parques Metropolitanos y Zonales |  | 0 |  | N/A |  | No se programó meta física ni asignación de recursos.
12- Pagar 100 Porciento De Compromisos De Vigencias Anteriores Fenecidas |  | 100% |  | 72% |  | Del 100% de la meta programada se ejecutó el 44% y de los $6.115 millones, se ejecutaron $6.115 millones que representa el 100%; el avance de esta gestión ponderado correspondió al 72%
PROYECTO 7856 (2020 - 2024) |  | PROGRAMADO |  | GESTIÓN
1- Realizar el 100% de los estudios previos y diseños, interventoría y consultoría de Parques y/o escenarios deportivos |  | 100% |  | 80% |  | De la magnitud programada se alcanzó un cumplimiento del 62%, y la ejecución presupuestal alcanzó el 98%. La ejecución entre las dos variables alcanzó el 80%
2- Construir y/o adecuar 6 parques y/o escenarios deportivos |  | 0 |  | N/A |  | No se programó meta física ni asignación de recursos.
3-Realizar 1 reforzamiento estructural y adecuación a un escenario deportivo |  | 0 |  | N/A |  | Estado Finalizado - no continúa.
4- Adelantar el 100% de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación |  | 100% |  | 81% |  | De la magnitud programada se ejecutó el 85% y de los recursos programados por $18.334 millones, se ejecutaron $14.187 millones alcanzado una ejecución presupuestal del 77,38%. La gestión, considerando las dos variables alcanzó el 81%
A. CALIFICACION PLAN ESTRATEGICO | [5 empty] | 75% |  | 52.5%
5. PLAN OPERATIVO | [5 empty] | 10%
Meta 1- SUBDIRECCION
VARIABLE A EVALUAR |  | SI | PARCIALMENTE | NO | RESULTADO
Realizar cuatro (4) alertas con el equipo de trabajo de la Subdirección Técnica de Construcciones. |  |  | X |  | 50% | El monitorear y establecer alertas tempranas sobre la ejecución del proyecto, genera valor agregado teniendo en cuenta que permite a la Subdirección tomar decisiones enfocados al cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto de Inversión. Sin embargo, la periodicidad trimestral establecida y dado el dinamismo de los proyectos de inversión, puede resultar con una frecuencia insuficiente y que no permita ser suficientemente preventivo.
Meta 2
VARIABLE A EVALUAR |  | SI | PARCIALMENTE | NO | RESULTADO
Realizar una (1) socialización de experiencias y lecciones aprendidas de los procesos de contratación. |  |  | X |  | 50% | Socializar experiencias y lecciones aprendidas sobre temas específicos, genera valor agregado al proceso. Es conveniente que se planteen acciones basadas en ellas y se documenten.
Meta 3
VARIABLE A EVALUAR |  | SI | PARCIALMENTE | NO | RESULTADO
Realizar cuatro (4) socializaciones al año en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión con el personal de la Subdirección |  | X |  |  | 100% | Realizar socializaciones al equipo de trabajo de la dependencia, en temas relacionados con el sistema integrado de gestión, genera valor teniendo en cuenta que con ello se puede fortalecer el cumplimiento de responsabilidades del proceso.
Meta 1- ÁREA TÉCNICA
VARIABLE A EVALUAR |  | SI | PARCIALMENTE | NO | RESULTADO
Realizar (4) reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales cargados en el expediente virtual. |  | X |  |  | 100% | Ejecutar la actividad establecida genera valor agregado, ya que se convierte en herramienta de control , considerando que el supervisor o profesional de apoyo a la supervisión deberán verificar que todos los documentos producto de la ejecución del contrato (incluyendo informes), se encuentren debidamente publicados en el ORFEO y SECOP.
Meta 2
VARIABLE A EVALUAR |  | SI | PARCIALMENTE | NO | RESULTADO
Realizar cuatro (4) comunicaciones oficiales a las curadurías urbanas |  | X |  |  | 100% | Se considera que la presente actividad genera valor a la dependencia, teniendo en cuenta que a través de las comunicaciones oficiales a las curadurías dan a conocer e incentivan la utilización del trámite en línea posibilitado para la liquidación y recaudo de pagos de fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos.
Meta 3
VARIABLE A EVALUAR |  | SI | PARCIALMENTE | NO | RESULTADO
Realizar (3) reportes seguimiento a los estándares e indicadores de los trámites asociados a la STC |  |  |  | X | 0% | Realizar reportes de seguimiento a estándares e indicadores de los trámites a cargo de la dependencia, es una responsabilidad inherente de la misma. No genera valor agregado respecto a los objetivos.
Meta 1- INTERVENTORÍA
VARIABLE A EVALUAR |  | SI | PARCIALMENTE | NO | RESULTADO
Realizar cuarenta y ocho (48) reportes de avances de obra. |  |  | X |  | 50% | Se considera que esta actividad genera parcialmente valor agregado a la dependencia, ya que provee información con mayor oportunidad para la toma de decisiones frente al desarrollo de las obras que adelanta la Subdirección.
Meta 2
VARIABLE A EVALUAR |  | SI | PARCIALMENTE | NO | RESULTADO
Dos (2) informes de seguimiento de la estabilidad y calidad de las obras, reportados al Subdirector Técnico de Construcciones |  |  | X |  | 50% | Se considera que esta actividad genera parcialmente valor agregado a la dependencia, ya que provee información con al menos una oportunidad semestral sobre la estabilidad de las obras, para la toma de decisiones de la Subdirección.
Meta 3
VARIABLE A EVALUAR |  | SI | PARCIALMENTE | NO | RESULTADO
Realizar (4) reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales cargados en el expediente virtual. |  | X |  |  | 100% | Ejecutar la actividad establecida genera valor agregado, ya que se convierte en herramienta de control , considerando que el supervisor o profesional de apoyo a la supervisión, deberán verificar que todos los documentos producto de la ejecución del contrato (incluyendo informes), se encuentren debidamente publicados en el ORFEO y SECOP.
Meta 4
VARIABLE A EVALUAR |  | SI | PARCIALMENTE | NO | RESULTADO
Informe de resultados de las encuestas aplicadas por la Subdirección |  | X |  |  | 100% | Conocer la satisfacción de la comunidad respecto a las obras, contribuye a la mejora del proceso, teniendo en cuenta que de su resultados pueden surgir oportunidades de mejoras significativas para los proyectos.
B. CALIFICACION PLAN OPERATIVO | [5 empty] | 70% |  | 7%
5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | 20%
Gestión de primera línea 50 % | [7 empty] | 50%
La evaluación de Primera Línea de Defensa se realizó en el marco del rol de evaluación del riesgo, con base en el resultado del seguimiento que llevó a cabo la Oficina de Control Interno- OCI en la vigencia 2020, donde se evaluó el conocimiento e implementación de la Política de Riesgo del IDRD en dos etapas: 1. En el mes de junio se aplicó a funcionarios y contratistas la encuesta “EVALUACIÓN BÁSICA DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO-IDRD”, con el fin de evaluar este aspecto y su implementación en la elaboración de los mapas de riesgos de Gestión y Corrupción. 2. Durante los meses de noviembre y diciembre, se realizaron mesas de trabajo con todos los procesos, con el fin de verificar el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el numeral 6. "ROLES Y RESPONSABILIDADES" de la primera línea de defensa, registradas en la Política de Administración de Riesgos en el IDRD- V3; resultados que fueron soportados con evidencias que dan cuenta de su implementación. |  |  |  |  | 90% | De acuerdo con el análisis de la información en cada una de las etapas, se concluye que: 1. El resultado de la encuesta arrojó en promedio que cerca del 74% de los encuestados cuentan con nivel aceptable de conocimiento sobre la Política para la gestión del riesgo V2. 2. En las mesas de trabajo se estimó que la STC cumple en un 90% con las responsabilidades establecidas en la Política, se recomienda fortalecer los monitoreo a los riesgos identificados, con el fin detectar no solo la materialización de los mismos, sino también la inclusión de nuevos riesgos, para lo cual se debe aplicar lo establecido en la Política de Administración de Riesgos en el IDRD; así mismo, revisar los hallazgos resultados de auditorías internas, externas, veeduría y propios, que sean recurrentes, evaluar las recomendaciones generadas en los distintos informes con el fin de determinar posibles riegos de gestión y corrupción que puedan afectar los objetivos del proceso y de la entidad.
Calificación Gestión de primera línea | [6 empty] | 90% | 45%
Plan de Mejoramiento Institucional | [7 empty] | 20%
PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - IDRD Respecto a los hallazgos generados en auditorías internas de control interno, del total de los 34 que estuvieron abiertos en el año 2020, 24 (71%) se cerraron, de otra parte de los 10 (29%) restantes, que permanecen abiertos, se vencieron 8 y 2 se encuentran en términos. Para efecto de estimar el porcentaje de cumplimiento del plan, se excluyó el hallazgo 201993, considerando que fue registrado el 16 de diciembre 2020 y no contaba aún con plan de acciones de mejoramiento. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - CONTRALORÍA DE BOGOTÁ De acuerdo con lo registrado en SIVICOF, durante 2020 la Contraloría de Bogotá evalúo 19 acciones de mejoramiento a cargo de esta dependencia, de las cuales calificó 15 como cumplidas efectivas y 4 como inefectivas y/o incumplidas. Lo anterior representa un nivel de cumplimiento del 79%. De acuerdo con el estado del Plan de Mejoramiento de la Contraloría, la Subdirección Técnica de Construcciones tiene 6 hallazgo a cargo, de los cuales (5) se evaluaron por parte de la Contraloría en la vigencia 2020, 1 quedó para ser evaluado en la vigencia 2021. Total de acciones a cargo: 5 Acciones cumplidas efectivas 2, que corresponde al 40% del Plan de Mejoramiento Acciones incumplidas 1, que corresponde al 20% del Plan de Mejoramiento Acciones cumplidas inefectivas 2, que corresponde al 40% del Plan de Mejoramiento PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - VEEDURIA DISTRITAL Respecto a las observaciones dadas por la Veeduría Distrital, la Subdirección Técnica de Construcciones, cuenta con 3 planes de acción, los cuales 2 son compartidos con otras dependencias: 1- 2019-29E PARQUE JAPÓN. Esta observación tiene 4 acciones, de las cuales 3 debieron ser cumplidas en la vigencia 2020 y a septiembre no había reporte de avances, 0%. 2- 2019-23E LIC.IDRD-STC-LP-022-17. Este ítem tiene 3 acciones las cuales son compartidas con la Subdirección de Contratación, ninguna se evidenció cumplida en los tiempos establecidos para su ejecución, cuya fecha de compromiso vencía a 30 de septiembre 2020, 0%. 3- 2019-11E CANCHAS SINTET. Esta observación es compartida con la Subdirección Técnica de Parques, tienen 13 acciones a cargo se cumplieron 5 y las restantes 8 acciones no se evidenciaron cumplidas dentro de los tiempos establecidos para su ejecución, cuya fecha de compromiso vencía a 30 de 30 septiembre, avance del 38%. Considerando la sumatoria de las 3 observaciones, se estimó que tienen un acumulado de avance del 25%. |  |  |  |  | 58% | Se observó que el nivel de oportunidad en cuanto a la implementación de las acciones de los planes de mejora es media, por lo que existe necesidad de optimizar el control en este campo. Se recomienda al líder del proceso y su equipo de trabajo, examinar y reforzar controles sobre la gestión de la mejora, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno a compromisos concernientes con los planes de mejoramiento interno y externos.
Calificación Plan de Mejoramiento Institucional | [6 empty] | 58% | 11.6%
Mapa de riesgos | [7 empty] | 15%
DESCRIPCIÓN |  | INDICADOR |  |  | RESULTADO (%) | ANALISIS DE RESULTADOS
Diseño de Controles 5% |  | Proporción de los controles que cumplen las variables de acuerdo a la guía del DAFP |  |  | 75% | La STC para la vigencia 2020, tiene 4 riesgos, los cuales cuentan con un total de 4controles, discriminados así: Riesgos de Gestión: R1- Retrasos en la ejecución de los proyectos de la STC Presenta 1 control, el cual se encuentra alineado con la causa, al igual que su enlace con cada una de las variables del control. R2- Pérdida de la oportunidad para siniestrar el amparo de estabilidad de obra por el vencimiento de la vigencia, sin que se hayan resuelto las fallas detectadas por la entidad. Presenta 1 control, el cual no se encuentra alineado con la causa, al igual que su enlace con cada una de las variables del control. Por lo anterior no cumple con el diseño. Se concluye, que de los 2 controles establecidos, 1 de ellos cumple con el diseño, mientras que el control asociado al riesgo "Pérdida de la oportunidad para siniestrar el amparo de estabilidad de obra por el vencimiento de la vigencia, sin que se hayan resuelto las fallas detectadas por la entidad", debe ser revisado y ajustado. Riesgos de Corrupción 2 riesgos 2 controles R2- Liquidación de los contratos sin el cumplimiento u omisión de los requisitos técnicos jurídicos y financieros para favorecer a un tercero Presenta 1 control, el cual se encuentra alineado con la causa, al igual que su enlace con cada una de las variables del control. R2- Aprobación de actividades no previstas o mayores cantidades sin el cumplimiento de los requisitos internos para favorecer un tercero. Presenta 1 control, el cual se encuentra alineado con la causa, al igual que su enlace con cada una de las variables del control. Se concluye, que de los 2 controles establecidos, cumplen con el diseño.
Efectividad de los Controles 5% |  | De todos los controles, cuales se aplican y además funcionan |  |  | 75% | Riesgos de Corrupción: Se realizó revisión y evaluación a la implementación de los controles asociados a los riesgos identificados en el proceso, teniendo en cuenta la coherencia con la causa y el enlace entre las variables conforme a su diseño, considerándose efectivos. Riesgos de Gestión: El control asociado el riesgo de gestión "Pérdida de la oportunidad para siniestrar el amparo de estabilidad de obra por el vencimiento de la vigencia, sin que se hayan resuelto las fallas detectadas por la entidad." no se evaluó su efectividad, toda vez que presenta fallas de diseño. No obstante, vale la pena resaltar que el proceso realizo el seguimiento, presentando evidencia de ello.
Gestión del Riesgo 5% |  | Revisión de las etapas de identificación del riesgo, valoración de controles y plan de tratamiento del mismo, para el concepto integral de esta gestión. |  |  | 100% | Para efectos de administrar los riesgos de gestión y corrupción, siguieron las pautas dadas por la Política de Administración de Riesgos del IDRD y la Guía Administración de Riesgos y Diseño Controles del DAFP. Para la elaboración de los mapas de riesgos de gestión y corrupción el proceso contó con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación.
Calificación Mapa de Riesgos | [6 empty] | 83.33% | 12.5%
Indicadores | [7 empty] | 10%
DESCRIPCIÓN |  | INDICADOR |  |  | RESULTADO (%) | ANALISIS DE RESULTADOS
Cumplimiento del indicador 2.5 % |  | # 1438- Porcentaje de avance en la ejecución de obras de construcción y adecuación de parques y escenarios # 1439- Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de estudios y/o diseños de parques y escenarios # 1437- Porcentaje de fallas de calidad o estabilidad de obra atendidas en construcción y adecuación de parques y escenarios # 922- Satisfacción de los usuarios con las obras de construcción y/o adecuación entregadas |  |  | 75% | La Subdirección, monitoreó adecuadamente sus indicadores de gestión y se observó cumplimiento de la meta en 3 (75%) indicadores. Sin embargo, es de observar que el indicador "Porcentaje de fallas de calidad o estabilidad de obra atendidas en construcción y adecuación de parques y escenario", no cumplió con la meta, ni con la periodicidad de la medición debido a que no se pudieron realizar visitas de seguimiento a la estabilidad de obra, por restricción dadas por las medidas adoptadas por el gobierno Nacional y Distrital, en emergencia por COVID 19. En general se aplicaron los indicadores y se realizó el seguimiento haciendo el respectivo registro en ISOLUCION de acuerdo con las frecuencias establecidas, exceptuando el antes mencionado.
Implementación de acción correctiva (si aplica) 2.5 % |  | No se reportaron acciones correctivas
Utilidad de la medición 5 % |  |  |  |  | 100% | Se consideraron adecuadas y consistentes con el objetivo del proceso para controlar la gestión considerando que permiten detectar desviaciones y fortalecer acciones para corregirlas y prevenir recurrencia.
Calificación Indicadores de Gestión | [6 empty] | 87.5% | 8.75%
Indicador Atención Entes de Control Externo | [7 empty] | 5%
DESCRIPCIÓN |  | INDICADOR (% DE CUMPLIMIENTO) |  |  |  | ANALISIS DE RESULTADO
Indicador Atención Entes de Control Externo |  | 74% |  |  |  | Durante la vigencia 2020 se recibieron 111 solicitudes, de las cuales 82 (equivalentes al 74%) fueron atendidas oportunamente y en las restantes 29(equivalentes al 26) se da extemporaneidad.
Calificación Indicador Atención Entes de Control Externo | [6 empty] | 74% | 3.7%
C. CALIFICACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | 81.55% | 16.31%
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA 2018 (A + B + C) | [7 empty] | 75.81%
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA: IMPACTO DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LA GESTIÓN DEL AÑO 2020 Durante el año 2020 los efectos en el IDRD de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y las decisiones y acciones tomadas en respuesta, impactaron la gestión administrativa. Sin embargo, la medición específica del grado en que alteraron el normal avance en la consecución de objetivos, metas y sobre los diversos componentes contemplados en la evaluación de la gestión de cada dependencia en dicha vigencia, no se ha determinado, por la dificultad de precisarlo cuantitativamente, considerando la multiplicidad de variables y actividades probablemente afectadas a cargo de funcionarios y contratistas de la entidad y así mismo, con respecto a las interrelaciones perturbadas con las comunidades, que se requerirían identificar y ponderar. Observaciones : 1. Proyectos de Inversión: Para la vigencia 2020 se tuvieron 2 planes de desarrollo distritales en ejecución. Respecto al Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, el nivel de los resultados de la gestión del proyecto de inversión, se estimó en nivel medio. Se observó que de las 7 metas, 1 tuvo como resultados un 0% y otra alcanzó el 50% incidiendo significativa en la valoración de este componente. En relación con el Plan de Desarrollo Distrital de "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", el nivel de gestión del conjunto del proyecto de inversión, se estimó como alto, se observó que las 2 metas programadas estas tuvieron un desempeño igual o mayor al 80%. 2. Plan Operativo: Se programaron en total 10 actividades, de las cuales el 90% generan valor agregado de carácter estratégico para la dependencia, toda vez que contribuyen a asegurar el cumplimiento de los objetivos. 3. Planes de Mejoramiento Interno y Externo: El nivel de oportunidad en cuanto a la implementación de las acciones de los planes de mejora es medo, existe necesidad de optimizar controles en este campo. 4. Gestión del Riesgo: Se evidenció gestión de los riesgos. Sin embargo, la calificación se vio afectada adversamente, debido a que el control del riesgo de gestión relativo con la oportunidad para siniestrar el amparo de estabilidad de obras, no se encuentra alineado con la causa ni cumple con variables de diseño. 5. Indicadores de Gestión: Presentan un nivel de cumplimiento adecuado y se consideran útiles para obtener información relevante, detectar desviaciones, establecer acciones para corregirlas y prevenir su recurrencia. 6. Atención a Entes de Control Externo: Se presenta una proporción significativa de respuestas extemporáneas. Se requiere optimizar la eficacia del control en este campo.
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 1. Proyectos de Inversión: Mantener la gestión para el logro total de las metas físicas junto con las presupuestales, programadas referentes al proyecto para materializar el plan de desarrollo en curso, "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", para continuar aumentando el alto nivel de gestión y los resultados observados en el segundo semestre de la vigencia 2020. 2. Plan Operativo: Mantener las actividades que generan valor agregado establecidas en los planes operativos de la STC, para impulsar la consecución de los objetivos. 3. Planes de Mejoramiento: Examinar y reforzar controles sobre la gestión en esta materia, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno de los compromisos concernientes, incluyendo fortalecer las estrategias y el monitoreo del avance de cada una de las acciones. 4. Gestión del Riesgo: Revisar y ajustar el diseño del control que presentó deficiencias, asociado al riesgo de gestión en cuanto a la oportunidad para siniestrar el amparo de estabilidad de obras, 5. Indicadores de Gestión: Respecto al indicador referido al porcentaje de fallas de calidad o estabilidad de obras, fortalecer los análisis de causas que han limitado cumplir las meta, y consecuentemente para implementar acciones correctivas eficaces. 6. Atención a Entes de Control: Examinar y fortalecer las actividades de control al interior de la Subdirección, con el propósito de dar cumplimiento a los términos de oportunidad en las respuestas, teniendo en cuenta que ha sido recurrente la necesidad de lograr una mejora ostensiva.
8. FECHA: 31 de enero de 2021
9. FIRMA: | ROSALBA GUZMAN GUZMAN Jefe Oficina de Control Interno ORFEO – Rad 20211500034453
Note on G88: Oscar Eliseo Puentes Orjuela: En caso de no aplicar la implementación de acciones, el cumplimiento se medirá sobre el 5 %