## PLAN SIGD MIPG
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG - MIPG - VIGENCIA 2023
FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre de 2023 | [5 empty] | CRONOGRAMA
ACTIVIDAD | DIMENSION | POLITICA /TEMA ASOCIADO -AUTODIAGNÓSTICO | RESPONSABLE | ENTREGABLE | PROGRAMADO / EJECUTADO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3
Realizar mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo para revisar y actualizar los autodiagnósticos | 1. Talento Humano | 1.1. Gestión estratégica de talento humano | Responsable Área de Talento Humano | Autodiagnóstico | P | [47 empty] | Realización mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo para revisar y actualizar los autodiagnósticos con corte a enero de 2023 | Realización mesa de trabajo para la actualización del autodiagnóstico de la Política de Gestión de la Información Estadística, de acuerdo con las orientaciones de la Secretaría Distrital de Planeación en su calidad de Líder Distrital de esta Política. Actualización del autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital de acuerdo con la metodología actualizada en marzo de 2023 por el DAFP. | ACTVIDAD FINALIZADA | ACTVIDAD FINALIZADA | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 1.2. Gestión código de integridad | Responsable Área de Talento Humano | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 1.3. Gestión de Conflicto de intereses | Responsable Área de Talento Humano | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
| 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2.2. Gestión Plan Anticorrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
| 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gestión de política de gobierno digital * | Responsable Área de Sistemas | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: FEBRERO S1 to DICIEMBRE S3
|  | 3.3. Gestión política de defensa jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.4. Servicio al ciudadano | Profesional Área de Atención al Ciudadano | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.5. Gestión trámites | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.6. Participación ciudadana | Jefe Oficina de Asuntos Locales | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.7. Rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
| 5. Información y Comunicación | 5.1. Política Gestión documental | Responsable Área de Archivo y Correspondencia | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 5.2. Política de transparencia y acceso a la información | Profesional Área de Atención al Ciudadano | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 5.3. Política de gestión de la información estadística | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: FEBRERO S1 to DICIEMBRE S3
| 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
Realizar mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo para formular el plan de acción a desarrollar en la vigencia 2023 para el cierre de brechas | 1. Talento Humano | 1.1. Gestión estratégica de talento humano | Responsable Área de Talento Humano | Plan de acción | P | [47 empty] | Realización mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo para formular el plan de acción a desarrollar en la vigencia 2023 para el cierre de brechas | Realización mesas de trabajo con los responsables de política y sus equipos de trabajo para formular el plan de acción a desarrollar en la vigencia 2023 para el cierre de brechas de las políticas de Gestión de la Información Estadística y Política de Gobierno Digital. | ACTVIDAD FINALIZADA | ACTVIDAD FINALIZADA | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 1.2. Gestión código de integridad | Responsable Área de Talento Humano | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 1.3. Gestión Conflicto de Intereses | Responsable Área de Talento Humano | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
| 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2.2. Gestión Plan Anticorrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
| 3. Gestión con Valores para Resultados | 3.2. Gestión de política de gobierno digital * | Responsable Área de Sistemas | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: FEBRERO S1 to DICIEMBRE S3
|  | 3.3. Gestión política de defensa judicial | Jefe Oficina Jurídica | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.4. Servicio al ciudadano | Profesional Área de Atención al Ciudadano | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.5. Gestión trámites | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.6. Participación ciudadana | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 3.7. Rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
| 5. Información y Comunicación | 5.1. Política Gestión documental | Responsable Área de Archivo y Correspondencia | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 5.2. Política de transparencia y acceso a la información | Profesional Área de Atención al Ciudadano | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
|  | 5.3. Política de gestión de la información estadística | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: FEBRERO S1 to DICIEMBRE S3
| 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Plan de acción | P | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
E | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S2
Consolidar los planes de acción de los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las políticas del MIPG | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Planes de acción de los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las políticas del MIPG - Consolidado | P | [47 empty] | Consolidación de los planes de acción de los autodiagnósticos correspondientes a cada una de las políticas del MIPG | Consolidación de los planes de acción de las políticas de Gestión de la Información Estadística y Política de Gobierno Digital. | ACTIVIDAD FINALIZADA | ACTIVIDAD FINALIZADA | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los autodiagnósticos para conocimiento y sus respectivos planes de acción para su aprobación | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Acta | P | [47 empty] | Presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17 de marzo de 2023 de los autodiagnósticos para conocimiento y sus respectivos planes de acción para su aprobación | Cumplida en el trimestre anterior | ACTIVIDAD FINALIZADA | ACTIVIDAD FINALIZADA | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
Publicar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad de SIG - MIPG | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Publicación en página web Pieza comunicacional | P | [47 empty] | Publicación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad de SIG - MIPG | Publicación de la actualización del Plan de Adecuación y Sostenibilidad de SIG - MIPG | ACTIVIDAD FINALIZADA | ACTIVIDAD FINALIZADA | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
Brindar acompañamiento para la ejecución de los planes de acción correspondientes a cada una de las políticas /temas asociados del MIPG, de acuerdo con los requerimientos | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Listas de asistencia, correos o documentos | P | [47 empty] | No requerido para el periodo. Se estaba realizando la etapa de formulación del plan | En su calidad de segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación, brindó acompañamiento para la ejecución de los planes de acción correspondientes a cada una de las políticas o temas asociados del MIPG, de acuerdo con los requerimientos. | En su calidad de segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación, brindó acompañamiento para la ejecución de los planes de acción correspondientes a cada una de las políticas o temas asociados del MIPG, de acuerdo con los requerimientos. | En su calidad de segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación, brindó acompañamiento para la ejecución de los planes de acción correspondientes a cada una de las políticas o temas asociados del MIPG, de acuerdo con los requerimientos. | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
Elaborar Informe ejecutivo de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Informe | P | [47 empty] | Elaboración del Informe ejecutivo de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con corte al 31 de diciembre de 2022 | Elaboración del Informe ejecutivo de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con corte al 31 de marzo de 2023 | Elaboración del Informe ejecutivo de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con corte al 30 de junio de 2023 | Elaboración del Informe ejecutivo de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con corte al 30 de septiembre de 2023 | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
E | bar: ENERO S1 to DICIEMBRE S3
* Se actualizará el autodiagnóstico y la formulación del Plan cuando haya sido actualizado el instrumento por el DAFP - MinTic Convenciones. S: Programación Semana 1, 2, n. E: Ejecución Semana 1,2, n

## Hoja1 (hidden)
Dimensión MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Dependencia (s) Líder (es) de la implementación de la Política
Talento Humano | Gestión Estratégica Del Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera
| Integridad | Subdirección Administrativa y Financiera
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación
| Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Subdirección Administrativa y Financiera/ Subdirección de Contratación
| Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Secretaria General
Oficina Asesora de Planeación/
Responsable de procesos.
| Gobierno Digital | Subdirección Administrativa y Financiera
| Seguridad Digital | Subdirección Administrativa y Financiera
| Defensa Jurídica | Oficina Asesora Jurídica
Gestión con Valores para Resultados | Mejora Normativa | Oficina Asesora Jurídica
| Servicio al Ciudadano | Secretaría General
| Racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Planeación/ Subdirecciones
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina de Asuntos Locales
Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación
| Gestión Documental | Secretaría General
Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Secretaria General
Oficina Asesora de Planeación
Responsables de procesos.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Subdirección Administrativa y Financiera
Oficina Asesora de Planeación
Responsables de procesos
Control Interno | Control Interno | Oficina de Control Interno