## data (4)
PLAN DE MAJORAMIENTO INTERNO - SEGUIMIENTO VIGENCIA 2014
TIPO | CÓDIGO | PROCESO | FECHA HALLAZGO | ESTADO | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD | FECHA DE COMPROMISO | SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE AVANCE | FECHA DE CIERRE
Auditoría Interna de Control Interno | 137 | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | 25/nov./2014 | Cerrada | Los indicadores de ¿Satisfacción de Peticionarios¿ de los diferentes procesos misionales se observa que en algunos casos no se tiene suficiente información para medir y analizar su resultado. Se recomienda que por parte de esta Oficina se realice un cambi | Mediante oficio 192773, se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, revisar la metodología vigente para medir la satisfacción de los usuarios, respecto de las respuestas emitidas a los ciudadanos por parte de la entidad. | 31/dic./2014 | Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015 | 100% | 16/jul./2015
Se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo.
Se realizo la revisión de la metodología y se determino la modificación del procedimiento de PQRS, el cual entrará en vigencia a partir del mes de abril.
[6 empty] | Realizar actualización del procedimiento de PQRS , ajustar la base de datos de acuerdo a los cambios realizados en el procedimiento y a las observaciones del informe final de la auditoria de Control Interno. | 30/abr./2015 | Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
Se actualizó el procedimiento de atención a peticiones, quejas y reclamos tal como se evidencia en ISOLUCION el 8 de mayo de 2015 y adicionalmente se implementó la metodología que permite tomar una muestra mas asertiva sobre las respuestas emitidas por la
Auditoría Interna de Control Interno | 144 | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 25/nov./2014 | Cerrada | Uno de los dos contratistas supervisado por el Almacenista General del IDRD, al servicio de esta dependencia y vinculado al momento de la visita mediante contrato de servicios profesionales No1228 de 2014, suscrito el 24 de enero pasado con un plazo de 11 | Mediante memorando el Almacenista General le informará esta recomendación a la Subdirección técnica de deporte, para que procedan de conformidad y tengan en cuenta esta recomendación de la Oficina de Control Interno. | 31/dic./2014 | Con memorando No: 20143220172073 del 25/06/2014 dirigido a la Subdirectora Técnica de Recreación y Deportes con copia a Jefe de Área apoyo a la contratación, secretario general, subdirector Técnico de ¿Parques, Construcciones, Administrativo y financiero, | 100% | 19/dic./2014
Se evidenció el memorando que se proyectó respecto al tema.
Auditoría Interna de Control Interno | 79 | FOMENTO AL DEPORTE | 08/ene./2014 | Cerrada | 9. Se evidenció que no se cancela el pago mensual al consorcio APPLUS Gestión social como se estipula en el contrato Numeral 5 FORMA DE PAGO, debido a que se han realizado dos pagos en cuatro meses. | Seguimiento de las supervisoras del contrato | 17/feb./2014 | Se evidencia que se han realizado los pagos al Consorcio Applus por medio del expediente virtual del aplicativo ORFEO. | 100% | 30/abr./2014
Las supervisoras del Consorcio Applus Gestión Social le solicitaron a este en una de las reuniones quincenales del Comité financiero, a pesar que los cierres contables del consorcio son a finales de mes, que procuren presentar al mismo tiempo el informe t
Auditoría Interna del SIG. | 104 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 04/nov./2014 | Cerrada | Se evidenció que los Procedimientos y Instructivos del proceso están desactualizados, cuentan con documentos del año 2008, 2010 y 2011, incumpliendo el requisito 4.1 literal C), como por ejemplo: ¿Procedimiento de Administración de Correspondencia¿ V5: Ac | SE ESTA TRABAJANDO JUNTO CON EL AREA DE PLANEACION LA RESPECTIVA MODIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y/O FORMATOS | 30/jul./2016 | Se solicito por medio del correo electrónico aplicación del plazo. | 100% | 04/may./2016
No se ha registrado seguimientos respecto a la acción correctiva, se solicita realizar el respectivo seguimiento.
Teniendo en cuenta el Memorando con radicado 2913 del 10 de marzo de 2016, cuyo asunto es el Informe Final de Evaluación al Estado de la Implementación del Sistema Integrado, se realizará un Plan de Mejoramiento en el cual se contemplen: El ajuste, actual
Teniendo en cuenta que el área de archivo y correspondencia se encuentra en un proceso de restructuración y pese a que se inició la revisión de los procesos y procedimientos del área, se requiere de un plazo adicional para su cumplimiento. Entre marzo y j
Para esta actividad se han programada jornadas de trabajo los lunes en la mañana con las áreas involucradas.
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
Se solicita plazo igualmente por correo electrónico (1 de marzo de 2015), para el cumplimiento de esta acción, hasta el mes de junio de 2015. Se amplia plazo en el aplicativo y se adjunta correo.
Se realiza seguimiento de acuerdo al memorando adjunto.
Se reitera el seguimiento de acuerdo con el memorando anexo.
Se realizó una evaluación del Sistema Integrado de Gestión, se genero un hallazgo acerca de la desactualización de los procedimientos e instructivos del área de archivo y correspondencia, dada la similitud de la observación, se cierra esta acción y se con
Se solicito seguimiento de acuerdo con el memorando adjunto.
Se solicito seguimiento de acuerdo con el memorando adjunto.
Se solicita plazo de ampliación de esta acción a junio 2016
Auditoría Interna del SIG. | 109 | PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN | 04/nov./2014 | Cerrada | En el procedimiento PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, se evidenció el desconocimiento y no aplicación de la identificación y control de servicio no conforme que se pueda ocasionar de las características propias del procedimiento o los r | Elaborar y enviar un memorando interno informando que esta no conformidad no es pertinente. | 30/nov./2014 | Se envía memorando con radicado No. 298293 del 7 de nov de 2014 por Orfeo, informando que esta no conformidad no es pertinente, debido a que dicho procedimiento es un apoyo transversal y administrativo para el desarrollo de las actividades de todos los pr | 100% | 15/dic./2014
Se analiza el caso en donde se verifica que esta actividad es interna y no amerita tratamiento de producto y/o servicio no conforme, lo relacionado con procesos misionales solamente es la ciclovía la cual se cubre con las fichas técnicas de la ciclovía.
Auditoría Interna del SIG. | 129 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 12/nov./2014 | Cerrada | Se evidencia que no se están documentando la totalidad de las reuniones en el desarrollo del procedimiento Mantenimiento de Parques y Escenarios, razón por la cual no queda un registro de los acuerdos y compromisos establecidos para atender los requerimie | Modificar el procedimiento de mantenimiento de parques donde se incluya que el seguimiento al informe de gestión se puede realizar a través de correos electrónicos | 15/ene./2015 | Se evidencio el procedimiento aprobado en el aplicativo | 100% | 06/mar./2015
El procedimiento se actualizó y fue aprobado el 27 de enero del 2015, en este se incluyo que el seguimiento al informe de gestión se realiza a través de otros medios. procedimiento ubicado en ISOLUCION.
[6 empty] | Divulgar el procedimiento a todo el personal involucrado en el mismo. | 20/feb./2015 | Se cumple y se evidencia la acción propuesta
Se realizó la divulgación el 27 de enero del 2015, se anexa el correo como evidencia de la actividad realizada.
Auditoría Interna de Control Interno | 145 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS | 26/nov./2014 | Cerrada | De acuerdo a las base de datos de ¿Estabilidad de Obra¿ evaluada de los años 2007 al 2012, se observa el registro de seguimiento a las obras con una frecuencia de 1, 2 y 3 visitas como máximo, igualmente se evidencia en la documentación física (carpetas d | Incluir en el presupuesto de 2015 el personal requerido para dar cumplimiento a la frecuencia de visitas cada 6 meses durante el termino de la vigencia de las garantías de los contratos de obra de la subdirección Técnica de Construcciones (se aclara que n | 28/feb./2015 | Este año 2015, la STC proyectó su contratación de personal para dar cumplimiento a las frecuencias de las visitas y garantizar que se cumpla con las vigencias de los contratos de obra. Se requirió los servicios de 4 profesionales que se encargarán de cump | 100% | 17/mar./2015
Se verifica la información descrita en el Plan anual de Adquisiciones publicado el 16 de marzo del 2015 en el sitio WEB del IDRD, en donde efectivamente se relacionan cuatro personas para contratar: una como apoyo a la gestión en la coordinación, programa
No se ha realizado seguimiento a la acción correctiva, se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo con sus respectivos soportes.
Auditoría Interna del SIG. | 126 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 12/nov./2014 | Cerrada | Se evidenció la utilización de formatos que no están dentro del sistema como las planillas de asistencia de formación de orientadores en cultura democrática, así mismo los expedientes cultura democrática y de las alianzas estratégicas con GENFAR y ADN no | Capacitar en gestión documental a todo el personal del Área de Promoción de Servicios | 05/dic./2014 | Se realizó el 7 de noviembre la capacitación al personal de promoción de servicios se anexa listado de asistencia. | 100% | 05/mar./2015
Se verifico listado de asistencia de la capacitación en Gestión Documental, se recomienda anexar presentación del tema tratado
[6 empty] | Organizar los registros de acuerdo al procedimiento de gestión social y alianzas estratégicas por parte de los profesionales. | 31/dic./2014 | Según la evidencia reportada se cumplió la acción descrita
Se organizaron los archivos en carpetas y cajas de acuerdo a las directrices de gestión documental, los documentos de gestión social fueron escaneados y están la plataforma del SIM
[6 empty] | Revisar los registros que sean generado desde el día de auditoria en gestión social y alianzas estratégicas | 27/feb./2015 | Dada la evidencia reportada fotográficamente se cumpliría esta actividad.
Auditoría Interna del SIG. | 111 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 04/nov./2014 | Cerrada | No se evidencian los acuerdos de gestión del nivel directivo (Secretario General, Subdirectores y Jefes de Oficina) Incumpliendo con el artículo 50 Título XIII, Ley 909 del 2004 | Enviar comunicación escrita a los funcionarios de libre nombramiento que deben adelantar acuerdos de gestión plazo entrega 30 de noviembre de 2014: Secretario General, Subdirectores, Jefe Oficina Asuntos Locales. | 15/dic./2014 | El anexo se evidencia la comunicación realizada. Memorando No. 293533 del 31 de octubre de 2014 | 100% | 04/mar./2015
[6 empty] | Reiterar comunicación escrita a los funcionarios de libre nombramiento que deben adelantar acuerdos de gestión plazo entrega 31 de diciembre de 2014: Secretario general, Subdirectores, Jefe Oficina Asuntos Locales. | 31/dic./2014 | El anexo se evidencia la comunicación realizada. Memorando No. 293533 del 31 de octubre de 2014
[6 empty] | Enviar comunicación escrita al nominador de la Entidad informando los funcionarios de libre nombramiento que deben adelantar acuerdos de gestión y que deben entregarlos a más tardar el plazo entrega 30 de enero de 2015. | 30/ene./2015 | se envió memorando 20143100332323 el 15 de diciembre de 2014, Reiteración memorando 293603 del 31 de octubre de 2014. Acuerdos de Gestión vigencia 2014.
A 30 de enero de 2015 el Doctor Juan Antonio Roa Subdirector Administrativo y Financiero entregó los Acuerdos de Gestión en el plazo establecido.
Auditoría Interna de Control Interno | 151 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 26/nov./2014 | Cerrada | Consolidar base de datos de diferentes actores de los procesos sociales y crear una base única de la comunidad. | Solicitar incluir en el la ficha de parques que se viene adelantando con el software misional en la pestaña de Gestión Social que se incluya la posibilidad de subir en PDF las actas de mesas de trabajo o reuniones con comunidad de cada parque e igualmente | 15/feb./2015 | Se cumplió la acción propuesta. | 100% | 06/mar./2015
Se realizó la solicitud a Sistemas para incluir este requerimiento, el cual ya se encuentra en implementación, anexo evidencia de la solicitud.
[6 empty] | Digitalizar la información de las mesas de trabajo de los acuerdos ciudadano del 2014 en adelante, así como generar una base de datos desde el 1 de septiembre del 2014 | 15/feb./2015 | La acción se cumplió la acción propuesta.
Se genero base de datos de las actas firmadas en el 2014 y se pueden consultar el Sistema Misional de Información - SIM. Estas se pueden consultar por parque, por gestora o por fecha. Anexo pantallazos como evidencia de la actividad realizada.
Auditoría Interna del SIG. | 115 | FOMENTO AL DEPORTE | 10/nov./2014 | Cerrada | No se evidencia el registro de educación del instructor de Taekwondo Juan Martín Zamora de acuerdo con los perfiles establecidos por el programa 40horas. Incumpliendo con lo establecido en la NTGCP 1000:2009 Literal 6.2.2 Competencia, formación literal e) | Solicitar la certificación a la Interventoría del cumplimiento del perfil del Profesor a la liga de Taekwondo, por medio del coordinador del grupo operativo del proyecto. | 24/nov./2014 | Iván López coordinador del grupo operativo del proyecto solicitó a la interventoría, mediante correo electrónico, que revise detenidamente la hoja de vida del instructor puesto que es contratado por organización y los soportes no reposan en el IDRD sino e | 100% | 12/mar./2015
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de los requisitos del perfil del instructor en mención. | 24/nov./2014 | La interventoría envió el documento que certifica el cumplimiento del perfil.
Se verifica el cumplimiento del perfil del instructor por medio del certificado que expide la liga de Taekwondo
[6 empty] | Verificar que se encuentren completos los documentos soportes de las capetas de los contratos del Proyecto, a través de un contratista asignado para esta actividad. (Esta actividad se realizara dado que el contrato de interventoría no será renovado para l | 30/jun./2015 | Por medio de correo electrónico del 8 de enero de 2015, se remiten la verificación que se realizó a los documentos soportes de carpetas que realizan las contratistas encargadas, Angelica Rozo y Tatiana Tibabisco y un ejemplo de correo a la interventoría d
Se continua realizando el seguimiento a las carpetas de los contratos del proyecto, para el 2014 se anexa una base de datos con el seguimiento realizado al 30 de diciembre de 2014, para el 2015 este seguimiento se realiza por Google drive.
[6 empty] | Informar ( Actas, correos, memorandos) a la Interventoría o al supervisor designado de las inconsistencias encontradas en la revisión de las carpetas por parte del contratista. | 30/jun./2015 | Por medio de actas de reunión se informo a la interventoría las inconsistencias encontradas en las carpetas de los contratistas, con el fin de que se anexe la documentación faltante, se anexa el informe administrativo de la interventoría a sus supervisor
Se observa los soportes y el cumplimiento del plan de acción.
Auditoría Interna de Control Interno | 155 | FOMENTO AL DEPORTE | 26/nov./2014 | Cerrada | Se recomienda mantener a disposición los expedientes que contengan las actas del Comité Primario, Comisión Técnica y Comité Multidisciplinario del Programa de Alto Rendimiento del Área de Deportes, con el fin de que pueda evidenciarse en forma oportuna la | El Licenciado William Nieto, Profesional Especializado 222-09, del proyecto forjador de campeones, enviará una comunicación a los comisionados, recordando la importancia de realizar y tener a disposición las actas de los Comité Multidisciplinarios. En el | 31/dic./2014 | Se verificó el documento anexo el cual da cumplimiento al plan de mejoramiento propuesto | 100% | 04/mar./2015
El 25 de agosto de 2014 se envió a todos los comisionados de Alto rendimiento una comunicación con la instrucción de remitir a la Coordinación del programa, las actas de los comité que se realicen dentro de los 3 días siguientes a su realización (Como evi
Auditoría Interna de Control Interno | 73 | FOMENTO AL DEPORTE | 08/ene./2014 | Cerrada | 3. De los cuatro expedientes virtuales auditados de los contratos y convenios de las organizaciones vinculadas al proyecto que fueron revisados, en tres no se evidencia: acta de inicio, cronograma de actividades, plan de acción. En dos no se evidencia: in | Realizar reunión con el Consorcio Applus Gestión Social para explicarles el manejo de la documentación física y virtual | 17/feb./2014 | La supervisora Dayan Martínez, tuvo reunión con: el Consorcio Applus Gestión Social, encargado del área de archivo y correspondencia y el encargado del área de Sistemas que maneja el aplicativo ORFEO en la segunda semana de diciembre donde se le informó a | 100% | 28/abr./2014
[6 empty] | Capacitar en el aplicativo ORFEO al Consorcio Applus Gestión Social: | 17/feb./2014 | El Consorcio Applus Gestión Social, tuvo una capacitación del sistema ORFEO en el mes de enero sobre el manejo del aplicativo ORFEO y los permisos que tienen al ser usuario externo.
[6 empty] | Radicar y enviar todos los documentos de los contratistas que supervisa el Consorcio Applus Gestión Social a las carpetas físicas y expedientes virtuales de cada uno de los contratos | 17/feb./2014 | La Oficina de Archivo y Correspondencia desde el mes de enero, está escaneando los documentos apoyados por los escáneres ubicados en los puntos de información del IDRD fuera del Instituto (SuperCADES), puesto que son demasiados folios para subirlos a cada
[6 empty] | Seguimiento mensual de las carpetas y expedientes virtuales de los contratos Proyecto Jornada escolar 40 horas semanales | 17/feb./2014 | Para este año la contratista Angélica Rozo, hará seguimiento mensualmente a las carpeta de los contratistas y a los expedientes virtuales de éstos para verificar que la documentación se esté anexando correctamente y a tiempo a las carpetas de los contrati
Auditoría Interna del SIG. | 117 | FOMENTO AL DEPORTE | 10/nov./2014 | Cerrada | Se evidencia el pago al instructor Diego Edison Gutiérrez Vázquez del mes de agosto de 2014 sin el incumplimiento de sus obligaciones según lo descrito en el informe de Interventoría del mes de septiembre de 2014. Incumpliendo con la Supervisión del Contr | Generar directrices para tomar acciones generalizadas cuando se presenten estos casos: mediante una reunión del grupo operativo, administrativo y pedagógico donde se decida que acciones tomar cuando ocurran casos de instructores que por causas de fuerza m | 31/mar./2015 | En reunión el día 14 de enero del año 2015, se estableció las categorías par los formadores deportivos y se decidió que los formadores a contratar para la ejecución del proyecto en la vigencia 2015, tendrán todos las mismas obligaciones sin indicar en la | 100% | 12/mar./2015
Se verifica el cumplimiento de la acción con sus respectivo soportes
[6 empty] | Legalizar las decisiones (Ej.: otro si o cancelación del contrato y proyectar nuevo contacto) tomadas en las reuniones de acuerdo a las actividades a desarrollar | 30/abr./2015 | Se diseña unos parámetros generales para la contratación de formadores de centros de interés, en donde no se diferencia la disciplina deportiva a enseñar.
Se evidencia a través del aplicativo ORFEO que lso contratos 2015 se diseñaron con estos parámetros generales
Auditoría Interna de Control Interno | 143 | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 25/nov./2014 | Cerrada | En el inventario físico no se encontraron los activos identificados con el código 38565 y 38460 como se pudo verificar la salida de Activos Fijos No 142052 de Febrero 27 de 2014 en la que se obtuvo fotocopia durante la auditoria realizada y se verificó co | Se socializará mediante una Circular emitida por la Subdirección Administrativa recordando el procedimiento de salidas de Almacén | 31/dic./2014 | Se ha dado y se seguirá dando estricto cumplimiento de no entregar elementos ni bienes sin que previamente se haya efectuada la respectiva salida de almacén. | 100% | 31/dic./2014
[6 empty] | Se verifica la salida de los activos fijos No. 142052 y se anexa a la acción | 31/dic./2014 | Se cierra la acción
Auditoría Interna de Control Interno | 76 | FOMENTO AL DEPORTE | 08/ene./2014 | Cerrada | 6. De las 20 visitas de campo realizadas a los centros de interés en los días 12, 14 y 15 de noviembre de 2013, 5 no realizaron las clases que estaban programadas al no llegar ni los instructores ni los alumnos, ver titulo Ejecución de Actividades. | Mejor manejo de la información de programación de clases | 31/ago./2014 | Se solicita soportes del funcionamiento del aplicativo. | 100% | 12/mar./2015
Se implementó un aplicativo: ¿Sistema de Información Misional¿ que mejora el manejo de la información, manejado desde la página web del IDRD: http://idrd.gov.co/SIM/, donde los instructores deberán alimentar la información sobre sus clases programadas y l
[6 empty] | Programación y verificación de uso de escenarios para clases | 31/mar./2015 | Se solicitó plazo por correo electrónico el día 10 de octubre de 2014, debido a que el plazo establecido fue muy corto teniendo en cuenta que para poder reportar el seguimiento y cumplimiento del plan de acción, dependo de la información que deberá report
De acuerdo al Informe No 8 del mes de marzo de 2014 de la Interventoría se realiza un análisis en cuanto a la programación por medio de la obligación No. 7 la cual describe que se debe revisar y aprobar los planes mensuales y diarios de clase por parte de
De acuerdo a lo observado se determina ampliar el plazo para el mes de agosto de esta acción, en razón de poder comparar el mejoramiento de estas dos obligaciones que son las que medirían y controlarían la no conformidad reportada.
Soportar obligaciones del contrato del contratista en mención y los informes de seguimiento.
Se solicitó plazo por correo electrónico el día 28 de abril de 2014 para junio 30, se anexa soporte.
Se solicitó nuevamente plazo por correo electrónico el 8 de enero de 2015 debido a que la interventoría consorcio Applus Gestión Social no ha radicado el informe final, hasta el 31 de marzo de 2015.
Para este año se cuenta con el contratista Alan Zabala que está encargado de verificar y hacer seguimiento de la reserva y uso de los escenarios que se programen para las clases.
Se solicita ampliar el plazo para para el 30 de septiembre para poder comparar el mejoramiento con el informe final que deberá presentar la Interventoría Consorcio Applus Gestión Social.
Al revisar el informe No 12 de la interventoría Consorcio Applus Gestión Social, con radicado No 288112 desde la página 78, se evidenció que en la evaluación hecha por ellos a las Instituciones Educativas y los escenarios utilizados en la programación de
Se evidencia el seguimiento realizado a la programación de las actividades por parte de la interventoría, se cierra la acción.
Auditoría Interna de Control Interno | 78 | FOMENTO AL DEPORTE | 08/ene./2014 | Cerrada | 8. No se evidencia los documentos soporte del cambio de la supervisión de los contratos (otro sí) de los instructores, coordinadores y organizaciones deportivas de la muestra tomada y verificada por el expediente virtual, incumpliendo el Manual de Contrat | Hacer nuevamente requerimiento solicitando el otrosí a los contratos 2013 mencionados en la acción correctiva a la Oficina de Apoyo a la contratación | 30/jun./2014 | Se evidencia que se remitieron dos memorandos solicitando los otrosí, el área de apoyo a la contratación se encuentra gestionando esta solicitud | 100% | 21/oct./2014
Se solicitó plazo por correo electrónico el día 28 de abril de 2014 para junio 30, se anexa soporte.
Se envió a la Oficina de Apoyo a la Contratación el memorando No 20145000049463
[6 empty] | Se evidencio dos memorandos dirigidos a la Oficina de Apoyo a la Contratación por su dependencia ( No. 206163 de 29 de agosto 2013 y No. 49463 de 14 de febrero 2014), de los cuales se solicita la respuesta para cerrar la acción o ampliar las fechas con el | 31/ago./2014 | La Subdirección Técnica de Deportes solicito por medio del memorando No. 176333 de 3 de julio de 2014 la respuesta al estado de la solicitud realizadas sobre la elaboración y legalización de el cambio de supervisor a los contratos 2013, a la fecha no se h
La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes envió un memorando a la Subdirección Administrativa y Financiera informando del cambio de supervisión. Los contratos con respecto a esta observación cumplieron su plazo. Para la nueva contratación del año 2
Auditoría Interna del SIG. | 125 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 12/nov./2014 | Cerrada | Se evidenció que no se están estableciendo los controles necesarios para mitigar los riesgos identificados por cuanto se siguen materializando como el riesgo de respuestas a las PQR que se materializó en los meses de mayo junio, julio y vemos que para el | Incluir un indicador que mida la oportunidad de respuesta en las PQRS en la evaluación de desempeño en el Área de Administración de Escenarios | 31/dic./2014 | Se evidencia que en las evaluaciones de desempeño se incluyo en los compromisos laborales la oportunidad de respuesta de las PQRS | 100% | 05/mar./2015
Se incluyó en las evaluaciones de desempeño de los profesionales especializados de parques, administradores y auxiliares. anexo la evaluación.
[6 empty] | Enviar correo electrónico a todos los funcionarios que hacen parte del proceso de mantenimiento y administración de escenarios con las estadísticas de la evaluación del indicador tiempo de respuesta de las PQRS e invitando a que revisen su correspondencia | 31/ene./2015 | Se cumplió la acción pactada, se evidencia el envió del correo electrónico con la información descrita en la actividad
Se remitió el correo con las estadísticas a los administradores y auxiliares motivándolos a la importancia de dar respuesta oportuna PQRS. Anexo evidencia.
Auditoría Interna del SIG. | 114 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS | 10/nov./2014 | Cerrada | En cuanto a la cuestión a desarrollar bajo los parámetros del procedimiento para la APROBACIÓN DE PROYECTO ESPECÍFICO DE CESIÓN PARQUES Y EQUIPAMIENTOS-CONSTANCIA DE VISITA DE INSPECCIÓN, se evidenciaron dos oficios de los cuatro de respuestas dadas en se | Realizar modificación del procedimiento "APROBACIÓN DE PROYECTO ESPECÍFICO DE CESIÓN PARQUES Y EQUIPAMIENTOS-CONSTANCIA DE VISITA DE INSPECCIÓN" incluyendo en la actividades No. 20 y 21, una nota que indique que en caso de no encontrarse el Subdirector Té | 31/dic./2014 | No se ha registrado seguimientos respecto a la acción correctiva, se solicita realizar el respectivo seguimiento en el aplicativo. | 100% | 11/sept./2015
Se realiza Modificación al Procedimiento el día 27/Jul/2015. El cual se encuentra aprobado por Planeación y subido a Isolución V2.
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 226923 del 24 de junio de 2015
Auditoría Interna de Control Interno | 133 | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | 24/nov./2014 | Cerrada | Ejercer mayor control al personal que labora en los Supercades respecto del cumplimiento de horario en la mayoría de los puntos donde hace presencia el IDRD y delegar responsabilidades respecto del seguimiento de las PQRS que reciben. | Realizar el seguimiento continuo al personal asignado a Supercades con el objetivo de ejercer mayor control en el cumplimiento del horario de los servidores, quienes prestan sus servicios en estos puntos. En lo que atañe al proceso de atención a PQRS, se | 31/dic./2014 | El día 11 de marzo de 2015, se realizó la capacitación al personal de SUPERCADES, entre los temas tratados: Cumplimiento de funciones establecidas en los SUPERCADES, socialización de la Política pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, y se realizó | 100% | 24/jun./2015
Se envío comunicación al personal que labora en los SUPERCADES con relación al cumplimiento de la jornada destinada para atención en los puntos. Esta información reposa en el expediente virtual de cada uno de los contratistas.
Se evidencia q se han tomado controles en el tema, se cierra la actividad
Para realizar el cierre de esta acción se solicita subir los soportes al aplicativo o enunciar los No. de contratos con su expediente virtual para ser verificados a través de ORFEO.
Se realiza seguimiento de cumplimiento al horario de los servidores de la siguiente forma: Para los supercades se designo un supervisor por parte del Secretaria General de la Alcaldía mayor. En las instalaciones del IDRD, la supervisión esta a cargo del p
Se acordó con la coordinación de la Red Cade realizar reportes sobre el cumplimiento de horario por parte de los funcionarios que prestan sus servicios a la ciudadanía en los supercades. Se recibió reporte de cumplimiento de horario por parte de la Red Ca
Auditoría Interna de Control Interno | 158 | DESARROLLO Y GESTION COMUNITARIA | 27/nov./2014 | Cerrada | Necesidad de unificar formatos y mecanismos de reporte de asistentes y ejecución. | Implementar un módulo en el sistema de información del lDRD para programar las actividades recreo deportivas y reportar las metas correspondientes a los proyectos Tiempo libre-Tiempo Activo y Bogotá Participativa, ejecutados en las localidades. | 15/may./2015 | El personal que hace parte de los equipos locales se contrató hace una semana, por lo que en este momento se están realizando las capacitaciones necesarias para implementar el modulo en el sistema de información para registrar la programación y ejecución | 100% | 06/jul./2015
El módulo de recreación en el Sistema de Información Misional se encuentra en funcionamiento desde el mes de Marzo, fecha desde la cual se realizan las capacitaciones en los CRLs a los 20 equipos locales (se anexan actas de capacitación); por cada equipo
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 226993 del 24 de junio de 2015 y el Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria dio respuesta por medio del memorando No. 237253 del 2 de julio de 2015, en donde se solicitó el cier
Se solicito por medio de correo electrónico ampliación de la acción hasta el 15 de mayo de 2015, anexo correo
A lo largo del año se trabajo conjuntamente con las áreas de Recreación, Deportes y Sistemas para crear un módulo, en el sistema de información del Instituto donde los equipos locales puedan registrar la planeación de las actividades recreo deportivas y r
Se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo con sus respectivos soportes.
[6 empty] | Se revisó en la página web la implementación del módulo, y se encontró que no está activo ya que no se pueden cargar directamente al módulo las actividades recreo deportivas y la ejecución de las mismas. Evaluar la fecha en que se implementará dado que es | 26/dic./2014 | .
Auditoría Interna del SIG. | 105 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 04/nov./2014 | Cerrada | Se observa que no se han tomado acciones frente a las observaciones descritas en el Acta del mes de julio de 2014 del Comité de Archivo, en cuanto a los temas de: 1. Eliminación de la duplicidad en el inventario de la planoteca, 2. Plan de Acción del Fond | EJECUCION DEL PLAN DE ACCION Y RETOMA DE LAS RESPECTIVOS COMITES PARA LA SOCIALIZACION DE LOS CAMBIOS PERTINENTES | 30/jul./2017 | No se ha registrado seguimientos respecto a la acción correctiva, se solicita realizar el respectivo seguimiento en el aplicativo. | 100% | 21/mar./2017
De las cuatro(4) acciones referidas, 1. Se contrato el recurso humano (profesionales, técnicos y auxiliares) para las labores de gestión documental, 2. Se elaboró el Plan de trabajo para la vigencia 2016-2017, 3. Dicho plan se presentara al Comité en la 2
Esta actividad se proyecto para realizarse el 6 de marzo, mediante acta de eliminación y listado de planos a eliminar, sin embargo, no se pudo efectuar por que control interno encontró que los planos a eliminar no cuentan con su respaldo en los originales
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
Pendiente registrar en el aplicativo ISOLUCION el avance del seguimiento al plan de acción concertado. Se hace seguimiento de acuerdo con el memorando 227223 adjunto.
Se solicita plazo igualmente por correo electrónico (1 de marzo de 2015), para el cumplimiento de esta acción, hasta el mes de junio de 2015. Se amplía plazo en el aplicativo y se adjunta correo
Se realiza seguimiento de acuerdo al memorando adjunto.
De acuerdo a los compromisos acordados con la OCI el 29 de marzo de 2016 en la Secretaría General, se desarrollaron todas las actividades definidas en el Plan de Trabajo 2016 del Área de Archivo y Correspondencia cuyo resumen fue presentado en el último C
De acuerdo a la mesa de trabajo realizada el 29 de marzo de 2016, se definió para esta acción la modificación del plan de acción, con las siguientes acciones: 1. Contratar al personal del área de archivo y correspondencia necesario para desarrollar todas
1. Eliminación de la duplicidad en el inventario de la planoteca: se encuentra en proceso de compra una mesa de luz para la verificación de la duplicidad.Se evidencia en el Informe de Gestión 2014-2016 (ver página 24). 2. Referente al Plan de Acción y a l
Se solicitó ampliación de la fecha de compromiso para el día 30 julio de 2017 debido a la actividad de elaboración de las Tablas de valoración documental por ser este un proyecto a largo plazo. Se anexa correo
Se realiza seguimiento de acuerdo con el memorando 566973
Se solicito seguimiento de acuerdo con el memorando adjunto.
Como se había manifestado, se contrato el recurso humano (profesionales, técnicos y auxiliares) para las labores de gestión documental; el Plan de trabajo elaborado para la vigencia 2016-2017 fue presentado en Comité de Archivo el 28-Junio-2016, donde tam
Los instrumentos archivisticos PINAR y SIC elaborados por el Área de Archivo y Correspondencia fueron aprobados en el Comité de Archivo del 30 de septiembre sesión No. 3 como reposa en el acta suscrita; se enviaron a la Oficina Asesora de Planeación para
Esta actividad se proyecto para realizarse el 6 de marzo, mediante acta de eliminación y listado de planos a eliminar, sin embargo, no se pudo efectuar por que control interno encontró que los planos a eliminar no cuentan con su respaldo en los originales
Auditoría Interna del SIG. | 119 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 10/nov./2014 | Cerrada | Una vez revisados los procedimientos, licitación pública selección abreviada y procedimiento para la contratación de bienes y servicios inferiores al 10% de la menor cuantía, se evidenció que no se han actualizado de acuerdo a lo estipulado en el decreot | Contratar una persona natural o jurídica idónea, para elaborar Manual de Contratación y actualizar procedimientos, formatos e instructivos, de acuerdo con el Decreto 1510 de 2013. | 22/sept./2015 | Se solicita realizar seguimiento del estado de la acción en el aplicativo. | 100% | 19/abr./2017
Se solicitó seguimiento por medio del memorando No. 362053 del 26 de octubre de 2015
Ser realizó reitetación del seguimiento por medio del memorando No. 404073 del 19 de noviembre de 2015
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
Se contrató a Mario Rolando Benavides Arias, con el objeto ¿Prestar los servicios profesionales en el Área de Apoyo a la Contratación para el análisis y la normalización de los procedimientos, la estandarización de documentos de orden contractual y el seg
Por medio del correo electronico del 9 de enero de 2015 el área de apoyo a la contratación solicita ampliación de la acción al 31 de marzo de 2015, debido a que no se han podido realizar la ejecución de las acciones.
[6 empty] | El Área Apoyo a la Contratación elaboró memorando 88973, solicitando una persona natural o jurídica para elaboración del Manual de Contratación 2015 y la actualización de procedimientos y formatos del proceso Adquisición de Bienes y Ssrrvicios. | 22/sept./2015 | Pendiente realizar el seguimiento y adelantar las actividades de la actualización del manual de contratación. Se hace seguimiento de acuerdo al memorando 227203 adjunto.
Se solicitó seguimiento por medio del memorando No. 362053 del 26 de octubre de 2015
Ser realizó reitetación del seguimiento por medio del memorando No. 404073 del 19 de noviembre de 2015
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
El Manual de Contratación modificado fue ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No.448 de 23 Junio 2016, pendiente por publicación, de acuerdo con la información reportada por la Secretaría General. Se adjuntan soporte de la Resolución y el documento del Manual.
Se evidencio cumplimiento a la actividad.
[6 empty] | A la fecha no se ha sdesignado a un profesional específico para adelantar la tarea del Manual de Contratación. Sin embargo se han modificado algunos formatos del proceso Adquisisción de Bienes y Servicios, como el ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD y E | 22/sept./2015 | El Manual de Contratación ya se encuentra publicada en la plataforma ISOLUCION con fecha 5 de julio de 2016. Se adjunta soportes de printscreen de la publicación.
Pendiente realizar el seguimiento y adelantar las actividades de la actualización del manual de contratación. Se hace seguimiento de acuerdo al memorando 227203 adjunto.
Se solicitó seguimiento por medio del memorando No. 362053 del 26 de octubre de 2015
Ser realizó reitetación del seguimiento por medio del memorando No. 404073 del 19 de noviembre de 2015
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
El Manual de Contratación modificado fue ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No.448 de 23 Junio 2016, pendiente por publicación, de acuerdo con la información reportada por la Secretaría General. Se adjuntan soporte de la Resolución y el documento del Manual.
Es importante adjuntar la evidencia de la publicación del Manual de Contratación.
Se realiza seguimiento de acuerdo con el memorando 113143 de marzo 17 de 2016
Se realiza seguimiento de acuerdo con el memorando 566893
Nuevamente se realiza seguimiento de acuerdo con el memorando adjunto.
Se solicitó seguimiento de acuerdo con el memorando adjunto.
Se solicitó seguimiento de acuerdo con el memorando adjunto
Considerando el estado de esta acción, a continuación se realiza el recuento de las actividades y productos generados con el propósito de propiciar el cierre de la acción por cumplimiento: 1. Para la vigencia 2016, la entidad contrato un profesional espec
A 31 de diciembre de 2015, no se contrató persona alguna para revisar y actualizar el Manual de Contración de la entidad, sin embargo en colaboración con la Oficina Asesora de Planeación se actualizaron los siguientes procedimientos Concurso de Méritos, C
Se realiza seguimiento de acuerdo al memorando adjunto.
Se evidencio cumplimiento a la actividad.
[6 empty] | Solicitamos ampliación de plazo, hasta el 22 de Septiembre-2015. | 22/sept./2015 | Se amplia el plazo de la acción al 22 de septiembre de 2015
Auditoría Interna de Control Interno | 140 | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 25/nov./2014 | Cerrada | En el procedimiento administración de bienes de consumo y devolutivos en el punto 3 el procedimiento en cuanto a devoluciones de documentos y mercancías al proveedor expresa que en caso de inconsistencias se efectuara verbalmente los motivos. Al respecto, | Implementar lista de chequeo con el fin de registrar el rechazo y/o NO aceptación de la mercancía. | 31/dic./2014 | Se realizo la modificación del procedimiento de "Administración de Bienes de Consumo y Devolutivos" se modificó el nombre del documento por "INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS" V.7 con fecha de Aprobación 15/08/2014, en la actividad No.3 se inform | 100% | 29/dic./2014
Se revisó la evidencia aportada por el funcionario responsable (Procedimiento Ingreso de Bienes de Consumo y Devolutivos - Lista de Chequeo para entrada de bienes en bodega y recibo a satisfacción), la cual cumple con la acción correctiva descrita en el p
Auditoría Interna del SIG. | 124 | PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN | 12/nov./2014 | Cerrada | Se evidenció que en los formatos utilizados para la programación y seguimiento de los planes operativos no se identifica el nombre del proceso ni su versión. Imcumpliendo el numeral 4, 2, 3 literal c de la norma NTCGP 1000-2009. | verificar con la persona encargada el tipo de hoja al momento de imprimir y dejar configurado en el computador de la misma | 30/dic./2014 | se le explico a la persona encargada el revisar al momento de imprimir el tipo de hoja y que salga el pie de pagina establecido en el SGC | 100% | 05/feb./2015
Auditoría Interna de Control Interno | 148 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 26/nov./2014 | Cerrada | Se requiere contar con una herramienta que permita actualizar de manera completa y ágil la información de los procesos de contratación para dar respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de control | Debido a que en la planta de personal del IDRD para Apoyo a la Contratación se encuentra un cargo de TECNICO OPERATIVO GRADO 10 sin proveer, se sugiere encargar a un servidor público de la Base de datos (Hoja electrónica) o en su defecto a un contratista, | 22/sept./2015 | Se solicitó seguimiento por medio del memorando No. 362053 del 26 de octubre de 2015 | 100% | 23/dic./2015
Ser realizó reitetación del seguimiento por medio del memorando No. 404073 del 19 de noviembre de 2015
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
Una vez revisado el tema, se informa que con resolución 294 del 16 de abril de 2015, se encarga a Hector Mario Enciso, en el cargo de Tecnico Operativo Grado 10, de igual manera se suscribió el CPS 3666 de 2015, cuyo objeto es la elaboración, alimentacion
No se ha realizado seguimiento a la acción correctiva, se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo con sus respectivos soportes.
Por medio del correo electronico del 9 de enero de 2015 el área de apoyo a la contratación solicita ampliación de la acción al 31 de marzo de 2015, debido a que no se han podido realizar la ejecución de las acciones.
Se cumplio la actividad
[6 empty] | Con memorando 43053 de Febrero 13 de 2015, se solicitó a Talento Humano la provisión de los cargos Técnico Operativo Grado 10 y Auxiliar Administrativo Grado 09, con el fin de suplir deficiencias administrativas en el Área Apoyo a la Contratación. | 22/sept./2015 | Se solicitó seguimiento por medio del memorando No. 362053 del 26 de octubre de 2015
Ser realizó reitetación del seguimiento por medio del memorando No. 404073 del 19 de noviembre de 2015
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
[6 empty] | Hasta el día de hoy falta proveer el cargo de Auxiliar Administrativo Grado 09, el cual es responsable del manejo de archivo de Gestión (Ubicado en el parqueadero interno) y allí se ubicó un contratista. Hace aproximadamente un año que este cargo de Plant | 22/sept./2015 | Se solicitó seguimiento por medio del memorando No. 362053 del 26 de octubre de 2015
Ser realizó reitetación del seguimiento por medio del memorando No. 404073 del 19 de noviembre de 2015
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
[6 empty] | Solicitamos ampliación de plazo, hasta el 22 de Septiembre-2015. | 13/jul./2015 | Se realiza la ampliación a la fecha de compromiso como se solicitó.
Auditoría Interna del SIG. | 120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 10/nov./2014 | Cerrada | Se revisó el indicador de Riesgo de Digitalización, en el cual se evidenció que lleva dos mediciones que no cumple la meta, se analizaron los datos pero no se tomaron las acciones correctivas necesarias de acuerdo al requisito de la norma NTGCP1000:2009 n | Adicionar al equipo de Apoyo a la Contratación una o dos personas nuevas, para reforzar el rol de digitación de los documentos contractuales y así alcanzar la meta propuesta. | 31/mar./2015 | Se da cumplimiento a la acción propuesta. | 100% | 24/jun./2015
Se solicita realizar seguimiento del estado de la acción en el aplicativo, en cuanto a la acción planteada.
Por medio del correo electronico del 9 de enero de 2015 el área de apoyo a la contratación solicita ampliación de la acción al 31 de marzo de 2015, debido a que no se han podido realizar la ejecución de las acciones.
Se adicionáron 2 contratistas KAREN SOLORZANO(Cps 74-2015) y DANIELA DIAZ (Cps 264-2015), que en sus obligaciones específicas # 2 y 3 tienen que ver con "Actualización y organización de gestión documental y digitalización de expediente virtual de diferent
Auditoría Interna de Control Interno | 156 | DESARROLLO Y GESTION COMUNITARIA | 27/nov./2014 | Cerrada | Es necesario implementar una estrategia que contribuya a fortalecer y visibilizar los servicios que prestan los Centros Recreodeportivos locales -CRL. | El plan de Acción de cada CRL incluye en su primer nivel acciones de fortalecimiento CRL, entre las que se encuentran elementos gerenciales que contemplan la divulgación de la programación local. Sin embargo se continuará con el proceso de divulgación men | 31/dic./2014 | Durante los meses de Enero y Febrero no se realizaron actividades recreodeportivas en las localidades de Bogotá debido a que el personal requerido para estas acciones no estaba contratado; respecto al mes de Marzo, se adjunta correo de solicitud de divulg | 100% | 16/mar./2015
Se evidencia la publicación de la programación del mes de marzo de 2015
A lo largo del año se realizó un trabajo de consolidación mensual de las programaciones de actividades recreodeportivas de las 20 localidades de Bogotá para que fueran publicadas en la página web del Instituto como se puede evidenciar en la siguiente ruta
Al verificar en la pagina de internet se observa las programaciones mes a mes del año 2014, pero con respecto al año 2015 a la fecha no se ha divulgado la programación de enero, febrero y marzo.
Auditoría Interna del SIG. | 131 | ADMINISTRACIÓN DEL SALÓN PRINCIPAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 12/nov./2014 | Cerrada | Se evidencio que no se esta dando cumplimiento a la Resolución 413 de 2014, en su articulo 8, Resolución 413 de 2014 teniendo en cuenta el uso del salón para fines institucionales. será para las actividades que realice alguna dependencia del IDRD, de acue | Enviar memorando a las diferentes área y dependeincia recordando el cumplimiento de la Resolución 413 de 2014, en la cual se establece que el prestamo del salón principal se realizara para actividades institucionales. | 21/nov./2014 | El dia 20 de Noviembre se envia memorando con radicado No. 308733 para todos los directivos y fincioanrios en general en el cual se informa que el prestamo del Salón solo debe realizarse para actividades propias del instituto. | 100% | 21/ene./2015
Se verifico la remisión del memorando a todas las dependencias a traves de ORFEO, pendiente la modificación del formato
[6 empty] | Realizar la modificación del formato de Solicitud de prestamo interno del Salón Presidente para incluir una nota que aclare que si las actividades no son de uso interno se va a cancelar el evento. | 21/nov./2014 | Quedo actualizado en Isolución el 29 de diciembre de el 2014.
Se verifico en isolucion la actualización del formato.
Auditoría Interna de Control Interno | 153 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS | 26/nov./2014 | Cerrada | Se sugiere, dentro de la información contenida en vallas o avisos de obra, junto con los nombres, adicionar los números de identificación de los contratos de obra y de interventoría involucrados y la dirección electrónica del sistema SECOP donde la ciudad | Elevar la solicitud a la oficina de comunicaciones, para que evalúe la posibilidad de incluir en los esquemas de vaya tipo A y B, los números de identificación de los contratos de obra y de interventoría y la dirección electrónica del sistema SECOP. | 31/dic./2014 | Se envío comunicado solicitando el ajuste de vallas informativas sobre la participación ciudadana y control social al area de comunicaciones mediante radicado No. 20144000278813. | 100% | 16/mar./2015
Se evidencia el cumplimiento de la acción.
No se ha realizado seguimiento a la acción correctiva, se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo con sus respectivos soportes.
Auditoría Interna de Control Interno | 146 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS | 26/nov./2014 | Cerrada | Se evidenció daños, deterioros y/o fallas observadas en las visitas que esta Oficina realizo, para las siguientes obras: (i) Contrato de Obra No.: 458 de 2007, Estadio de Techo, (ii) Contrato de Obra No.: 243 de 2008, Supermanzana 06 ¿ Código 08 ¿ 225, (i | Realizar requerimiento a los diferentes contratistas y recibir las reparaciones de ser pertinente. | 31/dic./2014 | Se realizó seguimiento a los requerimientos detectados por cada contrato de ejecución, donde se evidencia las acciones de mejora por parte de los contratistas. | 100% | 16/mar./2015
Los soportes evidencian la acción.
No se ha realizado seguimiento a la acción correctiva, se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo con sus respectivos soportes.
Auditoría Interna de Control Interno | 149 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 26/nov./2014 | Cerrada | Como instrumento guía de control para el área de Apoyo a la Contratación, se sugiere, por parte de la misma área elaborar listado con la relación de los documentos específicos que se deben publicar de cada una de las diferentes etapas de los procesos de c | Elaborar listado por cada proceso contractual que se adelante en el Área de Apoyo a la Contratación ( Licitación, Concurso de Méritos, Subasta, Contratación Directa ) relacionando los documentos específicos que deben ser publicados en el SECOP. | 31/mar./2015 | No se ha realizado seguimiento a la acción correctiva, se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo con sus respectivos soportes. | 100% | 09/jun./2015
Por medio del correo electronico del 9 de enero de 2015 el área de apoyo a la contratación solicita ampliación de la acción al 31 de marzo de 2015, debido a que no se han podido realizar la ejecución de las acciones.
Se elaboró en hoja electrónica el listado de los documentos específicos que deben ser publicados en el SECOP, según los tipos de procesos, a saber: Licitación, Concurso de Méritos, Selección Abreviada de Menor Cuantía y por Subasta e Invitación Pública.
[6 empty] | Se elaboró en hoja electrónica el listado de los documentos específicos que deben ser publicados en el SECOP, según los tipos de procesos, a saber: Licitación, Concurso de Méritos, Selección Abreviada de Menor Cuantía y por Subasta e Invitación Pública. | 13/mar./2015 | Se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas
Auditoría Interna del SIG. | 107 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 04/nov./2014 | Cerrada | Se evidencia falta de acciones preventivas en el control en las 7 bodegas destinadas para el Archivo Documental cuando las condiciones ambientales de las bodegas no cumplen los parámetros descritos en la Resolución No. 49 del 2000 ¿ Articulo 4°, como se o | SE ACONDICIONARAN DOS ESPACIOS PARA PODER ALMACENAR DE MANERA ADECUADA LA DOCUMENTACION, PARA ESTA TAREA SE TIENE PROYECTADO EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015 | 30/jun./2015 | No se ha registrado seguimientos respecto a la acción correctiva, se solicita realizar el respectivo seguimiento en el aplicativo. | 100% | 04/abr./2016
Se evidencian las calibraciones de los equipos, la ubicación de los archivos y su control por medio de los equipos con los soportes dados.
El archivo que se encontraba en en el palacio de los deportes fue trasladado al archivo central, unicamente se dejó algunas cajas que contienen documentos del FDA. El archivo del CEAD próximamente será trasladado al archivo central, por lo tanto no es nec
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
Se solicita plazo igualmente por correo electronico (1 de marzo de 2015), para el cumplimiento de esta acción, hasta el mes de junio de 2015. Se apmplia plazo en el aplicativo y se adjunta correo
Se realiza seguimiento de acuerdo al memorando adjunto.
Se hace necesario adjuntar los registros de las mediciones en los diferentes espacios.
Se hace necesario adjuntar los registros de las mediciones en los diferentes espacios.
Se realizó el traslado de los archivos del Fondo Docuemntal Acumulado -FDA que se encontraban en el Palacio de los Deportes el cual fue ubicado en el CEAD; de igual manera se anexa cuadro de ubicación de los equipos de medición, pantallazo del análisis de
Debido a que el Instituto solo cuenta con cuatro equipos de control de condiciones ambientales y que se tenía programado el traslado de la documentación del CEAD a las instalaciones de la sede administrativa, se dió prioridad al monitoreo ambiental de los
Auditoría Interna de Control Interno | 136 | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | 25/nov./2014 | Cerrada | Establecer estrategias para promover los servicios y divulgar los programas que desarrolla el IDRD en los puntos donde tiene presencia la Entidad, teniendo en cuenta que el número de usuarios que acude a estos espacios es masivo y el número de beneficiari | A partir de la fecha se entrega el plegable institucional, el cual contiene el resumen de las actividades, programas y proyectos que adelanta la entidad. De igual manera se sigue promocionando y entregando el pasaporte vital con el portafolio de servicios | 31/dic./2014 | La información requerida reposa en los informes enviados por los contratistas que prestan sus servicios en los SUPERCADES, los cuales pueden ser consultados en los siguientes expedientes virtuales 2015230800200268E 2015230800200348E 2015230800200264E 2015 | 100% | 24/jun./2015
Se cierra la acción por cumplimiento de la actividad
Para realizar el cierre de esta acción se solicita subir los soportes al aplicativo para ser verificados a través de ORFEO
De acuerdo con la actividad se dio continuidad a la entrega del plegable institucional y el pasaporte vital, a traves del personal responsable en los supercades. Durante el mes de diciembre se entrego a los usuarios la programación de los eventos con moti
Auditoría Interna del SIG. | 130 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 12/nov./2014 | Cerrada | Se evidencia dificultad en la localización de la documentación relacionada con las visitas diagnosticas y seguimiento de estabilidad de obra, pese a que se diligencia los documentos no son fácilmente localízables para su consulta. | Organizar y archivar la información en carpetas de acuerdo a lo establecido en las TRD. | 15/ene./2015 | Se cierra esta actividad por el cumplimiento de la accion propuesta | 100% | 06/ene./2017
No se anexo la evidencia, favor anexarla para cerrar esta actividad.
Se organizo y archivo la información en carpetas de acuerdo a lo establecido en las TRD. Se anexa la evidencia.
[6 empty] | Incluir los documentos relacionados con el seguimiento de la estabilidad de obra en el expediente del contrato correspondiente | 30/jun./2016 | Pendiente seguimiento sobre la creación de expediente virtual para el seguimiento de la estabilidad de obra. Se realiza seguimiento de acuerdo con el memorando 227113, adjunto.
Se remitio la comunicación numero 78973 del 11 de marzo solicitando la creacion al área de sistemas, luego de esto la ingeniera Emma solicito al ingeniero Oscar Paruma la viabilidad el tema, se realizó reunión el 13 de marzo del 2015 para realizar acuerdo
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 226933 del 24 de junio de 2015
Se incluyó la información en el expediente virtual de los contratos de zonas duras, de aquellos documentos asociados con la estabilidad de obra. También se encuentran los siguientes expedientes virtuales 2011230800201368E, 2012230800201882E , 201223080020
Es importante describir el avance y adjuntar las evidencias correspondientes. Se realiza seguimiento de acuerdo con el oficio adjunto.
Por medio de correo electrónico se solicita el cambio de la actividad ¿Gestionar la creación de expediente virtual para el seguimiento de la estabilidad de obra para minimizar la consulta en físico¿, por que se tomó la decisión de no crear un expediente v
Una vez analizada la acción con los competentes de crear el expediente y revisado el procedimiento, se acordó no crear un expediente virtual adicional, por cuanto es una actividad de seguimiento post contractual, por entre otras razones la dificultad de g
Se solicitó ampliación de la fecha de compromiso hasta el 30 de septiembre de 2015 por medio de correo electronico, se anexa comunicación.
Favor realizar el seguimiento del estado actual de esta actividad.
La creación del expediente virtual se tarda hasta que se actualice los códigos de acuerdo a las nuevas tablas de retención documental.
Se solicito a la Secretaria General la creación de la serie y subserie de estabilidad de obra y los tipos documentales en el aplicativo de correspondencia ORFEO con el radicado 308973 del 8 de septiembre ya que el expediente virtual con su niveles de busq
En la comunicación 311423 del 14 de septiembre del 2015, ítem 4, la Secretaria General indica que cargarán las nuevas tablas de retención documental al Sistema de Correspondencia donde incluirá Estabilidad de Obra. Tan pronto se carguen se iniciará la cre
Se solicitó seguimiento de acuerdo con el memorando adjunto.
Se amplia la fecha de compromiso debido a la solicitud realizada por medio del correo adjunto
Se evidencia cumplimiento de la actividad
Se realiza seguimiento de acuerdo con el memorando adjunto.
Esta pendiente respuesta por parte del área de gestion documental de la creación del expediente virtual, esto debido al cambiado el lider del proceso.
Auditoría Interna de Control Interno | 150 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 26/nov./2014 | Cerrada | Cuando se realicen obras de mantenimiento con inversiones significativas, establecer controles para que se mejore la coordinación del Área Administración de Escenarios y los profesionales sociales para que desde el inicio de las obras se convoque a la com | Actualizar el procedimiento de mantenimiento de parques o escenarios donde se incluya la actividad de control entre el área de escenarios y gestión social de promoción de servicios. | 15/ene./2015 | Se verifico el procedimiento en el aplicativo. ok | 100% | 06/mar./2015
El procedimiento se actualizó y quedo aprobrado el 27 de enero del 2015, en este incluyo la actividad que cuando algun mantenimiento afecte a la comunidad se cuenta con el apoyo de gestión social. Procedimiento se encuentra en ISOLUCION.
[6 empty] | Socializar el tema dentro de los involucrados en el proceso | 20/feb./2015 | Se realizó y verifico la actividad.
Se realizó la divulgación el 27 de enero del 2015, se anexa el correo como evidencia de la actividad realizada.
Auditoría Interna del SIG. | 122 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 10/nov./2014 | Cerrada | Se evidenció que no se publicó de manera oportuna la aceptación de la oferta No. 1450 de 2014, incumpliendo lo establecido en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 publicidad del porcedimiento en el SECOP, -Reglamentación Contratación Pública-. | LLEVAR UN CONTROL DE ENTREGA DE LAS ACEPTACIONES DE OFERTA DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES(Cuadro excel)TENIENDO ENCUENTA LA FECHA DE FIRMA Y FECHA DE ENTREGA EN APOYO A LA CONTRATACION. | 31/mar./2015 | Se diligenció el formato "Control aceptaciones de oferta-2015", que registra lo que ha sucedido con las Invitaciones Públicas (IP) durante el período de tiempo transcurrido de enero 2- 2015 a Junio 12-2015. | 100% | 24/jun./2015
Se solicita realizar seguimiento del estado de la acción en el aplicativo, en cuanto a la acción planteada.
Se diseñó un formato en Hoja electrónica denominado "CONTROL ACEPTACIONES DE OFERTA", en el cual se registra la Subdirección, el número del proceso, número aceptación oferta, fecha de la firma y fecha y hora de entrega en Apoyo a la Contratación.
Por medio del correo electronico del 9 de enero de 2015 el área de apoyo a la contratación solicita ampliación de la acción al 31 de marzo de 2015, debido a que no se han podido realizar la ejecución de las acciones.
[6 empty] | Se diseñó un formato en Hoja electrónica denominado "CONTROL ACEPTACIONES DE OFERTA", en el cual se registra la Subdirección, el número del proceso, número aceptación oferta, fecha de la firma y fecha y hora de entrega en Apoyo a la Contratación. | 13/mar./2015 | Se diseño el formato de apoyo CONTROL ACEPTACIONES DE OFERTA, el cual es electrónico y nos muestra el seguimiento de las aceptaciones de oferta y las fechas de recepción de las mismas en el Area Apoyo a la Contratación.
Auditoría Interna del SIG. | 110 | PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN | 04/nov./2014 | Cerrada | En la revisión de planificación, seguimiento y evaluación de metas a la acción de Celebración de la persona mayor, se identificó que las localidades de Usaquén, Usme y Puente Aranda no evidenciaron la actividad propuesta como meta en todas las localidades | Solicitar a los Coordinadores de las localidades de Usaquén, Usme y Puente Aranda enviar el formato de Programación y Ejecución de Actividades Recreodeportivas Locales sustentando la no realización de la actividad de Celebración de la Persona Mayor, para | 31/dic./2014 | La solicitud de evidencias para confirmar la realización o no de la actividad de la celebración del mes de la Persona Mayor se realizó el mismo día de auditoría a las localidades respectivas por medio de Whatsapp. La localidad de USME hace llegar a la ofi | 100% | 16/mar./2015
Se evidencia solamente un formato de programación y ejecución de actividades de la localidad de Puente Aranda, quedando pendiente dos formatos con su justificación de la no realización de la actividad (localidadades de Usme y Usaquen). Los anexos en forma
Las evidencias de la localidad de Usme se encuentran en el seguimiento anterior, se debe guardar el archivo primero y luego abrir. Respecto a la localidad de Usaquen, se adjunta Memorando del Coordinador Local de la época donde explica lo sucedido y aclar
Se evidencian los soportes correspondientes de la correción
[6 empty] | Realizar reunión con los Coordinadores Locales para informar que deben enviar periódicamente al Profesional de Apoyo en Planeación del Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria, las nuevas programaciones, reprogramaciones y cancelaciones que se presenten e | 31/dic./2014 | El archivo adjunto en el seguimiento del 23 de Diciembre debe guardarse en el pc y luego dar la opción de abrir para que pueda ser visualizado.
Se evidencio el archivo, se cierrra la acción
El día 10 de Noviembre se divulgó la información en reunión con los coordinadores locales; adicionalmente, se envía un correo con el modo de proceder para el control de las programaciones canceldas y reprogramadas. Se adjunta correo.
El documento anexo no se puede abrir, por lo tanto no se evidencia la ejecución de la reunión con los Coordinadores Locales así como la divulgación de la información, favor anexar soportes de la reunión y los temas divulgados.
Auditoría Interna de Control Interno | 77 | FOMENTO AL DEPORTE | 08/ene./2014 | Cerrada | 7. Se pudo evidenciar que el Consorcio APPLUS Gestión Social incumple como supervisor según lo descrito en el Manual de Contratación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD V3, correspondiente al numeral 6.3.2.2 "Organizar la información y do | Entregar al Consorcio Applus Gestión Social los documentos: Manual de Contratación, Procedimiento Supervisión de Contratos, Ley 1474 Estatuto Anticorrupción, documento informativo de la Oficina de Control Interno | 17/feb./2014 | Estos documentos se remitieron al Consorcio Applus Gestión Social por correo electrónico con copia a las supervisoras de éste contrato de interventoría el día 14 de febrero de 2014. | 100% | 30/abr./2014
[6 empty] | Realizar reunión con el Consorcio Applus Gestión Social para explicarles el manejo de la documentación física y virtua | 17/feb./2014 | La supervisora Dayan Martínez, tuvo reunión con: el Consorcio Applus Gestión Social, encargado del área de archivo y correspondencia y el encargado del área de Sistemas que maneja el aplicativo ORFEO en la segunda semana de diciembre donde se le informó a
[6 empty] | Capacitar en el aplicativo ORFEO al Consorcio Applus Gestión Social | 17/feb./2014 | El Consorcio Applus Gestión Social, tuvo una capacitación del sistema ORFEO en el mes de enero sobre el manejo del aplicativo ORFEO y los permisos que tienen al ser usuario externo.
[6 empty] | Radicar y enviar todos los documentos de los contratistas que supervisa el Consorcio Applus Gestión Social a las carpetas físicas y expedientes virtuales de cada uno de los contratos | 17/feb./2014 | Se realiza la verificación de 10 contratos de prestación de servicios por el aplicativo ORFEO, donde se evidencia los documentos precontractuales e informes de ejecución
La Oficina de Archivo y Correspondencia desde el mes de enero, está escaneando los documentos apoyados por los escáneres ubicados en los puntos de información del IDRD fuera del Instituto (SuperCADES), puesto que son demasiados folios para subirlos a cada
[6 empty] | Seguimiento mensual de las carpetas y expedientes virtuales de los contratos Proyecto Jornada escolar 40 horas semanales | 17/feb./2014 | Para este año la contratista Angélica Rozo, hará seguimiento mensualmente a las carpeta de los contratistas y a los expedientes virtuales de éstos para verificar que la documentación se esté anexando correctamente y a tiempo a las carpetas de los contrati
Auditoría Interna de Control Interno | 91 | FOMENTO AL DEPORTE | 17/feb./2014 | Cerrada | Determinar el plan de acción para realizar la corrección del pago respectivo al contratista, Contrato de Prestación de Servicios No. 1747 de 2013, celebrado entre el IDRD y la Asociación Bogotana de Entrenadores de Cheerleading - ABEC | Realizar reunión con el contratista Asociación Bogotana de entrenadores de Cheerleading - ABEC- para verificar proceso de trámite de pago | 17/feb./2014 | El 14 de febrero se tuvo reunión con el contratista Asociación Bogotana de entrenadores de Cheerleading - ABEC, donde se les informó que los documentos para el pago los tiene la Interventoría los está revisando para sacar el certificado de cumplimiento, q | 100% | 27/jun./2014
[6 empty] | Tramitar el pago | 17/feb./2014 | Por medio del siguiente radicado 20142100127832 del 26-05-2014, nterventoría hizo observaciones a los informes remitidos por el contratista y en el mes de mayo se hicieron dos pagos con las debidas ceritificaciones de aprobación del supervisor.
Se está tramitando, la interventoría está revisando los documentos para generar su certificación de cumplimiento y queda sujeto el pago a que todos los documentos se encuentren correctos y completos.
Auditoría Interna del SIG. | 121 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 10/nov./2014 | Cerrada | Incumpliendo a actividades descritas en el flujograma del "Procedimiento de Selección Abreviada"; correspondientes al proceso IDRD STRD SAS 015 2014, así: 1) La carpeta del proceso no está adecuadamente intervenida por cuanto no se encuentra organizada cr | Elaborar comunicación vía correo electrónico a los Abogados y personal de archivo, recordando la organización de los expedientes físicos y su respectiva foliación. | 31/mar./2015 | Se solicita realizar seguimiento del estado de la acción en el aplicativo, en cuanto a la acción planteada | 100% | 09/jun./2015
El día Marzo 11 de 2015, se envió correo electrónico a los Abogados responsables de los procesos en el Área Apoyo a la Contratación, recordándoles la Organización cronológica y foliación de los documentos en las carpetas contractuales.
Por medio del correo electronico del 9 de enero de 2015 el área de apoyo a la contratación solicita ampliación de la acción al 31 de marzo de 2015, debido a que no se han podido realizar la ejecución de las acciones.
[6 empty] | El día Marzo 11 de 2015, se envió correo electrónico a los Abogados responsables de los procesos en el Área Apoyo a la Contratación, recordándoles la Organización cronológica y foliación de los documentos en las carpetas contractuales. | 12/mar./2015 | Se evidencia el cumplimiento de la acción con su respectivo soporte
Auditoría Interna de Control Interno | 138 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 25/nov./2014 | Cerrada | Se recomienda realizar la actualización de los procedimientos en el aplicativo ISOLUCION sobre todo el de Retención en la Fuente de Salarios de acuerdo a las últimas disposiciones legales y que quede acorde con los procedimientos que actualmente se realiz | Actualizar los procedimientos relacionados con la Retención en la Fuente de Salarios de acuerdo a las últimas disposiciones legales en el aplicativo ISOLUCION | 31/mar./2015 | Se solicita aclarar si el procedimiento de pagos se relaciona con la Retención en la Fuente para poder cerrar esta acción. | 100% | 16/mar./2015
Se aclara que el unico procedimiento en ralación con esta acción es el de nomina , se cierra la acción
Procedimiento de liquidación de nómina quedó actualizado el 23 de agosto de 2014 en Isolucion. se dio respuesta con memo 20143110160693
Los procedimientos determinados con la Retención en la Fuente de Salarios son: Liquidación de Nomina y Pagos, de los cuales se Liquidación de nomina se actualizo, esta pendiente el procedimiento de pagos para el cual el área solicita un plazo por medio de
Se solicita hacer cierre de esta no conformidad, ya que se cumplió con la actualización del procedimiento de liquidación de nómina el día 23 de agosto de 2014, se encuentra cargado en ISOLUCION.
La retencion en la fuente se relaciona con el procedimiinto de liquidación de nómina pertenece al área de nómina, el procedimiento de pagos pertenece al área financiera.
Auditoría Interna del SIG. | 103 | CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 31/oct./2014 | Cerrada | Se evidencia el vencimiento del cierre de la acción correctiva No 12 cuyo plazo estaba establecido para el mes de Agosto de 2014, incumpliendo con lo establecido en el numeral 8.5.2 literal C) de la NTCGP 1000:2009 | Actualizar el procedimiento que se relaciona con el Informe de DAFP. | 30/nov./2014 | Se actualizó el procedimiento el cual se pubilca en el aplicativo ISOLUCION | 100% | 13/ene./2015
[6 empty] | Verificar periodicamente las acciones de mejora (trimestralmente) abiertas y realizar las acciones en el tiempo establecido o solicitar el plazo por el sistema ISOLUCION | 31/ene./2015 | Se realiza seguimiento a las acciones de mejora en el mes de enero 13 de 2015 a las tres acciones abiertas
Auditoría Interna de Control Interno | 141 | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 25/nov./2014 | Cerrada | En el procedimiento administración de bienes de consumo y devolutivos en el punto 10 sobre el envió de comprobantes de ingreso a ordenadores del gasto, la auditoria observó como una debilidad de control la ausencia de la indicación de dejar el registro de | Modificar el Procedimiento especificando a quienes se debe enviar copia de los comprobantes de entrada. | 31/dic./2014 | Se realizó la modificación del procedimiento de "Administración de Bienes de Consumo y Devolutivos" se modificó el nombre del documento por "INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS" V.7 con fecha de Aprobación 15/08/2014, en la actividad No.7 se descri | 100% | 29/dic./2014
Se revisó la evidencia aportada por el funcionario responsable (Procedimiento Ingreso de Bienes de Consumo), la cual cumple con la acción correctiva descrita en el plan de mejoramiento.
Auditoría Interna del SIG. | 118 | FOMENTO AL DEPORTE | 10/nov./2014 | Cerrada | Se evidencian procedimientos y fichas técnicas del proceso desactualizados. Casos: apoyo técnico al atleta, escuelas y certámenes. Incumpliendo con la NTCGP 1000:2009 literal 4.2.3 Control de Documentos literal b). | Revisar el procedimiento de Apoyo Técnico Metodológico al Atleta con sus respectivos formatos y enviar los documentos modificados a la Oficina Asesora de Planeación con el Apoyo de la persona encargada de calidad para el proceso Fomento al Deporte. | 31/dic./2014 | Se vericó el aplicativo y se observó que el procedimiento mensionado se aprobó el 13 de enero de 2015, en razón de la actualización de la Resolución 406 de 2013; se eliminan formatos de "Asistencia a atletas para pago de transporte" y "Análisis de cumplim | 100% | 23/jun./2015
El día 26 de noviembre se ingresó la solicitud de modificación del procedimiento y luego de la revisión por parte de la Oficina Planeación se realizaron algunas modificaciones (puede verificarse la actividad en el modulo de documentación - documentos elab
[6 empty] | Socializar el procedimeinto actualizado con las personas del equipo de trabajo (comisionados, personal administrativo, entrenadores, UCAD, etc). | 31/mar./2015 | Se evidencia la socialización por medio del aplicativo isolucion, se recomienda aclarar si se va o se hizó la socialización con las personas del equipo de trabajo enunciado en esta actividad
Se tiene programada la socialización del procedimiento en reunión semanal del equipo de trabajo el día 16 de marzo de 2015. Avance reportado por: Elizabeth Hoyos Salazar, Contratista Deportes SGC
El 11 de marzo se realizó reunión con entrenadores y comisionados del programa de alto rendimiento y se socializó el procedimiento Apoyo Técnico y Metodológico al Atleta con sus respectivos formatos. Se adjuntan como evidencia los listados de asistencia/d
Se evidencia la socialización.
[6 empty] | Revisar el procedimiento de Escuelas Deportivas con sus respectivos formatos y enviar los documentos modificados a la Oficina Asesora de Planeación con el Apoyo de la persona encargada de calidad para el proceso Fomento al Deporte. | 29/may./2015 | El procedimiento de Escuelas Deportivas fue actualizado y aprobado en ISOlución el día 15 de mayo de 2015. Para verificar la información por favor consultar en el módulo de documentación - procedimientos - Escuelas deportivas. Seguimiento realizado por: E
Se verifico el documento, se cumple la actividad.
Verificando el aplicativo isolucion se observa que el documento enunciado es un Ficha Técnica la cual no se ha modificado desde el 15 de octubre de 2011. Se solicita realizar el seguimiento respectivo en el aplicativo.
Debido a que aún no se ha designado una persona responsable del subárea Desarrollo y Fomento Deportivo, solicitamos prórroga para realizar esta actividad para el 31 de mayo de 2015. Se envía correo electrónico al Sr. Eduardo Torres.
Se amplia plazo por solicitud de correo electronico del 5 de marzo de 2014, al 31 de mayod de 2015.
[6 empty] | Socializar el procedimiento actualizado de escuelas deportivas con las personas del equipo de trabajo (equipo administrativo, instructores, , coordinadores/supervisores, etc) | 30/jun./2015 | El día 22 de junio se socializó el procedimiento de Escuelas Deportivas al equipo administrativo y a los instructores del programa. Se adjunta acta de reunión como soporte. Seguimeinto realizado por: Elizabeth Hoyos Salazar, Contratista SIG, Área de Depor
Se verifican los soportes para el cumplimiento de esta actividad
[6 empty] | Revisar el procedimiento de Organización de Certámenes Deportivos con sus respectivos formatos y enviar los documentos modificados a la Oficina Asesora de Planeación con el Apoyo de la persona encargada de calidad para el proceso Fomento al Deporte. | 31/ene./2015 | Verificando el aplicativo isolucion se observa que el documento enunciado es un Ficha Técnica la cual no se ha modificado desde el 23 de mayo de 2011. Se solicita realizar el seguimiento respectivo en el aplicativo.
Debido a que esta actividad es la misma planteada en la No Conformidad Auditoría Interna de Calidad #27 de este mismo aplicativo y para no recargar el sistema con doble información, el seguimiento de la acción puede consultarse en el link: http://urano/Is
[6 empty] | Socializar el procedimiento actualizado de Organización de Certámenes con las personas del equipo de trabajo. | 31/mar./2015 | Se continuara su seguimiento en la acción No. 27
Auditoría Interna del SIG. | 108 | GESTIÓN DE COMUNICACIONES | 04/nov./2014 | Cerrada | De acuerdo con el Manual de Comunicaciones y de Manejo y Control de Crisis, Capítulo 2. Medios de Comunicación. Literal 2.2. establece la información mínima a publicar en el sitio WEB, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Gobierno en Línea, s | Solicitar por escrito a las oficinas de Planeación y Talento Humano el suministro de dicha información. | 01/dic./2014 | Mediante memorandos con radicados 293023 del 30 de octubre y 304333 del 13 de noviembre, se requirió a los jefes de Talento Humano y Planeación el envio del Mnaual de Funciones del personal de planta y temporal, los perfiles de los servidores públicos del | 100% | 16/jul./2015
La Oficina de Planeación contestó con memoernado 329033 del 12 de diciembre de 2014 que no es posible la publiacación de toda la normatividad que se encuentra en el aplicativo Isolucion hasta tanto el área de Sistemas no provea un IP pública, el cual se d
[6 empty] | Completar en la pagina, por parte del administrador informativo, el horario de atención al público en la sede administrativa del IDRD que allí hace falta. | 01/dic./2014 | Acción cumplida.
Se verifica el sitio web del IDRD y se observa la publicación del horario de los supercades y de la sede adminbstrativa.
[6 empty] | Incluir en la página web, la información suministrada por las oficinas de Planeación y Talento Humano, relacionada con la Normatividad, Manual de Funciones y Perfiles de los principales Servidores Públicos. | 30/dic./2014 | Tomando en cuenta la respuesta de Planeación, quedamos pendientes para que durante el 2015 se implemente por parte de Sistemas una IP publica. Con respecto a Talento Humano haremos comunicación recordando el suministro del Manual de Funciones y los perfil
El área de Talento Humano remitió el Manual de Funciones el cual se encuentra divulgado en la página web. En cuanto a los perfiles aún no se reciben.
El 01-06-2015 se remitió memorando con radicado # 2015300109393 a la Oficina de Talento Humano, solicitando la información con descripción de los perfiles de los funcionarios que hacen parte del Comité Directivo para su respectiva publicación en la página
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 226973 del 24 de junio de 2015
Se verificó en el sitió web y se evidencia los perfiles del cómite directivo y los manuales de funciones del Instituto, cumpliendo la actividad mencionada.
Se verificó en el sitió web y se evidencia los perfiles del cómite directivo y los manuales de funciones del Instituto, cumpliendo la actividad mencionada.
[6 empty] | Revisar semestralmente el contenido informativo de la página web, con el fin de verificar que la información allí difundida corresponda a lo requerido en el Manual de Gobierno en Línea para todas las entidades públicas. | 30/jun./2015 | La Oficina Asesora de Comunicaciones realiza seguimiento semestral a través de solicitudes oficiales (memorandos) remitidas a las áreas, sobre las novedades surgidas en la información y los contenidos, para actualizar de forma oportuna la información de l
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 226973 del 24 de junio de 2015
De los cuatro aspectos con los cuales se incumplió el capítulo 2, literal 2.2 del Manual de Comunicaciones V.5 y que motivaron la presente no conformidad, quedaba pendiente de recibir y publicar en página web, los perfiles de los servidores públicos princ
Se verificó en el sitió web y se evidencia los perfiles del cómite directivo y los manuales de funciones del Instituto, cumpliendo la actividad mencionada.
[6 empty] | De los cuatro aspectos con los cuales se incumplió el capítulo 2, literal 2.2 del Manual de Comunicaciones V.5 y que motivaron la presente no conformidad, quedaba pendiente de recibir y publicar en página web, los perfiles de los servidores públicos princ | 10/jul./2015 | Se verificó en el sitió web y se evidencia los perfiles del cómite directivo y los manuales de funciones del Instituto, cumpliendo la actividad mencionada.
Auditoría Interna de Control Interno | 142 | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 25/nov./2014 | Cerrada | En el procedimiento administración de bienes de consumo y devolutivos al verificar el punto 14 se observó que el envió ya no se hace mediante oficio, como se menciona en el procedimiento, si no que se radica en un Libro por cuanto en el Área de apoyo corp | Modificar el Procedimiento | 31/dic./2014 | Se realizó la modificación del procedimiento de "Administración de Bienes de Consumo y Devolutivos" se modificó el nombre del documento por "INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS" V.7 con fecha de Aprobación 15/08/2014, en la actividad No.7 se descri | 100% | 29/dic./2014
Se revisó la evidencia aportada por el funcionario responsable (Procedimiento Ingreso de Bienes de Consumo), la cual cumple con la acción correctiva descrita en el plan de mejoramiento.
Auditoría Interna de Control Interno | 80 | FOMENTO AL DEPORTE | 08/ene./2014 | Cerrada | 10. Los informes y soportes de ejecución del consorcio APPLUS Gestión social no se evidencian en el expediente virtual ni en la carpeta física incumpliendo el Manual de Contratación y las directrices dadas por el área de Apoyo a la Contratación. | Radicar los documentos soportes de pagos y ejecución | 17/feb./2014 | En el momento se encuentran ya radicados los documentos soportes de pagos hasta el cuarto informe, memorando radicado no 20145000005843. | 100% | 30/abr./2014
[6 empty] | Remitir cuando se legalice y se haga el pago los documentos generados a la Oficina de Apoyo a la contratación | 17/feb./2014 | En el momento se encuentran ya radicados los documentos soportes de pagos hasta el cuarto informe, memorando radicado no 20145000005843.
[6 empty] | Se realizarán los pagos cuando estén legalizados los informes financieros por parte de los legalizadores del IDRD y luego se remitirán estos documentos aprobados, con la orden de pago diligenciada a la Oficina de Apoyo a la Contratación para subir al expe | 17/feb./2014 | Se anexa pantallazo del expediente virtual, evidenciando la remision de los documentos de ejecución del contato.
Auditoría Interna de Control Interno | 147 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 26/nov./2014 | Cerrada | Se deben crear nuevos programas y mecanismos a nivel de área para incentivar la vigilancia y control comunitario de los procesos contractuales. | Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones el diseño de una pieza publicitaria para incentivar a la ciudadanía a la participación y su publicación en la página web del IDRD. | 31/mar./2015 | Se verifica el cumplimiento de la acción con su respectivo soporte | 100% | 09/jun./2015
No se ha realizado seguimiento a la acción correctiva, se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo con sus respectivos soportes.
Por medio del correo electronico del 9 de enero de 2015 el área de apoyo a la contratación solicita ampliación de la acción al 31 de marzo de 2015, debido a que no se han podido realizar la ejecución de las acciones.
El 26 de Septiembre de 2014 el ÁRea de Contratación solicitó a la Oficina de Comunicaciones que se publicara en la web del IDRD un aviso a los ciudadanos sobre los procesos contractuales que realiza el Instituto. Desde esa fecha en la página web aparece d
[6 empty] | El 26 de Septiembre de 2014 el ÁRea de Contratación solicitó a la Oficina de Comunicaciones que se publicara en la web del IDRD un aviso a los ciudadanos sobre los procesos contractuales que realiza el Instituto. Desde esa fecha en la página web aparece d | 12/mar./2015 | Se verifica en el sitio web el link de contratación, que se encuentra actualizado y publica la información de la contratación del IDRD: link del SECOP, licitaciones actuales 2015, plan anual de adquisiciones 2012 al 2015, esta última vigencia con sus resp
Auditoría Interna de Control Interno | 159 | DESARROLLO Y GESTION COMUNITARIA | 27/nov./2014 | Cerrada | Es conveniente que la Coordinación local establezca una relación directa con los Supercades para que fluya en ambos sentidos información Institucional. | Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento que genere comunicación asertiva entre el Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria y la de Atención al ciudadano. | 12/ago./2015 | Debido a que los equipos locales se encuentran construyendo el Plan de acción de 2015 donde se debe evidenciar la estratégia de comunicaciones que se va a implementar con los SUPERCADES, se solicita ampliación del plazo de esta acción para el 30 de MAYO d | 100% | 24/sept./2015
El área de Desarrollo y Gestión Comunitaria no contó con contratistas de la parte administrativa por más de dos meses (de Abril a Junio); por lo que solicito muy amablemente ampliar el plazo de esta acción para el 12 de AGOSTO de 2015 y así poder llevar a
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 226993 del 24 de junio de 2015, y el área solicita ampliar el plazo hasta el 12 de agosto
Se solicito por medio de correo electronico ampliación de la acción hasta el 30 de mayo de 2015, anexo correo
Se llevó a cabo una reunión donde se plantearon estrategias para acercar los programas del IDRD a los supercades entre la Subdirección de Parques, Subdirección de Recreación y Deportes, Secretaría General y el área de Desarrollo y Gestión Comunitaria (Ane
Se da cumplimiento al plan de acción
Se establecen cornogramas de capacitación para el personal que se encuentra en los Supercades para que puedan suministrar información sobre las actividades recreodeportivas que se ejcutan en las localidades. Adicionalmente se plantea para el 2015 la creac
Se solicita evidenciar soportes para poder cerrar la acción
Auditoría Interna del SIG. | 106 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 04/nov./2014 | Cerrada | De acuerdo al procedimiento: Gestión de Archivo V4 - Actividad No. 6, no se evidencia el cronograma de trasferencias documentales 2014, observando que se están recibiendo cajas de trasferencias de los parques y escenarios y están siendo almacenados en el | PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015 SE ADECUARAN LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA PROGRAMACION PARA LAS RESPECTIVAS TRANSFERENCIAS DE IGUAL FORMA SE TENDRA COMO BASE EL PLAN DE ACCION EN LA ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL Y SUJ | 30/jun./2015 | Se solicita la ampliación en el plazo de ejecución para la realización de las transferencias documentales a septiembre de 2016 porque actualmente las área están organizando la documentación para realizar las trasferencia documentales de acuerdo con la TRD | 100% | 21/mar./2017
Se solicita la ampliación en el plazo de ejecución para la realización de las transferencias documentales a septiembre de 2016 porque actualmente las área están organizando la documentación para realizar las trasferencia documentales de acuerdo con la TRD
Se solicita la ampliación en el plazo de ejecución para la realización de las transferencias documentales a septiembre de 2016 porque actualmente las área están organizando la documentación para realizar las trasferencia documentales de acuerdo con la TRD
No se ha registrado seguimientos respecto a la acción correctiva, se solicita realizar el respectivo seguimiento en el aplicativo.
Del Cronograma de transferencias documentales establecido, y los talleres realizados según programación en el cronograma, se recibieron transferencias primarias de Tesorería, Secretaría General y Correspondencia según TRD y tiempos de retención; las evide
teniendo en cuenta la reunión del 28-Marzo-2016 se acordó actualizar o elaborar os siguientes documentos: Instructivo aplicación de TRD, Instructivo de Transferencia Documental, Cronograma de transferencia Documental Primaria para lo cual se estableció co
Esta actividad no se pudo llevar acabo por falta de espacio, sin embargo, la Subdirección Administrativo y Financiera ya asignó un área para organizar el archivo. A partir del mes de abril se iniciará el proceso de trasferencias de las diferentes áreas.
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
Se realizo reunión de verificación de acciones el día 15-03-2017, por parte de la Oficina de Control Interno, donde una vez verificada cada una de las acciones, se decide cerrar esta acción.
Pendiente registrar en el aplicativo ISOLUCION el avance del seguimiento al plan de acción concertado. Se hace seguimiento de acuerdo con el memorando 227223 adjunto.
Se elaboró el cronograma de transferencias documentales primarias para el año 2016 y durante el mes de mayo se capacitó a los servidores públicos y contratistas en el tema.
Se solicita plazo igualmente por correo electronico (1 de marzo de 2015), para el cumplimiento de esta acción, hasta el mes de junio de 2015. Se apmplia plazo en el aplicativo y se adjunta correo
Se realiza seguimiento de acuerdo al memorando adjunto.
De acuerdo a la mesa de trabajo realizada el 29 de marzo de 2016, se definió para esta acción la modificación del plan de acción, con las siguientes acciones: 1. Elaborar cronograma de trasferencias documentales 2. Actualizar o elaborar os siguientes docu
Se realiza seguimiento de acuerdo con el memorando 566973
Según lo acordado por la OCI con la Secretaría General el 29 de marzo de 2016, donde se definió para esta acción la modificación del plan de acción, con las siguientes acciones: 1. Elaborar cronograma de trasferencias documentales 2. Actualizar ó elaborar
Se hace necesario adjuntar el cronograma de transferencias documentales a ejecutarse en la vigencia 2016.
Los instructivos "transferencias documentales" y "eliminación de documentos", fueron aprobados y firmados y se enviaron a la Oficina Asesora de Planeación quien los publicó en ISOLUCIÓN.
Se debe tener en cuenta que la programación y realización de las transferencias documentales primarias, están soportadas por las Tablas de Retención Documental, las cuales fueron convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos, de acuerdo al acta 02 del
Auditoría Interna de Control Interno | 74 | FOMENTO AL DEPORTE | 08/ene./2014 | Cerrada | 4. En cuanto a las obligaciones pactas en los contratos y convenios de las organizaciones vinculadas al proyecto no se evidencio el cumplimiento de estas, en razón que no se observan informes mensuales de ejecución en el expediente virtual. | Realizar reunión con el Consorcio Applus Gestión Social para explicarles el manejo de la documentación física y virtual | 17/feb./2014 | La supervisora Dayan Martínez, tuvo reunión con: el Consorcio Applus Gestión Social, encargado del área de archivo y correspondencia y el encargado del área de Sistemas que maneja el aplicativo ORFEO en la segunda semana de diciembre donde se le informó a | 100% | 28/abr./2014
[6 empty] | Capacitar en el aplicativo ORFEO al Consorcio Applus Gestión Social | 17/feb./2014 | El Consorcio Applus Gestión Social, tuvo una capacitación del sistema ORFEO en el mes de enero sobre el manejo del aplicativo ORFEO y los permisos que tienen al ser usuario externo.
[6 empty] | Radicar y enviar todos los documentos de los contratistas que supervisa el Consorcio Applus Gestión Social a las carpetas físicas y expedientes virtuales de cada uno de los contratos | 17/feb./2014 | La Oficina de Archivo y Correspondencia desde el mes de enero, está escaneando los documentos apoyados por los escáneres ubicados en los puntos de información del IDRD fuera del Instituto (SuperCADES), puesto que son demasiados folios para subirlos a cada
[6 empty] | Seguimiento mensual de las carpetas y expedientes virtuales de los contratos Proyecto Jornada escolar 40 horas semanales | 17/feb./2014 | Para este año la contratista Angélica Rozo, hará seguimiento mensualmente a las carpeta de los contratistas y a los expedientes virtuales de éstos para verificar que la documentación se esté anexando correctamente y a tiempo a las carpetas de los contrati
Auditoría Interna de Control Interno | 71 | FOMENTO AL DEPORTE | 08/ene./2014 | Cerrada | 1. De los 5 compromisos del IDRD para la ejecución en el año 2013, 2 se cumplen parcialmente: "Contratar la totalidad de los instructores, a través de 28 organizaciones para 60 instituciones educativas (2013), en el eje temático deporte, recreación y acti | Reformular metas | 17/feb./2014 | Se reformularon las metas del proyecto a cumplir, teniendo en cuenta la disminución del presupuesto asignado en $15.000.000.000: (información dada a la Oficina de Planeación por medio de correo electrónico): Para el año 2014 se contratarán 25 organizacion | 100% | 28/abr./2014
[6 empty] | Remitir el último documento del proyecto Jornada Escolar 40 Horas Semanales a la Oficina de Comunicaciones para su actualización en la página Web. | 17/feb./2014 | El documento "proyecto" no es un escrito modificable. Para ello las modificaciones se realizan en las fichas EBI del proyecto, la cual ya se encuentra publicada en la página web.
[6 empty] | Reunir a los proveedores de uniformes para ultimar indicaciones de producción: | 17/feb./2014 | Sobre el suministro de uniformes para los instructores y escolares, ya se encuentran aprobados los diseños y artes por parte de los directivos y la Oficina de Comunicaciones del IDRD, se programará reunión con los proveedores, el supervisor actual de los
[6 empty] | Elaborar un otrosí modificatorio a la cláusula de supervisión de los contratos de uniformes para que el Consorcio Applus Gestión Social entre a tener la supervisión compartida con el funcionario Edwin Pinzón | 17/feb./2014 | El otrosi se elaboró y se encuentra para la firma de los contratistas.
[6 empty] | Realizar seguimiento y control a los compromisos del proyecto mediante correos electronicos, mesas de trabajo, y/o memorandos. | 17/feb./2014 | Se presentan informes de seguimiento mensual de todos los grupos de trabajo del proyecto y seguimiento mensual a los compromisos administrativos del proyecto.
Auditoría Interna de Control Interno | 72 | FOMENTO AL DEPORTE | 08/ene./2014 | Cerrada | 2. De la meta de 60.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a beneficiar en el programa, únicamente se benefició a 31.146 en contra de lo programado en el proyecto, equivalente al 51.91%. | Remitir el último documento del proyecto Jornada Escolar 40 Horas Semanales a la Oficina de Comunicaciones para su actualización en la página Web. | 17/feb./2014 | El documento "proyecto" no es un escrito modificable. Para ello las modificaciones se realizan en las fichas EBI del proyecto, la cual ya se encuentra publicada en la página web. | 100% | 28/abr./2014
[6 empty] | Reformular metas | 17/feb./2014 | Se reformularon las metas a cumplir hasta el año 2016, teniendo en cuenta la disminución del presupuesto asignado en $15.000.000.000, según esto para el año 2014 se beneficiarán 45.000 niños, niñas y adolescentes. Se informó a la Oficina Asesora de Planea
Auditoría Interna del SIG. | 127 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 12/nov./2014 | Cerrada | No se pudo evidenciar la realización de todo el servicio por cuanto los documentos y actividades descritas en el procedimiento para llegar a los acuerdos de responsabilidad, no se llevan a cabo. tal como se puede evidenciar en el acuerdo realizado con el | Revisar, actualizar y divulgar el procedimiento de gestión social por parte de las profesionales. | 30/ene./2015 | el procedimiento quedo aprobado en el SIG el dia 30 de marzo de 2015 | 100% | 24/nov./2015
El procedimiento se reviso y radico su actualización el 7 de enero del 2015, lo devolvieron con observaciones el 29 de enero, luego se ajusto con las profesionales de gestión social y se entrego en 12 de marzo con la firma del Subdirector para firma del D
Se observa que el procedimiento en mención no se a actualizado, fecha de la más reciente aprobación 11 de abril de 2014. Se solicita realizar seguimiento del estado actual de este plan de mejoramiento.
[6 empty] | Revisar, actualizar y divulgar el procedimiento de alianzas estratégicas por parte de las profesionales. | 30/sept./2015 | El procedimiento de alianzas estratégicas fue aprobado en septiembre del 2015, se esta aplicando.
El procedimiento se reviso y radico su actualización el 13 de marzo del 2015, se esta pendiente de la respuesta de la Oficina Asesora de Planeación
Se evidencia que el procedimiento se aprobo el 11 de septiembre de 2015 y se realizó la actualización en el tiempo de envío y respuesta de la satisfacción se realizará durante el evento, al igual se ajusto la normatividad y algunas actividades en forma.
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 226933 del 24 de junio de 2015
Se solicitó ampliación de la fecha de compromiso hasta el 30 de septiembre de 2015 por medio de correo electronico, se anexa comunicación.
El procedimiento se ajusto de acuerdo a las observaciones recibidas por la Oficina de Planeación, luego se remitió a través de correo electrónico el 31 de agosto y se entrego el 14 de septiembre en Físico a la Oficina de Planeación. Lo devolvieron el 25 d
El procedimiento se encuentra para para firma del Subdirector de Parques.
Auditoría Interna de Control Interno | 139 | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 25/nov./2014 | Cerrada | En el procedimiento administración de bienes de consumo y devolutivos se evidencia en la actividad No 1 "Recibir los documentos y bienes de consumo o devolutivos". Se observa que allí no se precisa de quién se recibe.(otro procedimiento interno? Del ¿Prov | Realizar la actualización del Procedimiento, especificando las modalidades de ingreso de bienes y los documentos soporte para cada una. | 31/dic./2014 | Se realizo la modificación del procedimiento de "Administración de Bienes de Consumo y Devolutivos" se modificó el nombre del documento por "INGRESO DE BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS" V.7 con fecha de Aprobación 15/08/2014, en la actividad No.1 se descri | 100% | 29/dic./2014
Se revisó la evidencia aportada por el funcionario responsable (Procedimiento Ingreso de Bienes de Consumo y Devolutivos), la cual cumple con la acción correctiva descrita en el plan de mejoramiento.
Auditoría Interna de Control Interno | 152 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS | 26/nov./2014 | Cerrada | Se recomienda fortalecer controles para que se mantengan debidamente colocadas las vallas o avisos informativos que deben estar dispuestos para el público en sitio de ejecución de las obras, todo el tiempo mientras dure la construcción, para casos donde e | Solicitar a las Interventorías de los proyectos en curso, reforzar las medidas de control para garantizar que estos elementos informativos estén disponibles para la comunidad de manera permanente. El reporte de la ejecución de las medidas de control, debe | 31/dic./2014 | Se envía comunicado a las Interventorias solicitando reforzar sus medidas de control en la información contenida en las vallas o avisos informativos como la señalización de seguridad e imagen visual de las obras en ejecución. | 100% | 16/mar./2015
Se evidencia el cumplimiento de la acción.
No se ha realizado seguimiento a la acción correctiva, se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo con sus respectivos soportes.
[6 empty] | Para los futuros procesos de selección de interventoría, se incluirá como obligación en los pliegos de condiciones, el garantizar que la valla se encuentre disponible para el público en el sitio de ejecución de las obras. | 31/dic./2014 | Se estableció que para la ejecución del contrato se deberá cumplir con los requerimientos del Numeral 3.1.6. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - Anexo_Técnico_Obligaciones_del_Contratista plusvalia 2013. Que garantiza el Cumplimiento de las norma
Se evidencia el cumplimiento de la acción.
No se ha realizado seguimiento a la acción correctiva, se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo con sus respectivos soportes.
Auditoría Interna de Control Interno | 157 | DESARROLLO Y GESTION COMUNITARIA | 27/nov./2014 | Cerrada | Se ha identificado la importancia de desarrollar una estrategia de participación ciudadana efectiva que viene siendo planeada. (Diálogos Ciudadanos). | Se seguirán implementando diálogos ciudadanos en las 20 localidades de Bogotá, transversal al trabajo de cartografía social en pro de Implementar una Red Social de Desarrollo en Deporte, Recreación y Actividad Física en 2015. | 31/dic./2014 | En el 2014 se realizaron 32 diálogos ciudadanos en las localidades de Bogotá con el fin de interactuar con la comunidad y las instituciones para planear y desarrollar acciones conjuntas en busca del desarrollo social a través del Deporte, la Recreación y | 100% | 06/mar./2015
Se cumple la acción propuesta con su respectivo soporte.
Auditoría Interna de Control Interno | 75 | FOMENTO AL DEPORTE | 08/ene./2014 | Cerrada | 5. De los contratos de instructores revisados algunos presentan falta de documentación precontractual e informes de ejecución donde se evidencie el cumplimiento de las obligaciones, a partir del mes de junio de 2013, fecha en que la interventoria comenzó | Realizar reunión con el Consorcio Applus Gestión Social para explicarles el manejo de la documentación física y virtual | 17/feb./2014 | La supervisora Dayan Martínez, tuvo reunión con: el Consorcio Applus Gestión Social, encargado del área de archivo y correspondencia y el encargado del área de Sistemas que maneja el aplicativo ORFEO en la segunda semana de diciembre donde se le informó a | 100% | 30/abr./2014
[6 empty] | Capacitar en el aplicativo ORFEO al Consorcio Applus Gestión Social | 17/feb./2014 | El Consorcio Applus Gestión Social, tuvo una capacitación del sistema ORFEO en el mes de enero sobre el manejo del aplicativo ORFEO y los permisos que tienen al ser usuario externo.
[6 empty] | Radicar y enviar todos los documentos de los contratistas que supervisa el Consorcio Applus Gestión Social a las carpetas físicas y expedientes virtuales de cada uno de los contratos | 17/feb./2014 | Se realiza la verificación de 10 contratos de prestación de servicios por el aplicativo ORFEO, donde se evidencia los documentos precontractuales e informes de ejecución.
La Oficina de Archivo y Correspondencia desde el mes de enero, está escaneando los documentos apoyados por los escáneres ubicados en los puntos de información del IDRD fuera del Instituto (SuperCADES), puesto que son demasiados folios para subirlos a cada
[6 empty] | Seguimiento mensual de las carpetas y expedientes virtuales de los contratos Proyecto Jornada escolar 40 horas semanales | 17/feb./2014 | Para este año la contratista Angélica Rozo, hará seguimiento mensualmente a las carpeta de los contratistas y a los expedientes virtuales de éstos para verificar que la documentación se esté anexando correctamente y a tiempo a las carpetas de los contrati
Auditoría Interna del SIG. | 128 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS | 12/nov./2014 | Cerrada | No se evidencia el seguimiento a la percepción del cliente, ni sus expectativas, como encuestas de satisfacción, calidad en el servicio prestado, sugerencias entre otras, para el caso especifico de las alianzas estratégicas con GENFAR y ADN. | Determinar un método estadístico de muestreo para medir la satisfacción del usuario. | 30/sept./2015 | Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 226933 del 24 de junio de 2015 | 100% | 28/dic./2015
Se solicitó ampliación de la fecha de compromiso hasta el 30 de septiembre de 2015 por medio de correo electronico, se anexa comunicación.
A la fecha no se evidencian seguimientos de estas actividades. Se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en este aplicativo.
Se incluyo en el procedimiento de alianzas estratégicas que se realizaría la satisfacción del usuario durante el evento o programa. esta pendiente la revisión y aprobación final del procedimiento. por lo anterior, solicito ampliación en la fecha para el 3
Se solicitó plazo igualmente por correo electronico del 17 de marzo de 2015, hasta el 30 de junio, se anexa soporte y se amplia el plazo.
En el procedimiento de Alianzas Estratégicas en la actividad 24 se indicó que se aplicará la encuesta de satisfacción y cumplimiento alianza estratégica a todos las alianzas realizadas, lo anterior, indica que el muestreo para medir la satisfacción del us
Se evidencia que las encuestas se dejaron registradas en el procedimiento de Alianzas Estratégicas, se cierra la activudad
[6 empty] | Definir mecanismos de recolección de información sobre la satisfacción del usuario. | 30/sept./2015 | Se anexan cinco ejemplos del diligenciamiento del formato de satisfacción y cumplimiento de la alianza estratégica.
El procedimiento de alianzas estrategicas se aprobó, este incluye el uso del formato de SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO ALIANZA ESTRATÉGICA, los dos están en implementación.
Se requiere que se suba al sistema isolución ejemplos del formato SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO ALIANZA ESTRATÉGICA diligenciado, y cual va a hacer el procedimiento a seguir dado que la acción habla de determinar un método estadistico, no solamente de reali
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 226933 del 24 de junio de 2015
Se solicitó ampliación de la fecha de compromiso hasta el 30 de septiembre de 2015 por medio de correo electronico, se anexa comunicación.
El procedimiento se ajusto de acuerdo a las observaciones recibidas por la Oficina de Planeación, luego se remitió a través de correo electrónico el 31 de agosto y se entrego el 14 de septiembre en Físico a la Oficina de Planeación. Lo devolvieron el 25 d
El procedimiento se encuentra para para firma del Subdirector de Parques.
El mecanismo de recolección de información será el formato de satisfacción del aliado estrátégico, el cual esta en actualización y revisión por el área de promoción de servicios.
Se solicitó seguimiento de acuerdo con el memorando adjunto.
Se evidencia que se han realizado encuenstas. se cierra la actividad
Auditoría Interna de Control Interno | 160 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 10/dic./2014 | Cerrada | Se evidencian graves deficiencias en la gestión documental de las carpetas Contractuales. | Disponer de personal idóneo y suficiente para realizar la inserción de documentos en los expedientes contractuales. | 22/sept./2015 | Se solicitó seguimiento por medio del memorando No. 362053 del 26 de octubre de 2015 | 100% | 23/dic./2015
Ser realizó reitetación del seguimiento por medio del memorando No. 404073 del 19 de noviembre de 2015
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
Actualmente la oficina cuenta con un equipo con tareas precisas y metas semanales establecidas con el fin de actualizar las carpetas de los expedientes contractuales. Archivo físico - Los documentos generados por la oficina están siendo entregados de mane
No se ha realizado seguimiento a la acción correctiva, se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo con sus respectivos soportes.
[6 empty] | Por medio del área de archivo y correspondencia se ejecutara plan de acción para poder mitigar la deficiencia archivistica en las carpetas de procesos contractuales. | 22/sept./2015 | Se solicitó seguimiento por medio del memorando No. 362053 del 26 de octubre de 2015
Ser realizó reitetación del seguimiento por medio del memorando No. 404073 del 19 de noviembre de 2015
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
No se ha realizado seguimiento a la acción correctiva, se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo con sus respectivos soportes.
[6 empty] | Con base en los numerales anteriores, proyectar y enviar memorando a los Ordenadores del Gasto, para que estos informen a los Supervisores adscritos a su dependencia, los aspectos más importantes en su rol de seguimiento contractual. | 22/sept./2015 | Se solicitó seguimiento por medio del memorando No. 362053 del 26 de octubre de 2015
Ser realizó reitetación del seguimiento por medio del memorando No. 404073 del 19 de noviembre de 2015
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
Se envió memorando a Secretaría General y las 4 Subdirecciones, informando aspectos importantes en la Supervisión de Contratos y en la inclusión de documentos en los expedientes virtuales. Además con los CPS 74 y 264 de 2015 se inició en Marzo-2015 la dig
No se ha realizado seguimiento a la acción correctiva, se solicita realizar seguimiento del estado actual de la acción en el aplicativo con sus respectivos soportes.
[6 empty] | Respecto de los contratos realizados en esta vigencia 2015, dos contratistas (Luisa Torres CPS 1985-2015 y Karen Solorzano CPS 2251-2015 están interviniendo la organización de las carpetas contractuales en foliación, organización cronológica e inserción p | 22/sept./2015 | Se solicitó seguimiento por medio del memorando No. 362053 del 26 de octubre de 2015
Ser realizó reitetación del seguimiento por medio del memorando No. 404073 del 19 de noviembre de 2015
Se solicitó el seguimiento del segundo trimestre por medio del memorando No. 227003 del 24 de junio de 2015
[6 empty] | Se solicita ampliación de plazo, hasta el 22 de Septiembre-2015, para analizar como evolucionan estas actividades. | 13/jul./2015 | Se realiza la ampliación
[6 empty] | Se solicita ampliación de plazo, hasta el 22 de Septiembre-2015, para analizar como evolucionan estas actividades. | 13/jul./2015 | Se realiza la ampliación
Auditoría Interna de Control Interno | 154 | PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN | 26/nov./2014 | Cerrada | Buscar estrategias para que la comunidad que no tiene acceso a Internet y redes sociales, se informen de nuestros programas a través de medios masivos como televisión, radio y prensa. Implementar alianzas estratégicas con entidades estatales o privadas pa | Enviar comunicación interna a la Oficina Asesora de Comunicaciones, solicitando difundir nuestros programas recreativos a través de medios masivos como televisión, radio, prensa o portales interactivos. | 31/dic./2014 | Se envía memorando a la Oficicna Asesora de Comunicaciones solicitando la difusión de los programas recreativos del área a través de medios masivos. Ver radicado adjunto No. 329533. | 100% | 25/feb./2015
Auditoría Interna de Control Interno | 92 | FOMENTO AL DEPORTE | 17/feb./2014 | Cerrada | Remitir el acta de inicio la cual no se evidencia a la fecha (14 de febrero de 2014), incumpliendo las obligaciones de supervisor según lo descrito en el Manual de Contratación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD V3, correspondiente al nu | Solicitar al supervisor Consorcio Applus Gestión Social por correo electrónico el envío del acta de inicio del contrato a la carpeta física en la Oficina de Apoyo a la contratación y subirla al expediente virtual. | 17/feb./2014 | El día 17 de febrero se envió al supervisor Consorcio Applus Gestión Social un correo electrónico solicitando radicar el acta de inicio solicitada. El supervisor contestó que en el día lo radicaban, lo cual se hizo con el número de radicado 20142100045982 | 100% | 27/jun./2014
Auditoría Interna del SIG. | 116 | FOMENTO AL DEPORTE | 10/nov./2014 | Cerrada | No se asegura el control sobre las obligaciones número 4,5,9 y 13 de la interventoría "Consorcio Interbogotá" según contrato No 1497 de 2014. Incumplendo con la Supervición del Contrato. | Solicitar al supervisor del contrato que radique e ingrese al expediente virtual los soportes y registros del seguimiento y cumplimiento de las obligaciones en mención. | 30/jun./2015 | Se adjunta documento soporte acta de reunión donde se evidencia el seguimiento realizado por el supervisor del contratoal cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoria. Se solicitó por correo 8 de enero de 2015 electronico la ampliación d | 100% | 12/mar./2015
Se adjunta los informes presentados por el supervisor de la interventoría, donde se evidencia el seguimiento hecho a dicho contrato,los cuales fueron radicadoscon los números 20733 y 43353.
[6 empty] | Solicitar por medio de un oficio al Supervisor del Contrato la entrega de informes trimestrales en donde consigne en detalle las labores de su supervición | 31/dic./2014 | Se solicitó por oficio y por correo electronico la entrega de los informes trimestrales al supervisor del contrato, se anexa solportes.
[6 empty] | Realizar una revisión y verificación del informe en cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Área de Deportes, | 31/mar./2015 | Se adjunta los informes presentados por el supervisor de la interventoría, donde se evidencia el seguimiento hecho a dicho contrato,los cuales fueron radicadoscon los números 20733 y 43353.
[6 empty] | Solicitar dependiendo de lo consignado en el informe por medio de oficio o correo electrónico los soportes y/o registros que evidencien el cumplimiento de las obligaciones cuando amerite. | 30/abr./2015 | En las verificaciones realizadas se evidencia el correcto seguimiento que se realiza al contrato de la interventoria