## 28-02-2018-1er - 2do Infor PMA
[9 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO | [12 empty] | Versión: 02
2016-07-13
Entidad: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD | [6 empty] | NIT: |  |  |  |  | 860061099-1
Representante Legal: |  | PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: | [5 empty] | 2017-08-01
Responsable del proceso: |  | LUZ PATRICIA CAMELO URREGO | [6 empty] | Fecha de finalización: | [5 empty] | 2018-12-31
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 25 de Agosto de 2017 - Acta Comité de Archivo No.3 - Extraordinario
Plan de Mejoramiento | [18 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Avance Segundo Trimestre |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS - ACUMULADO | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN |  |  | INICIO | FINAL
1 | 2.4 Inventario Documental. La Entidad no cuenta con la totalidad de los inventarios. No esta aplicando el Formato FUID para los inventarios. Lo cual dificultaría el control y recuperacion de información de los documentos generados desde los archivos de gestión y la posible pérdida de documentos. | ACCIÓN NO. 1 | Dar cumplimiento al: Artículo 26 de la Ley 594 de 2000 Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014 Artículo 7 del Acuerdo No 042 de 2002 Acuerdo 038 de 2002 | 1 | Continuar con la elaboración del inventario Documental de los Archivos de Gestión en el formato FUID | 2017-09-01 | 2018-12-31 | 74 | 34% | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 14% | 48% | Inventario Documental en formato FUID - Archivos de Gestión | 54.67% | Se continua con el levantamiento del inventario documental de los archivos de gestión conforme a los talleres dados por el archivo central con aplicación de TRD y diligenciamiento del FUID con las series y subseries establecidas en las TRD aprobadas por el ADB. | Todas las áreas de la Entidad y el Jefe de cada área con su equipo de trabajo | Actas de seguimiento suscritas con las dependencias | Presentan carpetas con las actas de transferencia primaria cuando se cumple con los requisitos para archivar los documentos; en caso contrario, se elaboran las actas de reunión en donde se establecen los compromisos para cumplir lo establecido en las normas de archivo. La acción continua en proceso de implementación Se anexan actas de transferencias, de seguimiento e inventarios. Una vez revisadas las actas de reunión sobre proceso de organización del archivo, se evidencia que estas fueron desarrolladas en marzo 2017 antes de la suscripción del presente plan de mejoramiento. | 1er y 2 do seguimiento Abril 19 de 2018
|  |  |  | 2 | Continuar con la elaboración del inventario Documental del fondo acumulado en el formato FUID | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 52 | 36% | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 16% | 52% | Inventario Documental en formato FUID - Archivos del Fondo Acumulado |  | El archivo central continua con el levantamiento del inventario documental de los fondos acumulados en su estado natural en el formato FUID establecido y publicado en lsolución de la entidad. | Responsable Archivo y Correspondencia | Inventarios en la carpeta compartida disco Z del Archivo Central | Se tiene establecida una carpeta compartida y el acceso se realiza dependiendo de la credencial, rol y perfil de los funcionarios de archivo. Se verifico en la carpeta compartida el avance del inventario documental en los formatos FUID. Se anexa inventario Fondo Acumulado | 1er y 2 do seguimiento Abril 19 de 2018
|  |  |  | 3 | Continuar con la elaboración del inventario documental del Archivo Central No 2 en el formato FUID | 2017-09-01 | 2018-09-01 | 68 | 52% | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 12% | 64% | Inventario Documental en formato FUID - Archivo Central |  | Se continua con el levantamiento del inventario documental de los depósitos del archivo central en el FUID, clasificando los archivos é inventarios por fondos; Fondo Rotatorio de Espectaculos Públicos, Junta Adminsitradora de Deportes Seccional Bogotá, Instituto Distrital de Recreación y Deportes. | Responsable Archivo y Correspondencia | Inventarios en la carpeta compartida disco Z del Archivo Central | Se tiene establecida una carpeta compartida y el acceso se realiza dependiendo de la credencial, rol y perfil de los funcionarios de archivo. Se verifico en la carpeta compartida el avance del inventario documental en los formatos FUID. Se anexa inventario Archivo Central | 1er y 2 do seguimiento Abril 19 de 2018
2 | 5. Conformación de los Archivos Públicos. La Entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 2 | Dar cumplimiento Artículo 11 de la Ley 594 de 2000 Acuerdo No 02 de 2004 La Entidad debe organizar los archivos de conformidad con el Acuerdo 05 de 2013. | 1 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus anexos - Fondo Rotario de Espectaculos | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 9 | 100% | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 0% | 100% | Tablas de Valoración Documental y sus anexos (CCD, Organigrama, Fichas de Valoración, Inventarios y tablas) | 57% | Las TVD del Fondo Rotatorio de Espectaculos de Bogotá fueron aprobadas por el Comité de Archivo No 4 del año 2017, serán radicadas en el mes de abril de 2018 en el ADB, con sus respectivos soportes, Cuadro de Clasificación Documental CCD, Fichas de Valoración Docuemntal FVD, investigación de la Historia Institucional del Fondo, é Inventarios documentales en formato FUID. | Responsable Archivo y Correspondencia | Acta de Comité de Archivo No. 4 y soportes en la carpeta compartida disco Z del Archivo Central | Se verifica que se organizó el archivo del Fondo Rotatorio de Espectáculos, la meta se encuentra cumplida teniendo en cuenta que se elaboraron las TVD para este Fonfo. Pendiente remisión al Consejo Distrital de Archivos. Se anexa acta 4. | 1er y 2 do seguimiento Abril 19 de 2018
|  |  |  | 2 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus anexos - Fondo - Junta Administradora de Deportes de Bogotá | 2017-10-01 | 2018-06-30 | 39 | 43% | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 40% | 83% | Tablas de Valoración Documental y sus anexos (CCD, Organigrama, Fichas de Valoración, Inventarios, tablas) |  | En el mes de marzo de 2018 culmino el levantamiento del inventario documental en el FUID de la Junta Administradora de Deportes de Bogotá, se cuenta con la investigación de la historia institucional, y los actos administrativos recopilados en el ADB y COLDEPORTES, logrando establecer los periodos históricos, estas tablas serán presentadas al Comite de Archivo de la entidad en el primer trimestre del año 2018, para aprobación y ajustes en caso de ser requerido, y se radicaran en abril de 2018 al ADB. | Responsable Archivo y Correspondencia | Historia Institucional, Cuadro Evolución Histórico(periodos y estructuras oganicas) e Inventarios en la carpeta compartida disco Z del Archivo Central | Se verifica el avance del levantamiento del inventario documental FUID de la Junta Administradora de Deportes. Se anexa evidencias: Acta de Comité de Archivo del mes de Marzo de 2018, Cuadro General de Clasificación Documental, Ficha de Valoración Documental, Historia Institucional de la Junta, TVD. | 1er y 2 do seguimiento Abril 19 de 2018
|  |  |  | 3 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus anexos - Fondo - Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. |  | 2018-09-30 | 39 | 28% | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 0% | 28% | Tablas de Valoración Documental y sus anexos (CCD, Organigrama, Fichas de Valoración, Inventarios, tablas) |  | Desde el archivo central se continua con el inventario documental en el FUID de los archivos del fondo Instituto Distrital de Recreación y Deporte. De forma simultanea se va dando ubicación topografica a los archivos, y se separan por fechas extremas (periodos), por temas o asuntos y por oficina productora. | Responsable Archivo y Correspondencia | Inventarios en la carpeta compartida disco Z del Archivo Central | Se verifica el avance del levantamiento del inventario documental FUID del Fondo IDRD. Se anexan evidencias: Inventario documental y Organigrama. | 1er y 2 do seguimiento Abril 19 de 2018
3 | 5.1 Organización de los Archivos de Gestión. La entidad no está aplicando en la totalidad de las dependencias todos los criterios de organización de los archivos de gestión como son: conformación de expedientes, foliación, hoja de control, identificación de expedientes, por lo evidenciado no se ajusta a la normatividad archivistica. | ACCIÓN NO. 3 | Dar obediencia Acuerdo 042 de 2002 Acuerdo 05 de 2013 Acuerdo 02 de 2014 | 1 | Capacitación en procesos Técnicos organización de archivos e implementación de TRD | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 26 | 100% | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 0% | 100% | Cronogramas, Listas de Asistencia | 85% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2018 se han dado sensibilizaciones personalidas y en grupo a los servidores públicos y contratistas de la entidad en los temas de procesos técnicos de organización de archivos e implementación de TRD, elaboración de inventarios, transferencias documentales. | Responsable Archivo y Correspondencia | Cronograma, Listas de Asistencia | Una vez revisadas las evidencias se identifcaron 3 sesiones en las que participaron diferentes dependencias y cuya temática fue: Taller de cultura archivística, Aplicación de TRD procesos técnicos de archivo y Organización de archivo, realizadas en octubre y noviembre de 2017. En enero y febreo 2018 se realizaron 4 sesiones dirigidas al personal del área de archivo y correspondencia sobre: Inducción fondos acumulados y entrega de funciones del CSEAD, Fin primoridal de los inventarios, Clasificación de los inventarios y Proceso técnico de organización de archivo. Se anexan evidencias de 2017 y 2018. | 1er y 2 do seguimiento Abril 19 de 2018
|  |  |  | 2 | Seguimiento a la aplicación de las TRD en las 37 dependencias del Instituto | 2017-05-01 | 2018-12-30 | 87 | 60% | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 10% | 70% | Actas de seguimiento aplicación de TRD |  | En la vigencia 2018, Archivo y Correspondenciase ha continuado realizando seguimientos a las dependencias en los procesos de organización de archivos e implementación de TRD, actividad de la cual se tienen las actas suscritas. | Responsable Archivo y Correspondencia | Actas de seguimiento aplicación de TRD | Se verifican actas de seguimiento, se anexan dos actas (2017 y 2018) como muestra del seguimiento que se hace en las dependencias. | 1er y 2 do seguimiento Abril 19 de 2018
4 | 6. Sistema Integrado de Conservación - SIC. En conscuencia, aunque la entidad cuenta con un Sistema Integrado de Conservación aprobado, no se han introducido prácticas de conservación en todas las fases del ciclo vital de los documentos, dirigidas a evitar, detener y controlar los factores de deterioro que pueden afectar la integridad de los documentos. | ACCIÓN NO. 4 | Dar cumplimiento Articulo 46 de la Ley 594 de 2000 Acuerdo 049 de 2000 Acuerdo 050 de 2000 Acuerdo 006 de 2014 | 1 | Sensibilización sobre el Sistema Integrado de Conservación SIC | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 17 | 100% | 2017-11-30 | 2018-02-28 | 0% | 100% | Presentación y Listas de Asistencia. | 83.33% | En la presente vigencia 2018, el Area de Archivo y Correspondencia esta programando socializar nuevamente a funcionarios y contratistas sobre el Sistema de Conservación y Preservación de documentos,. | Responsable Archivo y Correspondencia | Comunicado convocatoria, Listado de Asistentes | Se revisan evidencias relacionadas con: Memorando 20172100227953 del 1 de junio de 2017, listados de capacitación. Se anexan soportes | 1er y 2 do seguimiento Abril 19 de 2018
|  |  |  | 2 | Capacitación en conservación y preservación de documentos en diferentes soportes | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 22 | 100% | 2017-08-30 | 2018-02-28 | 0% | 100% | Presentación y Listas de Asistencia. |  | En la presente vigencia, se tiene programado volver a socializar a funcionarios y contratistas sobre la conservación y preservación de documentos en diferentes soportes, priorizando las áreas que poseen documentos en otros soportes. Adicionalmente se elaboro el instructivo Plan de almacenamiento de material fotográfico, que incluira también el material de audio, DVD y CD, se encuentra en revisión interna para envio a la Oficina Asesora de Planeación para aprobación, y posterior cargue en Isolución. | Responsable Archivo y Correspondencia | Correo convocatoria, Listado de Asistentes | Se revisan evidencias relacionadas con: Memorando 20172100508503 del 3 de noviembre de 2017 (Taller Cultura Archivística). Se anexan soportes | 1er y 2 do seguimiento Abril 19 de 2018
|  |  |  | 3 | Seguimiento al Plan de Conservación Documental y sus Programas | 2017-08-01 | 2018-12-30 | 74 | 40% | 2017-08-30 | 2018-02-28 | 10% | 50% | Informe de seguimiento al Plan de Conservación y sus Programas |  | Se presentara en el comité de archivo de marzo el seguimiento a las actividades desarrolladas en los programas del Sistema Integrado de Conservación SIC en el primer trimestre 2018, que a su vez se reportan en Isolución en los indicadores de almacenamiento, Inspección de instalaciones físicas y Monitoreo ambiental. | Responsable Archivo y Correspondencia | Informe seguimiento Comité de Archivo No.1 (21-Marzo-2018) y soportes en la carpeta compartida disco Z del Archivo Central e Indicadores Isolución | Se verifican evidencias relacionadas con el informe de seguimiento: se anexa acta Comité de Archivo No. 5 de diciembre de 2017 y No- 1 de 2018, Plan Desinfección Documental y Avances del Sistema Integrado de Conservación. Se constatan los indicadores planteados en isoluciòn y su seguimiento respectivo. Se anexan evidencias. | 1er y 2 do seguimiento Abril 19 de 2018
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 54.67%
|  |  |  | Acción 2 | 57%
|  |  |  | Acción 3 | 85%
|  |  |  | Acción 4 | 83.33%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 70% | sobre 100%
Note on A10: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B10: Título de los hallazgos archivístios
Note on C10: Cada una de las actividades propuestas
Note on C12: El número de acciones pueden variar
Note on D10: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F10: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on G11: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H11: Fecha en que se culmina la meta
Note on I10: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on M10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on N10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on O10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on P10: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on P12: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas
Note on P15: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas
Note on P20: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas
Note on Q10: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on R10: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on S10: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on T10: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on V10: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on W10: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo