## Atn Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4 : Servicio al Ciudadano
Dimensión MIPG |  |  | 1. Talento Humano; 2. Gestión con Valores para Resultados 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | 1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; 2.1 Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), 2.2 Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano) 3.1 Política de Planeación Institucional |  |  |  | SEGUIMIENTO DE EJECUTORES A 31 DE AGOSTO DE 2021 |  |  | SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI A 31 DE AGOSTO DE 2021
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | DESCRIPCION CUALITATIVA DEL ESTADO Y AVANCE DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS RESPONSABLE DE IMPLEMENTARLAS | DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE AVANCE | % DE AVANCE ESTIMADO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar trimestralmente a la Secretaría General las estadísticas de los tiempos de respuesta a PQRDS | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Informe estadistico | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15/04/2021 15/07/2021 15/10/2021 | Se presentó informe a la Secretaría General | Informe enviado a Secretaría General | 67% | CONCEPTO: Actividad con avance, no culminada, con plazo vigente. De acuerdo con la información reportada por parte de la dependencia responsable, se observó para el segundo trimestre (abril-mayo-junio) de 2021, dentro del contenido se detalla evaluación a las respuestas determinando que se presentaron 46 respuestas por fuera de términos, así mismo se detecta el área que tiene más incidencia en este tipo de respuestas, lo anterior da cuenta de que en la presentación se abordan temáticas; número de requerimientos por mes, indicadores de satisfacción, así como conclusiones de los resultado, lo anterior da cuenta de la realización de la actividad programada para el periodo revisado. Se sugiere que en la presentación se incluyan datos de vigencias anteriores, a fin que sirvan como dato útil para la toma de decisiones.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar lo publicado en la página web con el fin de solicitar la actualización y depuración de la infomación. En caso de ser necesario | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones | Solicitudes de servicio | Áreas y dependencias del IDRD | 30/04/2021 31/08/2021 15/12/2021 | OAJ: Se ha realizado la actualización de la información a cargo de la OAJ la cual se solicita a la oficina de comunicacones y/o a Secretaria General. Teniendo en cuenta que se esta realizando la racionalización de trámites también se han venido revisando los formatos públicados en la página WEB para su respectiva actualización de acuerdo con el cronograma del plan de trabajo. Todos los meses se remite a la Oificna Asesora de Planeación certificación sobre la información públicada en la guía de trámites y servicios . SAF: El proceso de Gestión Financiera, publica la ejecución presupuestal y los estados financieros. Cuando se cuentan con los informes firmados por la Directora se procede a su publicación. En el Proceso deTalento Humano, a medida que se han presentado cambios en la planta de personal se han realizado las solicitudes a la oficina de servicio al ciudadano de con el fin de manterner actualizados los datos registrados en la página WEB, tales como Organigrama de la Entidad, Directrio de Funcionarios, Actos Adminstrativos que son de interés público. En el proceso de TICS se publica en la web el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnologica. En el proceso de Recursos Físicos ASA: Se han enviado solicitudes de servicio para la actualización de lo publicado en Ley 1712 OAL: Se realizan mesas de trabajo para revisar la información colgada en el link de Transparencia y acceso a la información pública de la Página Web del IDRD, con lo cual se establece que se debe actualizar, no solo por su actualización periódica respecto a actas de sesiones DRAFE, si no por todo lo referente al DRAFE, al igual que información de Estrategia de Participación Ciudadana. Adicionalmente se cuenta con el correo electrónico atncliente@idrd.gov.co en el cual llegan las diferentes solicitudes, las cuales se centralizan y se da respuesta en caso de que así sea necesario. OAP: La Oficina Asesora de Planeación únicamente publica en la página web información relacionada con la Ley de transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo con las fechas establecidas en cronograma interno y al cual el funcionario delegado realiza seguimiento permanente para mantener actualizada dicha información OCDI: N/R OAC: N/R SC: N/R SG: El proceso de Gestión Documental para el 2021 debe actualizar tres instrumentos archivisticos: Programa de Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivo - PINAR y las Tablas de Retención Documental STC: Para este periodo se realizó la revision y no se identificaron actualizaciones. STP: Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios: Las actualizaciones en la página web se realizan en caso de que se requiera. STRD: Se hizo revisión de la información publicada en la página web frente a los proyectos de inversión de la STRD y se realizaron las solicitudes de actualización de la página web a la Oficina Asesora de Comunicaciones. | OAJ: Correos electrónicos enviados a la Oficina Asesora de comunicaciones para realizar actualización en la página web del IDRD. Certificaciones guia de trámites y servicios meses mayo, junio, julio, agosto. SAF: Financiera: Consulta en link https://www.idrd.gov.co/transparencia/presupuesto Talento Humano: https://www.idrd.gov.co/transparencia/organización Sistemas /TICs: https://www.idrd.gov.co/politicas-lineamientos-y-manuales ASA: Solicitudes de servicio OAL: https://www.idrd.gov.co/sistema-distrital-participacion-drafe https://www.idrd.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana OAP: anexa imagen de Cronograma OCDI: NR SG:Actualizado y aprobado en el comite archivo el Programa de Gestión Documental - PGD, el Plan Institucional de Archivo - PINAR y la Tabla de Retención Documental, el PGD y el PINAR se encuntran publicados desde enero 2021 en la página web de la entidad y la TRD se encuntra en el proceso de convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivo del Archivo de Bogotá STC: N/A STP: N/R STRD: Formatos de solicitudes de actualización diligenciados (Solicitud de servicios) | OAJ: 40% SAF: 25% ASA:100% OAL: NR OAP:66% OCDI: NR SG: 100% STC: NR STP: 66% STRD:100% | CONCEPTO: Actividad con avance, no culminada, con plazo vigente. De acuerdo con la información reportada por parte de las áreas del IDRD, se observó que la STRD, OAP, OAL, ASA, SAF, OAJ, indicaron que efectuaron la revisión de la información publicada en la página web y solicitaron la actualización de la información, En lo que respecta a la OCDI, SC, OAC, no proveyeron información respecto de si para el periodo revisado había efectuado la revisión de los datos publicados en la Página WEB del Instituto. En lo que corresponde a la STC índico que efectuó la revisión y no requiere actualizaciones, la STP señaló que las actualizaciones se efectúan en caso de que se requiera. La SG, indicó que debe actualizar tres instrumentos archivísticos, pero en los soportes remitidos no se encuentra documento que dé cuenta de que se efectuó la solicitud para la actualización de la información en la página web. Por otro lado, las áreas informan porcentajes de avances diversos, lo que implica que no hay una unidad de criterio respecto de la medición del avance, por lo que se sugiere que se llegue a un consenso sobre la medición del avance sobre la meta global.
| 2.2 | Implementar interface para que a las PQRDS se les asigne su radicado Bogotá te escucha y ORFEO de manera simultánea. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Ciudadano y del Área de Sistemas, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico: Interfase | Interfase | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos / Área de Sistemas | 2021-04-30 | SAF: Área de Sistemas: En el Seguimiento de PAAC de Diciembre del 2020 se informo que esta actividad por parte de Sistemas se encontraba al 100%,. ACTIVIDAD FINALIZADA: El Área de Sistemas, adelanto un memorando remitido al Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos acerca de la entrega del desarrollo en Inter operatividad entre SDQS y ORFEO y las acciones realizadas frente al tema, bajo radicado N.º 20193000506033 02 de Agosto de 2019. ASA: Con corte a 31 de agosto se ha avanzado en la armonización de la plataforma Bogotá Te Escucha y Orfeo, para lo cual se han adelantado las siguientes acciones: 1. Reuniones con el Área de Sistemas del IDRD para realizar pruebas de armonización del sistema. 2. Pruebas preliminares del web service con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 3. Asistencia funcional de la integración de las plataformas, entre el Área de Sistemas, Gestión Documental y Atención al Ciudadano del IDRD y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Los retrasos presentados corresponden a observaciones que se presentan durante las pruebas de armonización con el fin de salir a producción con todos los requisitos establecidos. | SAF:ACTIVIDAD FINALIZADA: El Área de Sistemas, Adelanto un memorando remitido al Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos acerca de la entrega del desarrollo en Inter operatividad entre SDQS y ORFEO y las acciones realizadas frente al tema, bajo radicado N.º 20193000506033 02 de Agosto de 2019. ASA: Informe del contratista encargado de gestionar la interface | SAF: 100% ASA: 90% | CONCEPTO: Actividad con avance, no culminada, con plazo vencido. De acuerdo a lo informado por la SAF- Área de Sistemas, 20193000506033 de 02 de agosto de 2019, se realizó el desarrollo de la "interfaz para que a las PQRDS se les asigne su radicado Bogotá te escucha y ORFEO de manera simultánea. Por otro lado el Área de Servicio al Ciudadano, indica que los retrasos presentados “corresponden a observaciones que se presentan durante las pruebas de armonización con el fin de salir a producción con todos los requisitos establecidos”, igual informa que han efectuado reuniones con el área de sistemas para la realización de pruebas para la armonización de sistemas; sin embargo, en la respuesta del servicio al ciudadano no se allegaron los soportes respectivos, teniendo en cuenta que la actividad no está culminada y que la fecha propuesta ya se cumplió sin tener los resultados esperados, tampoco queda claro las razones específicas de esas observaciones que ocasionan los retrasos.
| 2.3 | Realizar registro de los ciudadanos que se acercan a la sede principal solicitando información. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Registro | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 2021-06-30 | Se incorporó dentro del SIM, específicamente en el módulo de entrega de información que se usa en los puntos de Atención SuperCADE, la opción de registrar a las personas que se acercan a la sede principal a solicitar información. Sin embargo, teniendo en cuenta la emergencia por el Covid 19, no se ha prestado atención a la ciudadanía en este punto, razón por la cual el registro se encuentra en ceros. | Pantallazo de la opción de seleccionar la sede principal como punto de atención en el SIM | 100% | CONCEPTO: Actividad culminada dentro del plazo. El área responsable informó que el SIM cuenta con un módulo específico, que permite el registro de los ciudadanos que requieren información, para los puntos de atención, incluidos la sede Central del IDRD, situación que se observó en la imagen remitida como soporte, por otro lado, el área hace alusión a que por efectos de la pandemia ocasionada por el COVID19, en la sede central del IDRD no se está prestando el servicio, por lo que no hay registros de ciudadanos para el periodo, por otro lado, la fecha de culminación de la meta se terminó (30/06/2021), lo que implica que la meta fue terminada dentro del periodo; sin embargo, teniendo en cuenta que esta acción no fue posible llevarla a cabo por que depende de un tercero (ciudadano) y que hay circunstancia de fuerza mayor que afecta la operación de Instituto.
| 2.4 | Realizar registro de los ciudadanos que usan el canal telefónico del IDRD, específicamente los que se comunican con el Área de Atención al Ciudadano. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Registro | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 2021-06-30 | Se ha realizado registro diario de las llamadas que realizan los ciudadanos a las extensiones del Área. | Se anexa base de datos | 100% | CONCEPTO: Actividad culminada dentro del plazo. El soporte remitido por parte del área responsable da cuenta de los registros de la información de los usuarios que se comunica vía telefónica se registra a su vez, la fecha y hora y el objeto de la solicitud, por otro lado, la fecha de culminación de la meta se terminó (30/06/2021), lo que implica que la meta fue terminada dentro del periodo establecido, se sugiere que para la próxima vigencia se tome en cuenta la información del objeto de la solicitud, a efectos de identificar cuáles son los requerimientos ciudadanos más frecuentes, para que de esta manera se establezcan estrategias para atender los temas recurrentes.
| 2.5 | Definir temas y cronograma para realizar en la página web de la entidad salas de discusión o foros donde los ciudadanos puedan participar sobre temas inherentes a la misionalidad del IDRD ( Atender foro) | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las Áreas misionales, financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Página web | Sección implementada en la página web | Áreas misionales | 2021-04-30 | STRD: La actividad se reportó en el PAAC con corte a 30 de abril STC:Una vez recibidos los lineamientos, se realizaran como parte del proceso pedagógico los foros correspondientes STP: Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios: La actividad no se realizó como consecuencia generada por la incertidumbre de la nueva realidad. | STRD: N/A STC: N/A STP: N/A | STRD: 100% STC: NR STP: N/A | CONCEPTO: Actividad con avance, no culminada, con plazo vencido. De conformidad con lo reportado por las áreas, se observó que la STRD indica que reportar su avance y culminación para el mes de abril de 2021, la STC indica desarrollar la actividad cuando se tengan los lineamientos se realizará el proceso pedagógico de los foros correspondientes, por otra parte la STP indicó que la actividad no se realizó con ocasión de la incertidumbre que genera la nueva realidad, en todo caso solo la reportó en su momento avance sobre la actividad y teniendo que esta acción involucra las áreas misionales y dos de estas (STP y STC) no reportaron avances sobre la materia la acción no está culminada y atendiendo a que la fecha prevista era el 30 de abril de 2021 para terminación de esta tarea la actividad cuenta con el plazo vencido.
| 2.6 | Publicar y difundir por redes sociales, app y página web los temas que harán parte de los foros que se realizarán a través de la página web de cara a la ciudadanía | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico: Página web, redes sociales , App | Difusión de la información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 | Con el caso No. ID 85233 - se lleva a cabo el diseño de pieza de comunicación y socialización por redes sociales, correo y página web "Foro de buena Gobernanza para el Deporte. | Correo de IDRD - ¡Inscríbete en el II Foro de Buena Gobernanza para el Deporte! Foro buena gobernanza - IDRD - Publicaciones _ Facebook https://www.idrd.gov.co/eventos/ii-foro-indicadores-buena-gobernanza-deporte-bogota Caso 85233 | 100% | CONCEPTO: Actividad culminada dentro del plazo Se revisó el link (https://www.idrd.gov.co/eventos/ii-foro-indicadores-buena-gobernanza-deporte-bogota ) y se observó la publicación de Foro de Gobernanza, así mismo se revisó el correo electrónico Institucional, encontrándose que en echa del 10 de julio se efectuó el envió de información sobre dicho evento, así mismo se observó que en la red social Facebook (https://www.facebook.com/IDRDBogota/posts/4231132916969271) se dio publicidad en dicho evento, lo que implica que la actividad propuesta se efectuó en dentro del plazo establecido.
| 2.7 | Difundir en redes sociales y página web la aplicación móvil como un canal de información que ofrece el IDRD a la ciudadanía | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico: Página web, redes sociales | Difusión en redes y página web | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 | Con el caso No. ID 85266 - se lleva a cabo el diseño de pieza de comunicación y socialización en redes sociales y página web la aplicación móvil | https://www.idrd.gov.co/noticias/app-agenda-idrd-participara-la-primera-hackaton-talent-fest-colombia APP AGENDA - IDRD - Publicaciones _ Facebook - Abril APP AGENDA - IDRD - Publicaciones _ Facebook - Abril - APP AGENDA - IDRD - Publicaciones _ Facebook - Agosto APP AGENDA - IDRD - Publicaciones _ Facebook - Mayo Caso 85266 | 100% | CONCEPTO: Actividad culminada dentro del plazo Se revisó el link (https://www.idrd.gov.co/noticias/app-agenda-idrd-participara-la-primera-hackaton-talent-fest-colombia ) se observó que se hace promoción de la aplicación “Agenda IDRD” de igual manera se observó en la red social facebook (https://ur-pk.facebook.com/IDRDBogota/videos/3610928309008598/ - https://hi-in.facebook.com/IDRDBogota/videos/171406011542450/ y https://ne-np.facebook.com/IDRDBogota/videos/descarga-nuestra-app-y-empieza-a-realizar-actividad-f%C3%ADsica/911324902926555/ ) que se hace promoción de cara a la ciudadanía la utilización de la aplicación de “Agenda IDRD” para conocer los eventos que organiza el Instituto, lo que implica que la actividad propuesta se efectuó en dentro del plazo establecido.
| 2.8 | Actualizar la información que se publica en la app movil del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las Áreas misionales financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico:App movil | App movil actualizada | Areas misionales | 30/06/2021 30/11/2021 | STRD: La STRD remite a las OAC la programación de los eventos para que sea actualizada la información de la APP STC: Para este periodo se realizo la revision y no se identificaron actualizaciones. STP: Actividad dentro de los términos | STRD: Formatos de eventos programados STC: N/A STP: N/A | STRD: 100% STC: N/A STP: N/A | CONCEPTO: Acción con avance, no culminada, con plazo vigente. De acuerdo a lo informado por las Áreas, se indicó por parte de la STRD que se remite la información a la oficina de comunicaciones par actualización de la APP, por otro lado, la STC informa que efectuó la revisión y no se identificaron actualización y al STP hace alusión que la actividad está en términos, se procedió a verificar la información publicada en la APP, encontrando que reporta datos de eventos como; Caminata Presencial (parque nacional), Deporte para la Vida, Caminata Virtual, lo anterior da cuenta de que hay actividades en la aplicación y estas están actualizadas, por lo que para lo relacionado con el periodo revisado hay cumplimiento de la actividad. No obstante lo anterior se recomienda a las áreas que para futuros seguimiento remitan los soportes respectivos a fin de verificar la realización de las actividades propuestas. .
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar talleres que fortalezcan las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto en los SuperCADE. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Listados de asistencia | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30/04/2021 30/06/2021 30/08/2021 30/10/2021 | Se realizó taller de cualificación dictado por la Alcaldía Mayor de Bogotá el 26 de abril, 26 de mayo, 25 de junio, 26 de julio y 26 de agosto | Registros de asistencia | 100% | CONCEPTO: Acción con avance, no culminada, con plazo vigente De acuerdo a lo informado por el área responsable, para el período verificado se efectuó cuatro talleres de dictados por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio, observando las presentaciones y las listas de asistencias así: i) Taller para “Identificar estrategias de mejora continua a través de la aplicación de cinco disciplinas que coadyuven a las buenas prácticas en un lenguaje claro y oportuno del servicio” efectuado el 26 de mayo de 2021, con participación de 15 colaboradores del IDRD. ii) Taller para “Identificar el concepto y definición de conflicto con el fin de fomentar comportamientos creativos, de autoconfianza, escucha activa y empatía para dar resolución a los diversos escenarios que se presentan en el servicio.” en fecha 25 de junio de 2021, con participación de 12 colaboradores del IDRD. iii) Taller “Desarrollar un ejercicio teórico-práctico que facilite herramientas conceptuales y comportamentales dirigidas al mejoramiento de la cultura organizacional basada en buenas prácticas que se materialicen en un servicio eficiente al ciudadano” realizado el 27 de julio de 2021 con la participación de 15 colaboradores del IDRD. iv) Taller “Sensibilizar creando conciencia sobre las acciones que desarrolla todo servidor público teniendo en cuenta conceptos que debe aplicar en su labor y desde su quehacer profesional para garantizar un servicio a la Ciudadanía transparente” de fecha 26 de agosto de 2021 con participación de 12 colaboradores del IDRD. Lo anterior implica que se están efectuando los talleres de conformidad con la meta prevista, no obstante el avance reportado no guardan relación con la meta puesto que, todavía falta realizar las actividades para el cuarto trimestre de 2021.
| 3.2 | Realizar talleres a los responsable de cada área y dependencia encargados de gestionar la elaboración, suscripción, radicación y registro de la respuesta a las PQRDS, de modo que esta sea oportuna y de calidad para el ciudadano, teniedo en cuenta los procedimientos propios del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Listados de asistencia | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30/04/2021 30/10/2021 | 100 | Listados de asistencia | 100% | CONCEPTO: Acción con avance, no culminada, con plazo vigente De conformidad con la información remitida por parte del área responsable se observó la presentación y la lista de asistencia de los talleres efectuados a la “atención a los derechos de petición”, en las fechas 20-mayo (Oficina de Atención al usuario) y 18-junio-2021 (Subdirección de Construcciones), ahora bien, de acuerdo a la actividades del presente plan, no se tenían establecidas metas para los meses de mayo a agosto, se han adelantado talleres relacionados con la gestión de las PQRDS, por lo que hay una divergencia entre las fechas de las actividades propuestas, las actividades realizadas y el porcentaje de avance informado, razón por la cual se le sugiere al área responsable verificación y ajustes de los datos informados.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Socializar el Manual y Procedimiento de Atención al Ciudadano a todas la áreas y dependencias del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Comunicación interna | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 2021-04-30 | 100 | Listados de asistencia | 100% | CONCEPTO: Acción con avance, no culminada, con plazo vencido. La acción revisada tiene como fecha de meta el 30/04/2021, de acuerdo con los soportes remitidos por el área se observó una presentación del Manual de Servicio a la Ciudadanía (Septiembre de 2021), pero en los registros de asistencia no se reporta datos que den cuenta que se hubiese realizado dicho taller dentro de la fecha programada, por lo cual se entiende que la actividad no se encuentra culminada y el plazo vencido, de otro lado el avance reportado no concuerda con los soportes remitidos. Se sugiere efectuar las actividades establecidas en el tiempo propuesto, así mismo ajustar el avance de la actividad.
| 4.2 | Presentar mensualmente a las diferentes áreas y dependencias un informe de evaluación de calidad (oportunidad, manejo de sistema, claridad, solución de fondo, coherencia y calidez) de las respuestas emitidas a requerimientos ciudadanos tebiendo en cuenta los lineamiento del procediniento de gestión a las PQRDS | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Comunicación interna | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15/03/2021 15/04/2021 15/05/2021 15/06/2021 15/07/2021 15/08/2021 15/09/2021 15/10/2021 15/11/2021 15/12/2021 | Durante la vigencia 2021 se han enviado 5 informes los cuales son enviados a todas las áreas y dependencias del IDRD, teniendo en cuenta que según la normatividad vigente los límites para el tiempo de respuesta están ampliados. | Memorandos: 20212400133863 20212400175673 20212400223593 20212400237673 20212400295873 | 50% | CONCEPTO: Acción con avance, no culminada, con plazo vigente. De acuerdo con los datos remitidos por parte del área responsable, se procedió a verificar la información de los memorandos relacionados: i) 20212400133863 (2021-04-07) “Evaluación de calidad de las respuestas a PQRDS cerradas en “Bogotá Te Escucha”, mes de enero de 2021. ii) 20212400175673 (2021-05-03) “Evaluación de calidad de las respuestas a PQRDS cerradas en “Bogotá Te Escucha”, mes de febrero de 2021. iii) 20212400223593 (2021-06-17) “Evaluación de calidad de las respuestas a PQRDS cerradas en “Bogotá Te Escucha”, mes de marzo de 2021.” iv) 20212400237673 (2021-07-03) “Evaluación de calidad de las respuestas a PQRDS cerradas en “Bogotá Te Escucha”, mes de abril de 2021.” v) 20212400295873 (2021-08-09) “Evaluación de calidad de las respuestas a PQRDS cerradas en “Bogotá Te Escucha”, mes de mayo de 2021.” En el contenido de cada memorando se observó el análisis efectuado por el área responsable la presentación més a més de la evaluación de criterios de calidad de las respuestas emitidas, ahora bien, si bien se cuenta con un soporte que dé cuenta del avance efectuado se detalla que hay casi tres meses de retraso respecto del mes informado lo que implica que dicho informe no se efectúa de manera oportuna a fin de que se realice mes vencido, por lo cual se sugiere tener en cuenta esta observación para los próximos informes.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Divulgar los canales de atención que el IDRD tiene para la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Area de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30/04/2021 30/10/2021 | Se realizó solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones por medio de solicitud de servicio el día 26 de julio | Solicitud de servicio | 50% | CONCEPTO: Actividad con avance, no culminada, con plazo vencido Se observó que el formato que da cuenta que el 26 de julio de 2021, se efectuó la solicitud dirigida a la oficina de comunicaciones, a fin que se elaboren piezas para ser utilizadas en las redes sociales con información para los ciudadanos sobre los canales que se usan para la interacción con el ciudadano, si bien es un avance en la actividad, no hay soporte que se hubiese realizado la divulgación por redes sociales, por lo que la actividad no se encuentra culminada, por otro lado, la primera fecha de culminación era el 30 de abril de 2021, sin que se hubiese dado cumplimiento dentro del plazo previsto. Se sugiere que el área responsable gestione las actividades pertinentes a fin de cumplir dentro de los términos propuestos.
| 5.2 | Divulgar los tramites y servicios que el IDRD ofrece a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadan, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30/04/2021 30/10/2021 | Se realizó solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones por medio de solicitud de servicio el día 26 de julio | Solicitud de servicio | 50% | CONCEPTO: Actividad con avance, no culminada, con plazo vencido Se observó que el formato que da cuenta que el 26 de julio de 2021, se efectuó la solicitud dirigida a la oficina de comunicaciones, a fin que se elaboren piezas para ser utilizadas en las redes sociales con información para los ciudadanos sobre la ubicación del link donde se encuentra la oferta de Trámites y Servicios que el IDRD tiene para la ciudadanía, si bien es un avance en la actividad, no hay soporte que se hubiese realizado la divulgación por redes sociales, por lo que la actividad no se encuentra culminada, por otro lado, la primera fecha de culminación era el 30 de abril de 2021, sin que se hubiese dado cumplimiento dentro del plazo previsto