INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2015

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Presentación:

Este documento, tiene por objeto dar a conocer la gestión adelantada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte “IDRD” durante el año 2015, de acuerdo con la información entregada por el director Aldo Cadena Rojas y aquella que reposa en la Oficina Asesora de Planeación y demás dependencias de la Entidad.

El IDRD como encargado de promover el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los habitantes de Bogotá, con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente, ejecutó diferentes programas y proyectos como se describen en el presente informe.

En el acta de informe de gestión presentado por el doctor Aldo Enrique Cadena Rojas, con radicado 20162100015572, quien ostentó la calidad de director general hasta el 3 de enero de 2016, refiere los siguientes aspectos en cuanto a la gestión realizada:

“Durante la administración de la Bogotá Humana, la actividad física, la recreación y el deporte, adquirieron especial dimensión y notorios avances al imprimir el sello indiscutible de mayor inclusión social en el uso de los escenarios públicos, así como en la masificación del deporte en todas sus disciplinas y modalidades, con instructores especializados en colegios y localidades.

Esa inclusión también se representó en la vinculación de personas jóvenes segregadas socialmente como los barristas, a quien dimos la oportunidad de desarrollar actividades de convivencia, tolerancia y paz, como orientadores de parques. Para estos jóvenes el trabajo en temas deportivos y actividad física significó contar con un personal que nos ayudó a llegar todos los grupos etarios con la promoción de la actividad física.

Otro capítulo en el concepto de inclusión fue contar con la experiencia de varias glorias del deporte profesional colombiano para el estímulo de la actividad física y la identificación de la nueva reserva deportiva de la capital. Niños y jóvenes de los colegios públicos pudieron escuchar los consejos y recomendaciones de reconocidos deportistas profesionales y medallitas del ciclo olímpico, en un claro esfuerzo por hacer de los beneficiarios, no solo mejores deportistas, sino ciudadanos de bien.

Sin desfallecer en el propósito de hacer de Bogotá una ciudad forjadora de campeones y para ello una incasable identificación, creación y desarrollo del nuevo semillero deportivo que siga dando glorias a Colombia y por supuesto a los bogotanos en el campo deportivo en el ámbito internacional.

Desde lo no convencional también se estimuló la actividad física. Fue con los deporte Urbanos y las nuevas tendencias (DUNT) que se logró dar espacio a esa creciente comunidad de nuevas ciudadanías que encontraron en la administración el eco y la atención para dar vida, escenarios y oportunidad de actividades, a las muestras deportivas no convencionales que crecieron en un número mayor a 20 y que hoy gozan de la atención institucional.

El estímulo al uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte fue protagonista en nuestro que hacer, al punto de crear nuevas modalidades como los bicicorredores de la carrera séptima, eje ambiental, Mundo Aventura, Parque el Virrey y Universidad Nacional.

Aquí la inclusión no fue solo técnica, al permitirle a los ciudadanos e incluso extranjeros, usar de manera gratuita el servicio, sino que buena parte del personal para su atención se encontraba en condición de discapacidad física. Muchos de ellos  deportistas del registro de Bogotá que nos representan en las competencias para-deportivas. Debemos contar también los bicicarriles como el de la carrera cincuenta.

También, y en coordinación  interinstitucional se logró montar y desarrollar el programa al Colegio en Bici para incentivar el uso de la bici desde temprana edad y convertir a los jóvenes beneficiarios en ciudadanos modernos que entienden y viven la ciudad de otra manera diferente a la movilidad convencional.

Mención especial para la actividad institucional que ya hace parte del imaginario de ciudad: la Ciclovía. Hoy no existe mención a Bogotá sin que se resalte la presencia de la Ciclovía que, en los últimos cuatro años multiplico sus servicios, desarrollo mayores y mejores alianzas en beneficio de la comunidad, multiplicó sus participantes y la consolido como ejemplo a seguir por varias ciudades del país y practica exitosa de salud preventiva y actividad física de exportación para diferentes ciudades y capitales del mundo como Lóndres.

Es sin duda la Ciclovía, en sus diferentes versiones dominical y nocturna, el mayor ejercicio de aprobación del espacio público del mundo. No se tiene conocimiento de un biciactividad que en cada una de sus versiones mueve más de un millón cuatrocientos mil personas.

Igualmente movilizamos a miles de personas en cada uno de nuestros eventos metropolitanos como el Festival de Verano, la Semana de la Bicicleta y la navidad, estimulando alianzas con el empresa privada, lo que ayudo a bajar costos de producción y potenciar el impacto en imagen positiva de la entidad, con la que demuestra los informes de Bogotá como Vamos de 2014 y 2015.

Reorientamos la construcción de parques para hacerlos más amigables con la naturaleza y auto sostenibles para una ciudad que se enfrenta al cambio climático, en la que jugaron criterios de inclusión social con diseños que permiten el goce de la comunidad de adultos mayores y los jóvenes practicantes de los deportes urbanos y las nuevas tendencias.

Aquí encontraremos los presupuestos de Bogotá Humana se entregarán el 78% de los proyectos en construcción de parques y los recursos para que la administración entrante, construya un nuevo complejo acuático en el sur de la ciudad.

La construcción de escenarios deportivos y el desarrollo de la primera APP del sector Cultura Recreación y Deporte del país, nos permite decir que la ciudad creció en este y otros aspectos que permitan a sus habitantes seguir en la senda del mejoramiento en su calidad de vida”.

A continuación se detallan, informan los programas y proyectos misionales ejecutados a través de doce (12) proyectos de inversión del Plan Operativo Anual de Inversiones, debidamente inscritos y registrados en el Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Administración Central y Establecimientos Públicos de la Secretaría Distrital de Planeación, donde se indican sus objetivos, ejecución presupuestal, y de metas, a diciembre  31 de 2015 y la descripción de los aspectos más relevantes en cada proyecto.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Misión

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los habitantes de Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más participativa, activa e incluyente.

Visión

En el 2020 nos vemos:

- Promoviendo cambios comportamentales en la población a través de su participación en las actividades recreodeportivas y de actividad física contribuyendo a la formación de ciudadanos más sanos y activos.

- Como una entidad líder a nivel nacional en la oferta de programas gratuitos y de alta calidad en los campos de la recreación, el deporte y la actividad física.

- Reconocidos nacional e internacionalmente por implementar modelos que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema Distrital de parques y escenarios.

- Formando y promoviendo deportistas de alto rendimiento a través de semilleros deportivos y consolidando deportistas del registro de Bogotá en el ranking nacional e internacional.

- Ofreciendo escenarios recreodeportivos que cumplan los estándares internacionales en construcción y mantenimiento.

- Contribuyendo en el cambio de cultura ciudadana frente al sentido de pertenencia de nuestros parques y escenarios y la defensa de estos espacios públicos.

Valores corporativos

- Solidaridad

- Equidad

- Respeto

- Vocación de servicio

- Probidad

- Trabajo en equipo

- Responsabilidad

GESTIÓN MISIONAL

A continuación se presenta un resumen de los principales avances y logros institucionales obtenidos, en ejecución de del Plan de Acción 2015, mediante los doce (12) proyectos de inversión.

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES I.D.R.D. 2.015Plan de

Desarrollo: “Bogotá Humana” Responsables proyectos de Inversión

| EJE / PROGRAMA / Proyecto de Inversión | Subdirector responsable | Coordinador de proyecto |
| --- | --- | --- |
| EJE UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO |  |  |
| PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE SABERES. EDUCACIÓN INCLUYENTE, DIVERSA Y DE CALIDAD PARA DISFRUTAR Y APRENDER |  |  |
| Jornada Escolar 40 Horas Semanales | Luis David Garzón Chaves | José Joaquín Sáenz Moreno |
| PROGRAMA LUCHA CONTRA DISTINTOS TIPOS DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIAS POR CONDICIÓN, SITUACIÓN, IDENTIDAD, DIFERENCIA, DIVERSIDAD O ETAPA DEL CICLO VITAL |  |  |
| Tiempo Libre Tiempo Activo | Luis David Garzón Chaves | Oscar Oswaldo Ruiz Brochero |
| PROGRAMA EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS |  |  |
| Corredores Vitales | Luis David Garzón Chaves | Oscar Oswaldo Ruiz Brochero |
| Acciones Metropolitanas para la Convivencia | Luis David Garzón Chaves | Oscar Oswaldo Ruiz Brochero |
| Bogotá Forjador de Campeones | Luis David Garzón Chaves | José Joaquín Sáenz Moreno |
| Bogotá Participactiva | Luis David Garzón Chaves | José Joaquín Sáenz Moreno |
| Construcción y Adecuación de Parques y Escenarios para la Inclusión | Juan Carlos Montes Fernández | Juan Carlos Montes Fernández |
| Parques Inclusivos: Física, social, económica y ambientalmente | Larry Sadit Álvarez Morales | Larry Sadit Álvarez Morales |
| Bogotá es mi Parche | Luis David Garzón Chaves | Oscar Oswaldo Ruiz Brochero |
| PROGRAMA REVITALIZACIÓN DEL CENTRO AMPLIADO |  |  |
| Parques para la Revitalización del Centro Ampliado | Juan Carlos Montes Fernández | Juan Carlos Montes Fernández |
| EJE UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DEL AGUA |  |  |
| PROGRAMA MOVILIDAD HUMANA |  |  |
| Pedalea por Bogotá | Luis David Garzón Chaves | Oscar Oswaldo Ruiz Brochero |
| EJE UNA BOGOTÁ EN DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LO PUBLICO |  |  |
| PROGRAMA TRANSPARENCIA, PROBIDAD, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONTROL SOCIAL EFECTIVO E INCLUYENTE |  |  |
| Probidad y Transparencia en el IDRD | Carlos Hernán Hermida Issa | Carlos Hernán Hermida Issa |
| PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |
| Fortalecimiento Institucional | Selene del Pilar Simancas Bustamante | Selene del Pilar Simancas Bustamante |

Ejecución de Proyectos:

PROYECTO DE INVERSIÓN: JORNADA ESCOLAR 40 HORAS SEMANALES

Objetivos

- Implementar y desarrollar el proyecto Jornada Escolar 40 Horas en las Instituciones Educativas Distritales, mediante la intervención y fortalecimiento de los Centros de Interés en el eje temático de Deporte, Recreación y Actividad Física, dirigidos sistemáticamente y mediante procesos pedagógicos a la comunidad escolar.  habitantes de Bogotá, a través de la oferta de actividades recreodeportivas dirigidas y de participación comunitaria.

- Construir los lineamientos y criterios del proyecto pedagógico, de manera concertada con las instituciones educativas, la comunidad y los diferentes agentes educativos.

Ejecución Presupuestal (Cifras en miles).

## Presupuesto Total a diciembre:					$	34,015,838,237

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre:			$ 33,910,252,132Porcentaje de Ejecución:							99,69%

Metas y su ejecución

| ##### DESCRIPCIÓN | Prog.a dic | Ejec. a dic | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Beneficiar 70.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en programas deportivos, recreativos y de actividad física | 70.000 | 70.454 | 106,65 |
| Vincular 46 organizaciones deportivas que se vinculan a la jornada escolar de 40 horas a través de diferentes acciones | 46 | 48 | 104,35 |

A través de este proyecto se atendieron 70.454 niños, niñas y adolescentes.

Instituciones Educativas

Los niños, niñas y adolescentes que participaron en el programa, corresponden a las siguientes 82 instituciones educativas distritales:

Colegio Agustín Fernández, Colegio San Martín de Porres, Colegio Simón Rodríguez, Col Manuel Elkin Patarroyo, Colegio Antonio José Uribe, Colegio Aulas Colombianas San Luis, Colegio José Félix Restrepo, Colegio Federico García Lorca, Colegio Nueva Esperanza, Colegio Orlando Fals Borda, Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto, Colegio Rafael Uribe Uribe, Colegio San Carlos, Colegio Alfonso López Michelsen, Colegio Carlos Albán Holguin, Colegio Carlos Pizarro León Gómez, Colegio Cedid San Pablo, Colegio El Porvenir, Colegio Fernando Mazuera Villegas, Colegio Kimi Pernía Dómico, Colegio Nuevo Chile, Colegio Pablo de Tarso, Colegio Porfirio Barba Jacob, Colegio Villas del Progreso, Orlando Higuita, Colegio Carlos Arango Vélez, Colegio Castilla, Colegio Hernando Duran Dussan, Colegio O.E.A., Colegio Prospero Pinzón, Colegio Instituto Técnico Internacional, Colegio Integrado de Fontibón Ibep, Colegio Luis Ángel Arango, Col Inst Tec Industrial Francisco José de Caldas, Colegio Antonio Nariño, Colegio Instituto Técnico Juan del Corral, Colegio Instituto Técnico Laureano Gómez, Colegio José Asunción Silva, Colegio la Palestina, Colegio Naciones Unidas, Colegio Delia Zapata Olivella, Colegio Gerardo Paredes, Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez, Colegio la Toscana – Lisboa, Colegio Simón Bolívar, Colegio Alemania Solidaria, Colegio Eduardo Carranza, Colegio Rafael Bernal Jiménez, Colegio Tomas Carrasquilla, Colegio Manuela Beltrán, Colegio Palermo ledip, Colegio Eduardo Santos, Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, Colegio Ricaurte (CONCEJO), Colegio Técnico Menorah, Colegio Antonio José de Sucre, Colegio de Cultura Popular, Colegio José  Joaquín Casas, Colegio Alexander Fleming, Colegio Alfredo Iriarte, Colegio Antonio Baraya, Colegio Clemencia de Caycedo, Colegio Colombia Viva, Colegio Enrique Olaya Herrera, Colegio Gustavo Restrepo, Colegio José Marti, Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño, Colegio Manuel del Socorro Rodríguez, Colegio Misael Pastrana Borrero, Colegio República EEUU de América, Colegio Antonio García, Colegio Compartir Recuerdo, Colegio Confederación Brisas del Diamante, Colegio Cundinamarca, Colegio Don Bosco I, Colegio El Tesoro de la Cumbre, Colegio la Estancia – San Isidro labrador, Colegio León de Greiff, Colegio Rodrigo Lara Bonilla, Colegio Rural José Celestino Mutis, Colegio Sotavento y Colegio Villamar.

Centros de Interés

Ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, boxeo, bmx / flatland, capoeira, ciclismo, escalada, esgrima, fútbol, fútbol de salón, futsal, gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, porras, skateboarding, softbol, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, ultimate, voleibol, badminton, actividad física.

Organizaciones deportivas

Liga de Softbol de Bogotá, Liga de Atletismo de Bogotá D.C., Fundación Los Piratas Asociación Bogotana de Entrenadores de Cheerleading – ABEC,  Liga de Fútbol de Bogotá, Liga de Tenis de Campo de Bogotá – procesos de formación deportiva, Marketing  Deportivo Internacional SAS,  Casa Gonzales SAS, Liga de Baloncesto de Bogotá, El Club Deportivo Capitals Bogotá, Liga de Voleibol de Bogotá, Club Deportivo Fútbol Club Niza, Liga de Taekwondo de Bogotá – procesos de formación deportiva, ,  Liga de tenis de mesa de Bogotá, Liga de Patinaje de Bogotá, Federación Colombiana de Ciclismo, Liga de Judo de Bogotá, Asociación Colombiana de Aventura y Montaña, Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, Club Deportivo de Natación y Clavados Bogotá, Liga de Tenis de Campo – exhibiciones,  Liga de Triathlon de Bogotá, Liga de Ciclismo de Bogotá,  Liga de Beisbol de Bogotá, Liga de Boxeo de Bogotá, Liga de Deportes de Limitados Visuales de Bogotá, Federación Colombiana de Esgrima, Fundación Los Piratas, Daniel Enrique Orjuela Medina, Liga de Taekwondo de Bogotá – exhibiciones, Liga Bogotana de Baile Deportivo, Federación Colombiana de Fútbol de Salón, Fundacion Vivir Mejor, Fundación Centroform CDF CAR, Liga de Actividades Subacuáticas de Bogotá, Corporación Producciones La Ventana, Erika Viviana Ortega Cortés, Funbides ong, Fundación para el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida – Funvivir Ong,  Asodeportes, Liga de Lucha Bogotá, Liga de Canotaje y Remo de Bogotá, Henry Orlando Cicacha Pinzón, Club Deportivo Falcón, Asociación Colombiana Profesores Edufísica, Liga de Badminton de Bogotá, Liga de Beisbol de Bogotá, Liga de Rugby de Bogotá.

PROYECTO DE INVERSIÓN: TIEMPO LIBRE TIEMPO ACTIVO

Objetivos:

## Contribuir en la construcción de una cultura recreodeportiva en los habitantes de Bogotá, a través de la oferta de actividades recreodeportivas dirigidas y de participación comunitaria.

## Apoyar las acciones e iniciativas de las comunidades para el fomento de 	la Práctica recreativa, deportiva y de actividad física, en los diferentes sectores poblacionales.

## Promover el uso adecuado de la infraestructura del Sistema Distrital de Parques y de aquellos escenarios recreodeportivos que permitan ejecutar la oferta recreativa, a través de la promoción del respeto por las normas, el cuidado de los bienes públicos y la defensa del territorio.

Ejecución Presupuestal (Cifras en miles).

## Presupuesto Total a diciembre:				            $	   2.471.550.000

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre:		$	   2.385.617.466

Porcentaje de Ejecución:								                     96,52%

Metas y su ejecución

| ##### DESCRIPCIÓN | Prog a dic | Ejec a dic | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyar 23 acciones de reconocimiento de diversas expresiones recreativas, deportivas y de actividad física, mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales etarios | 23 | 21 | 91 |
| Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural | 2 | 0 | 0 |
| Fortalecer 20 espacios lúdicos, sociales, deportivos o culturales para la ocupación productiva del tiempo libre de las personas mayores en articulación intersectorial con IDARTES. | 20 | 20 | 100 |

Con respecto a la meta “Apoyar las 23 acciones de reconocimiento”, el porcentaje de cumplimiento fue del 91%, toda vez que no se realizaron las actividades de Motriaventuras y Caravanas Recreodeportivas, por modificaciones presupuestales que afectaron el proyecto.

Las 21 acciones de reconocimiento se distribuyeron de acuerdo con la población objetivo, así:

Recreación para la infancia

1. Ludotecas: Se prestó atención a los niños, niñas, padres de familia y/o cuidadores y docentes, trabajando la importancia del juego, la lúdica, y el fortalecimiento de las habilidades, realizando talleres prácticos, que permiten el afianzamiento de los lazos familiares, y sociales a través de una pedagogía orientada para tal fin, con 124.269 beneficiarios.

2. Mundo mágico: La actividad está dirigida a los niños y las niñas de los colegios distritales quienes hacen uso de las atracciones del parque Mundo Aventura, la cual tiene como objetivo rescatar el derecho al juego, la diversión y el aprovechamiento del tiempo libre. La población beneficiaria son los niños y niñas de 0 a 6 años (Primera Infancia) y niños y niñas de 6 a 12 años (Infancia), la distribución de los cupos se realiza directamente en la localidades con los colegios distritales que participan activamente en las actividades del IDRD y la adjudicación la realiza el coordinador recreo deportivo de su localidad. Con una participación de 13.960 usuarios.

Recreación para la Juventud

3. Caminatas Recreo Ecológicas: Realizadas en las 19 localidades de Bogotá, con adolescentes y jóvenes de 13 a 28 años, con 20.457 jóvenes beneficiarios.

4. Campamentos juveniles: Desarrollados en parques e instituciones educativas de la SED, con adolescentes y jóvenes de 13 a 28 años, con 30.509 beneficiarios.

5. Recreo Encuentros Juveniles: Actividades realizadas durante el año en parques e instituciones educativas de la SED, con adolescentes y jóvenes de 13 a 28 años, con 93.961 beneficiarios.

6.	Celebración “Semana de la Juventud”: Se llevó a cabo del 11 al 14 de Agosto de 2015 en el Coliseo del PRD con total de población beneficiada de 3.680 jóvenes de las 19 localidades de Bogotá.

7.	De parche por el Distrito: Realizada en agosto y septiembre de 2015 en el Parque Salitre Mágico. Población beneficiada 13.517  jóvenes.

Personas Mayores

8.	Actividad Física para Personas Mayores: Se realizan sesiones de actividad física dirigida, con propósitos educativos y de mejoramiento de la capacidad física y funcional de la persona mayor, con el fin de prevenir y disminuir los efectos del envejecimiento a través de movimientos corporales que aumentan el gasto de energía, mantienen la condición física optima y el bienestar general, beneficiando a 73.530 usuarios.

Escuela Distrital de líderes: Esta actividad se realiza con el fin de capacitar y sensibilizar a los líderes de Bogotá para el trabajo en equipo y concientizarlos en la importancia de la actividad física diaria, a través de talleres creativos, de crecimiento personal, de conocimiento y de diferentes temas de interés del adulto mayor, el propósito es multiplicar lo aprendido al interior de cada uno de los grupos en las localidades, beneficiando a  4890 personas.

Pasaporte Vital: Reuniones informativas con las funcionarios de los Supercades que entregan dicha tarjeta.

Mesa Distrital de envejecimiento y vejez: Realización de siete reuniones intersectoriales de las entidades del distrito que trabajan en pro de beneficiar a la población de Personas Mayores de Bogotá.

9.	Celebración mes de la persona mayor: La celebración del Mes de los Adultos Mayores se realizó a través de actividades lúdico-recreativas y culturales en las que el adulto mayor es el protagonista activo durante el mes de agosto. Se realizan jornadas de integración e intercambio a nivel Local, de acuerdo a los componentes y el tema establecido para esta celebración, cerrando con una Gran Integración en cada localidad, fortalecida con las alianzas interinstitucionales de las entidades que trabajan con y para el adulto mayor. Durante la celebración se beneficiaron 5.549 personas mayores.

10.	Viviendo a Través del Juego: Programa desarrollado en el mes de marzo en los centros recreodeportivos de las 20 localidades beneficiando 26.569 personas.

11. Recreodeportivos para persona mayor: Juegos y actividades recreativas y deportivas que estimulan la creatividad, la cooperación, la integración y la sana competencia. Se realizaron en los centros recreodeportivos de las 20 localidades del distrito con 50.207 beneficiarios.

12. Nuevo Comienzo: XVI Taller Nacional de Coordinadores del programa Nuevo Comienzo 28 al 30 de abril, realizado en el Hotel Boutique City Center

El 23 de julio de 2015, en el salón C del IDRD, se llevó a cabo la selección de la delegación que participó en el XVI ENCUENTRO RECREATIVO Y CULTURAL DE PERSONA MAYOR NUEVO COMIENZO. Se realizó entre el 7 al 11 de septiembre de 2015 en  Municipio de Quimbaya (Quindío).

Durante las jornadas realizadas en el año se contó con una población atendida de 577 personas mayores.

Personas con limitación

13.	Gimnasio recreativo incluyente: El 10 de marzo se dio apertura al Gimnasio Incluyente, espacio orientado a promover el desarrollo de hábitos de vida saludable, fortalecer la práctica de actividad física y promover el desarrollo de competencias ciudadanas; se ofertaron franjas con ejes temáticos, desde los cuales se integran las diversas habilidades, saberes y competencias para un desarrollo integral, a partir de acciones recreativas con saldo pedagógico.

El gimnasio está ubicado en  el Coliseo de la Unidad Deportiva El Salitre, del cual se beneficiaron 11.352 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.

14.	Celebración mes de las personas con discapacidad: Se realizó salida pedagógica al parque temático Jaime Duque, con el objetivo de brindar a las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras la posibilidad de disfrutar de un escenario diferente en el marco del reconocimiento de sus habilidades y capacidades. Se reportó una atención de 1.432 usuarios.

15.	Recreación a tu medida: Actividad desarrollada con base en las visitas recreativas domiciliarias e institucionales, para brindar atención recreativa a las personas y familias cuyas condiciones no les permiten desplazarse fuera de su domicilio- comprende al grupo de personas con enfermedades huérfanas y personas con tratamientos especializados; la actividad incluyó además de la visita, la elaboración concertada del Plan Recreativo Casero y la articulación con redes sociales de apoyo presentes en el territorio donde reside la familia atendida. Población beneficiada de 636 usuarios.

16.	Recreolympiadas: Actividad recreo-deportiva orientada al fortalecimiento de habilidades, capacidades y competencias adquiridas mediante juegos populares, tradicionales, deportes urbanos y nuevas tendencias soportadas en un sistema competitivo de eliminación, realizada en dos fases: institucional y local; las modalidades de competencia fueron: boccia, palos chinos, paintball, balón mano, atletismo (relevos) y orientación deportiva. En todas las jornadas locales, se realizaron exhibiciones de: cien pies, golosa, DUNT y expresiones lúdicas propias de las localidades. Se registró una población atendida de 11.599 usuarios.

17. Zonas Sensibles: Promover la creación de un espacio de inclusión para: las personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras, familiares y la comunidad en general, que les permita transformar la percepción de vivencias, habilidades, capacidades y destrezas de las personas con discapacidad, a través de actividades recreativas, pre deportivas y de actividad física, logrando un compromiso social con la población objeto, con  11.862 beneficiarios.

18.	Ecoaventura: Espacio de garantía del derecho al acceso y disfrute de espacios recreativos que oferta la ciudad, brindando opciones de calidad a la población con discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras. Se registró la atención de 5.951 usuarios.

19.	Activación sin límites y ecoaventura: Acceso y disfrute de las personas, grupos, organizaciones e instituciones usuarias del programa a las instalaciones del Parque Mundo Aventura y Planetario Distrital, promoviendo el desarrollo de habilidades y capacidades, tanto de la población usuaria como de sus acompañantes y cuidadores, beneficiándose 30.275 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores de 19 localidades del D.C.

Recreación Comunitaria

20.	Festiparques: Son grandes encuentros comunitarios que promueven la integración familiar y la participación comunitaria a través de nuevas alternativas recreativas de utilización del tiempo libre, donde la comunidad se apropie de los parques mejorando su calidad de vida. Son actividades recreativas, deportivas y culturales que acerquen a cada participante a aspectos locales y Distritales que le permitan su identificación como parte fundamental en la dinámica de ciudad como individuo en el ejercicio de sus diferentes roles dentro del entorno familiar y comunitario. Durante todas las actividades se atendieron  7.361 usuarios.

21.	Apoyo Recreativo: Coadyuvar en la organización y en la realización de iniciativas comunitarias de grupos o colectivos comunitarios, asociaciones, fundaciones, juntas de acción comunal, FF.MM., entre otros, acercando el componente recreativo a las mismas dejando un saldo pedagógico que permita transformar los imaginarios de los miembros de cada comunidad frente a su convivencia con los demás sectores sociales, mediante la realización de actividades de trabajo manual como talleres (origami, plastilina, globofexia), recreación dirigida, Festivales de Juegos Tradicionales y trabajo en equipo, entre otros. Estas actividades contaron con 159.702 usuarios.

Con respecto al cumplimiento de la meta “Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural “, no se realizaron las actividades programadas para los grupos Afro y población indígena. Esta actividad estaba programada para realizarse conjuntamente con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA, entidad que proporcionaría parte del insumo artístico y la consecución de los permisos para llevar a cabo la actividad, lo cual se adelantaría mediante convenio con una ONG, el cual no pudo suscribirse y por ende no se desarrollaron las actividades mencionadas.

PROYECTO DE INVERSIÓN: CORREDORES VITALES

Objetivos:

## Apoyar el desarrollo de Corredores Culturales y Recreativos, a través de la realización de actividades recreativas, deportivas y de actividad física.

## Promover la participación de las diferentes localidades, a través 	de la promoción de las actividades en los centros recreodeportivos locales.

Ejecución Presupuestal (Cifras en miles).

## Presupuesto Total a diciembre:					            $50.000.000

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre:			$50.000.000

Porcentaje de Ejecución:     				            	                    100%

Metas y su ejecución

| ##### DESCRIPCIÓN | Prog a dic | Ejec a dic | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyar 1 corredor cultural y recreativo, reconocido e intervenido de manera integral y participativa, para el disfrute de la ciudadanía. | 1 | 0 | 0% |

Con respecto a la ejecución de la meta, se reportan dificultades en el proceso de contratación para la prestación del servicio requerido y solo hasta el 30 de diciembre de 2015 se suscribió el contrato,  quedando su ejecución para los dos primeros meses del año 2016.

PROYECTO DE INVERSIÓN: ACCIONES METROPOLITANAS PARA LA CONVIVENCIA

Objetivos:

## Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital actividades recreodeportivas de tipo masivo.

## Apoyar las iniciativas comunitarias recreodeportivas.

Ejecución Presupuestal (Cifras en miles).

## Presupuesto Total a diciembre:				      $ 6.858.024.107

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre:		$ 6.817.776.252Porcentaje de Ejecución:						                    99,41%

Metas y Ejecución:

| ##### DESCRIPCIÓN | Prog a dic | Ejec a dic | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar 1959 actividades recreodeportivas de tipo masivo | 1.959 | 2.040 | 104,13% |

Las actividades recreodeportivas realizadas fueron:

Ciclovías dominicales y festivas: Se realizaron 69 jornadas de ciclovía en dominicales y festivos, con el siguiente promedio de población beneficiada por mes:

enero			1.730.313

febrero			1.296.256

marzo			1.572.639

abril			1,404,771

mayo			1,773.965

junio			1,407,759

julio				1,533,272

agosto			1,624,449

septiembre	1,239,111

octubre			1,492,541

noviembre		1,409,087

diciembre		1.287.566

Ciclovía nocturna: Se realizaron dos jornadas de Ciclovía Nocturna en agosto y diciembre,  desde las 6:00 pm  hasta las 12:00 de la noche.

Ciclopaseos: Se llevaron a cabo 74 Ciclopaseos, beneficiando 4.556 personas; escuelas de la bicicleta las cuales beneficiaron 1.820 personas y en los puntos de préstamo de bicicletas se beneficiaron 6.309 personas.

Recreovía fin de semana: Son  puntos de actividad física que se llevan a cabo fin de semana: sábados, domingos y festivos, en los diferentes parques y escenarios Recreodeportivos de la ciudad, en donde se ejecutan sesiones de actividad física adecuados para los ciudadanos, promoviendo hábitos y estilos de vida saludable. Se realizaron 999 sesiones de recreovía fin de semana con 426.461 personas beneficiadas.

Las sesiones son orientadas por un Profesor de Actividad Física (PAF) durante 45 minutos y con intervalos de descansos de 5 a 15 minutos entre cada sesión y otras sesiones que se implementan de acuerdo con la necesidad e interés de la comunidad.

La Recreovía se adelantó en los siguientes lugares:

La Recreovía se adelantó en los siguientes lugares:

Actividad Física Institucional: Son  jornadas de apoyo a diferentes instituciones educativas, entidades, empresas y fuerzas militares, desarrolladas en una sesión. Se realizaron 270 jornadas que  beneficiaron a 67.975 personas.

Recreovía entre semana: Se realizaron 609 sesiones con 142.697 asistentes.

Megaeventos de actividad Física

Día Mundial de la Actividad Física: Celebración y conmemoración a nivel Internacional y Nacional de la promoción de la actividad física como factor, elemento y herramienta que contribuye con la generación de hábitos de vida saludable en pro de mejorar la calidad de vida, promover en las entidades, empresas e industria su compromiso para la promoción de la actividad física e informar y educar a la comunidad sobre prácticas saludables y activas que pueden realizar regularmente contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Esta actividad se  realizó el domingo 26 de Abril de 2015 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar (Plaza de Eventos), con una población beneficiada de 16.549 personas – Comunidad en general, usuarios de la Recreovía y Ciclousuarios.

Festival Distrital de Porras

18o. Festival de Porras IDRD, Bogotá A 2015: Esta actividad contó con 27.191 asistentes.

Noche de velitas: Evento realizado el 7 de diciembre de 2015 en la Plaza de eventos del parque Simón Bolívar, con la participación de  20.000 asistentes.

Novena de Aguinaldos: Esta actividad se realizó entre el 16 y el 23 de diciembre de 2015, en el Sistema Distrital de Parques con 43.900 asistentes.

PROYECTO DE INVERSIÓN: BOGOTÁ ES MI PARCHE

Objetivos:

- Apoyar la participación de los jóvenes a través de la realización de convocatorias relacionadas con actividades recreativas, deportivas y de actividad física.

- Establecer mecanismos de participación a través de un manual que contenga criterios de elegibilidad y viabilidad, claros y transparentes.

Ejecución presupuestal (Cifras en miles).

## Presupuesto Total a diciembre:					                  $ 50.000.000

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre:				$50.000.000 Porcentaje de Ejecución:          	             	         		                100 %

Metas y su Ejecución:

| ##### DESCRIPCIÓN | Prog a dic | Ejec a dic | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyar 4 iniciativas para la participación de los jóvenes en proyectos relacionadas con actividades recreativas, deportivas y de actividad física | 4 | 4 | 100 |

Estímulos 2015

Se entregaron estímulos por valor de $12.500.000 a cada una de las iniciativas ganadoras: Semillero de recreadores, que tuvo como finalidad la capacitación a líderes comunitarios en técnicas y habilidades en recreación; Juventud emprendedora, enfocada al trabajo con jóvenes en una actividad de sensibilización en recreación; Festival de escuelas deportivas “El deporte + tu = unidad”, actividad enfocada al trabajo social con deportistas y la cultura del barrismo; Festival de deportes virtuales, actividad que tuvo como fin el trabajo de los padres con sus hijos en un entorno de los video deportes, enfocada a la actividad física. Las iniciativas mencionadas beneficiaron a  831 personas.

PROYECTO DE INVERSIÓN: PEDALEA POR BOGOTÁ

Objetivos:

## Incentivar el uso de la bicicleta para promover en el distrito capital nuevas conductas y hábitos de vida saludables que mejoren la interrelación entre sus miembros y las actividades cotidianas, procurando entornos de respeto e inclusión que eleven la calidad de 	vida.

## Generar actividades reguladas que permitan establecer relaciones lúdico- pedagógicas con la bicicleta y su entorno.

## Beneficiar y promover las iniciativas ciudadanas relacionadas con el uso 	de la bicicleta, tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los capitalinos.

Ejecución presupuestal (Cifras en miles).

## Presupuesto Total a diciembre:					$	2.010.000.000

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre:			$ 1.967.466.549Porcentaje de Ejecución:								97,88%

Meta y su ejecución:

| ##### DESCRIPCIÓN | Prog a dic | Ejec a dic | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento de 5 bicicorredores en el marco del programa de uso de la bicicleta | 5 | 5 | 100 |
| Realizar 1 versión de la semana de la bicicleta | 1 | 1 | 100 |
| Desarrollar 1 programa de vías seguras con diferentes corredores, para biciusuarios escolares | 1 | 0 | 0 |

Los cinco bicicorredores dispuestos para su uso en el 2015 fueron la Carrera Séptima, Eje Ambiental, Parque El Virrey, Universidad Nacional y Mundo Aventura.

La cifra de personas registradas ascienden a 88.482 y un total de viajes de 425.500.

El 22 de febrero se inició en el Parque El Tunal un punto de préstamos de bicicletas recreativas, los fines de semana y días festivos.

Con respecto a la meta “Desarrollar 1 programa de vías seguras con diferentes corredores, para biciusuarios escolares”, no reportó ejecución, debido al traslado de recursos de este proyecto. La Secretaria Distrital de Educación, entidad con la cual se suscribió el convenio de dicho proyecto, continuó asumiendo la operación en vía. Desde el IDRD se continuó con la participación en el convenio facilitando espacios en diferentes parques, requeridos para las actividades concernientes al proyecto y apoyo a diferentes ciclopaseos.

En el último trimestre de 2015 se contrató la elaboración de un instrumento que permita la evaluación de los beneficios en salud y en el cambio de hábitos de los estudiantes que participan en el proyecto.

PROYECTO DE INVERSIÓN: BOGOTÁ PARTICIPACTIVA

Objetivos:

- Promover la práctica del deporte y la actividad física, en la cotidianidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá, proporcionando oportunidades de práctica, aprovechamiento de espacios y estrategias de información, educación y comunicación en condiciones de equidad, inclusión y no segregación.

- Informar a la población sobre los efectos benéficos de la práctica deportiva y las posibilidades de acceso a las diferentes disciplinas.

Ejecución Presupuestal (Cifras en miles).

## Presupuesto Total a diciembre:				            $    2.744.040.667

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre:			$ 2.622.808.617Porcentaje de Ejecución: 95.58%

Metas y su ejecución:

| ##### DESCRIPCIÓN | Prog a dic | Ejec a dic | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ofrecer a 146.715 personas el acceso a la oferta deportiva y de actividad física | 146.715 | 140.776 | 95,95 |

La oferta deportiva y recreativa se realizó a través de las siguientes actividades:

- Muévete Bogotá: Fueron atendidas 1.939 personas.

- Deporte Escolar: SUPERATE INTERCOLEGIADOS se contó con la participación de 61.198 niños, niñas y adolescentes en 44 disciplinas deportivas en las categorías Infantil, Pre infantil e Intercolegiados  A y B.

- Escuelas de mi barrio. Se inició a partir del 1 de mayo de 2015, el proceso de Escuelas de Mi Barrio en 10 localidades beneficiando 935 personas en las disciplinas deportivas de Taekwondo, Fútbol de Salón, Parkour, Judo, Fútbol, Patinaje, Skate Boarding, Discapacidad y BMX. 4356 personas beneficiadas.

- Deporte social comunitario. A través de certámenes deportivos en acciones afirmativas para comunidades afrodescendientes, LGTBI, entre otros, donde se reportaron 62.518 beneficiarios.

- Apoyo certámenes deportivos. Se realizaron acciones de apoyo en eventos, tales como, Juegos Comunales Distritales Deportes de Conjunto e Individuales, Final de campeonatos de acciones afirmativas, Copa Claro de Fútbol, Carrera Atlética del Sur, apoyo a torneos tradicionales de fútbol fin de año, entre otros. Se reportaron 8.665 beneficiarios.

- Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias: Se reportó a través de las escuelas de formación estás prácticas deportivas, en alrededor de 2.100 personas.

PROYECTO DE INVERSIÓN: BOGOTÁ FORJADOR DE CAMPEONES

OBJETIVOS:

## Incrementar la reserva deportiva de Bogotá, a través de la detención y selección de talentos deportivos con el propósito de consolidar un modelo del deporte para el Distrito Capital.

## Apoyar a los deportistas élite de Bogotá, mejorando sus condiciones técnicas, sociales, para su preparación y participación deportiva, con el propósito de mantener al Distrito Capital como potencia deportiva del país, con proyección internacional.

Ejecución presupuestal (Cifras en miles).

## Presupuesto Total a diciembre:				             $	18.013.602.675

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre:			     $	 17.873.946.579

Porcentaje de Ejecución:          					     99,22%

Mestas y su ejecución

| ##### DESCRIPCIÓN | Prog a dic | Ejec a dic | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyar 1400 deportistas de competencia | 1,400 | 1,413 | 100,93 |
| Beneficiar 323 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una estrategia de rendimiento deportivo | 323 | 323 | 100% |

Durante la vigencia 2015 se reportaron apoyos a 1.413 deportistas en competencias, de los cuales 1.063 son deportistas convencionales y 350 a deportistas paralímpicos, con un porcentaje de ejecución del 101%.

La atención de estos deportistas, se realizó mediante la aplicación del SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ATLETA – SIAB, compuesto por los siguientes componentes:

▪ Proyecto de vida: Atención psicosocial, asesoría educativa, laboral, jurídica, planificación de la carrera, redes de apoyo.

▪ Construcción de cultura y cohesión: Busca generar espacios de participación, integración, recreación y capacitación con atletas, entrenadores y actores deportivos de apoyo, mejorando la comunicación, la corresponsabilidad, el sentido de pertenencia, la cohesión, basados en los principios y valores de los atletas de rendimiento.

▪ APOYOS: Se tramitaron los apoyos en estímulo económico, transporte y educación de acuerdo a lo establecido en la Resolución 406 de 2013, que establece el procedimiento para su entrega.

La meta de “Beneficiar 323 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una estrategia de rendimiento deportivo”, se cumplió con la participación de 323 atletas niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El apoyo técnico consistió en entrenadores y preparadores físicos, apoyo a competencias, escenarios, asesoría y seguimiento técnico y el apoyo científico orientado a brindar apoyo al atleta y entrenador en la evaluación y control biomédico del entrenamiento.

XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2015

Realizados  entre el 7 al 21 de noviembre de 2015 en Tolima, Chocó, Cali y Bogotá.

Bogotá participó en las 44 disciplinas deportivas convocadas, siete de ellos deportes de conjunto y 37 individuales.

El total de atletas inscritos y seleccionados por Bogotá D.C. fueron de 596, entre ellos, 267 mujeres y 329 hombres, 94 entrenadores, 45 delegados y 14 personas de apoyo a la delegación entre los que están 20 médicos, 19 fisioterapeutas, 5 psicólogos, 4 nutricionistas, un jefe de misión, 4 secretaría técnica, 45 oficiales entre los que se encuentran apoyos administrativos, mecánicos, periodistas, masajistas, personal de apoyo.

IV JUEGOS PARANACIONALES 2015

Se llevaron a cabo entre el 27 de noviembre el 5 de diciembre de 2015 en las sedes de Tolima y Cali.

Bogotá presentó una delegación con 275 deportistas (66 mujeres y 209 hombres) más otras 100 personas aproximadamente, entre ellas, personal técnico, entrenadores, apoyos, delegados, personal administrativo y de ciencias aplicadas.

Bogotá ocupó nuevamente el primer lugar en los Juegos Paranacionales en Colombia.

PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSIÓN

Objetivos:

- Contribuir a la ampliación y mejoramiento de la oferta de espacios deportivos y recreativos en la ciudad.

- Contribuir al Plan de Emergencias de Bogotá mediante el reforzamiento o renovación de escenarios deportivos.

Ejecución presupuestal  (Cifras en miles).

Total Presupuesto a diciembre 31 de 2015;		             $ 88.225.601.267

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre 2015		     $   63.586.918.157

Porcentaje de Ejecución 			         	                                        72,07%

Metas y su ejecución:

| ##### DESCRIPCIÓN | Prog a dic | Ejec a dic | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratar la construcción y/o adecuación de 11 parques metropolitanos, zonales y/o escenarios | 11 | 8 | 72,73 |
| Contratar reforzamiento estructural o renovación de 4 equipamientos deportivos ubicados en parques metropolitanos o zonales | 4 | 0 | 0 |
| Contratar construcción y/o adecuación de 5 parques vecinales | 5 | 0 | 0 |
| Construir y/o adecuar 1 parque metropolitano, zonal y/o escenario | 1 | 1 | 100 |
| Adecuar y/o mejorar 4 parques vecinales | 4 | 4 | 0 |
| Contratar e intervenir 2 UPZ con déficit crítico | 2 | 2 | 0 |
| Comprar y/o gestionar 0,9 predio Hacienda Los Molinos | 0,9 | 0 | 0 |
| Contratar y/o gestionar 0,7 predio en áreas protegidas | 0,7 | 0,7 | 100 |
| Realizar 100% de apoyos requeridos en la actividad del proyecto | 100 | 100 | 100 |
| Comprar y/o gestionar 0,9 predio en Milenta Tejar | 0,9 | 0,9 | 100 |
| Realizar 1 pago fallo sentencia judicial | 1 | 1 | 100 |

A diciembre 31 de 2015, se reportó la contratación de obras de construcción y adecuación  de ocho (7) parques: Dos (2) metropolitanos y seis (5) zonales:

1.	PARQUE METROPOLITANO ZONA FRANCA  COD 09-125

Valor contratado en obra e interventoría: $ 4.346.269.070Descripción de la obra: Construcción senderos, plazoletas, zonas de juegos, empradización, corredores ecológicos.

Fecha prevista para la entrega: Mayo 2016

2.	PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR COD – 07 -391

Valor contratado en obra e interventoría: $ 20.532.791.318Descripción de la obra: Excavaciones y rellenos, cimentación, redes hidráulicas, redes eléctricas, enchapes, cielos rasos, empradización y arborización, sendero y andenes, mobiliario urbano, zona de juegos, señalización.

Fecha prevista para la entrega: septiembre 2016

3.	PARQUE ZONAL GUSTAVO URIBE  COD 02-004

Valor contratado en obra e interventoría: $ 1.449.218.101Descripción de la obra: Elaboración de estudios y diseños, excavaciones y rellenos, redes hidráulicas, redes eléctricas, empradización y arborización, mobiliario urbano, señalización.

Fecha prevista para la entrega: Mayo 2016

4.	PARQUE ZONAL ALTOS DE LA ESTANCIA COD -  19-756

Valor contratado en obra: $ 9.362.254.769

Descripción de la obra: Elaboración de estudios y diseños, excavaciones y rellenos, construcción de muros de contención, redes hidráulicas, redes eléctricas, empradización y arborización, sendero y andenes, canchas, zonas de juegos y ciclorutas en asfalto, mobiliario urbano.

Fecha prevista para la entrega: Diciembre 2016.

5.	PARQUE ZONAL  ILLIMANI COD – 19-346

Valor contratado en obra e interventoría: $2.009.850.285Descripción de la obra: Adecuación de la cancha de fútbol de grama natural a grama sintética,  senderos y plazoletas y  ajuste del diseño hidráulico.

Fecha de entrega: Marzo de 2016

6.	PARQUE ZONAL  MORATO COD - (11-113)

Valor contratado en obra e interventoria: $ 1.018.794.916Descripción de la obra: Excavaciones y rellenos, redes hidráulicas, redes eléctricas, empradización y arborización, sendero y andenes, mobiliario urbano, zona de juegos.

Fecha de entrega: Marzo de 2016

7.	PARQUE ZONAL ESTADIO OLAYA HERRERA  COD – 18-207

Valor contratado en obra: $ 2.178.002.097

Descripción de la obra: Adecuación de la cancha de Fútbol alterna de grama natural a grama sintética, senderos y plazoletas y ajuste del diseño hidráulico y eléctrico.

Fecha de entrega: Julio 2016

Como se verifica, de los 11 parques programados se contrataron ocho intervenciones, las tres restantes, correspondiente a los parques zonales La Victoria, Tabora y II Etapa Fontanar del Río Skate Park, no fueron contratadas.

Con respecto a los parques la Victoria y Tabora, se aclara que en éstos, se venían ejecutando obras contratadas en el 2014, las cuales no alcanzaron la ejecución esperada en la vigencia 2015, razón por la cual no se adelantó la contratación de obras complementarias en la vigencia 2015.

La II Etapa Fontanar del Río Skate Park, no se contrató, por razones del recaudo efectivo de la fuente de financiación (Fondo compensatorio) el cual fue inferior a lo programado.

De otra parte, con relación a la contratación del reforzamiento estructural de cuatro coliseos, la meta programada no se cumplió, toda vez que se consideró el concepto de la Oficina Jurídica del IDRD, según el cual dichas obras no pueden financiarse con recursos del Fondo Compensatorio de Cesiones Públicas para Parques y Equipamientos.

Con relación a la meta de contratar la construcción y/o adecuación de cinco parques vecinales, a diciembre 31 de 2015 su ejecución fue cero, en consideración a que se encontraba financiada con la fuente plusvalía y para su definición, se requirió como requisito previo, que la Secretaria Distrital de Planeación entregara la focalización detallada de los recursos asignados de plusvalía, toda vez, que solo en esas zonas, puede realizarse la inversión de dichos recursos.

La Secretaria Distrital de Planeación entregó la información mencionada en octubre de 2015, lo que no permitió contar con el tiempo requerido para realizar los procesos de selección correspondientes.

En cuanto a la meta “Construir y/o adecuar 1 parque metropolitano, zonal y/o escenario” esta se cumplió al 100% con la entrega de las obras del Parque zonal Villa Mayor COD – 15-036.

El valor de la obra e interventoría fue de  $ 527.269.098 (recursos 2013 y 2014) y su entrega se realizó en febrero de 2015. Se construyó el módulo de administración y los senderos de trote.

La meta de  “Adecuar y/o mejorar 4 parques vecinales” se ejecutó al 100%, con la entrega de los siguientes:

01-241 Desarrollo Buenavista

02-183 Desarrollo Mariscal Sucre

15-007 Restrepo Central (Carlos E. Restrepo )18-001  Desarrollo Los Chircales

También se efectuó la contratación de las obras en dos UPZ con déficit crítico, así:

- PARQUES VECINALES EN LA UPZ 82 PATIO BONITO

Valor Contratado en obra e interventoría $4.295.969.929 Parques a intervenir: 08-186 Campo Hermoso, 08-848 Ciudad de Cali y 08-	237 Tayrona.

Fecha de entrega: Julio de 2016

Elaboración de estudios y diseños, excavaciones y rellenos, redes hidráulicas, redes eléctricas, empradización, arborización, sendero, andenes, mobiliario urbano, zona de juegos, señalización.

- PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCÓN DE SUBA

Valor contratado en obra e interventoría $ 9.990.280.830

Parques a intervenir: Los parques 11-899 Cerros del Tabor, 11-614 Gloria Lara de Echeverry, 11-023 Aures I y 11-052 Urbanización Lombardía II etapa.

Fecha de entrega: Mayo 2016

Excavaciones y rellenos, construcción de muros de contención, redes hidráulicas, redes eléctricas, empradización, arborización, sendero, andenes, mobiliario urbano, zona de juegos, señalización.

Con relación a la compra del predio Hacienda Los Molinos, se explicó que no fue posible su cumplimiento, toda vez que para realizar la negociación se requería contar con el avalúo respectivo, que se adelantaría por parte de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital mediante un convenio con el IDRD, el cual no fue suscrito.

Se llevó a cabo  la compra del predio Milenta Tejar, cuya fuente de financiación correspondió a Fondo Cuenta Pago Compensatorio por un valor de $ 1.087.190.000.

La meta de realizar 100% de apoyos requeridos en la actividad del proyecto se ejecutó en su totalidad de acuerdo a lo programado.

Finalmente respecto a la meta de  realizar el pago de la Sentencia Judicial Acción Contractual Consorcio Francisco Edgar Lizcano Páez- Hugo Salazar Ortiz (remanente) por valor de  $65.820.267. Por tal motivo, con este pago ésta meta se cumplió al 100% .

PROYECTO DE INVERSIÓN: PARQUES INCLUSIVOS: FÍSICA, SOCIAL CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PARA LA INCLUSIÓN

Objetivos:

## Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital espacios adecuados, como son parques y escenarios, para la práctica recreativa, deportiva, de actividad física y la adecuada utilización del tiempo libre.

## Apoyar alianzas público privadas para el manejo y cuidado de los parques del Sistema Distrital.

Ejecución Presupuestal (Cifras en miles).

## Presupuesto Total a diciembre:						      $      49.663.872.954

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre:				$ 48.890.185.596Porcentaje de Ejecución: 98,44%

Metas y su ejecución:

| ##### DESCRIPCIÓN | Prog a dic | Ejec a dic | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantener, operar y administrar 95 parques y escenarios de escala regional, metropolitana y zonal | 95 | 95 | 100 |
| Implementar 60 acciones en parques dirigidas al cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental | 60 | 60 | 100 |
| Realizar 1 campaña masiva sobre uso y conservación de Parques | 1 | 1 | 100 |
| Suscribir 25 acuerdos de corresponsabilidad de parques | 25 | 28 | 112 |
| Realizar 1 validación técnica y financiera del proyecto de asociación público privada para la renovación, operación y mantenimiento de un escenario. | 1 | 1 | 100 |

En los 95 parques de escala regional, metropolitano y zonal, administrados por el IDRD, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo con las siguientes acciones: aseo, mantenimiento de campos deportivos en grama, mantenimiento de cuerpos de agua (lagos, piscinas, fuentes y estanques), mantenimiento de infraestructura, mantenimiento de zonas duras y canchas deportivas, mantenimiento de mobiliario urbano y señalización, mantenimiento de maquinaria y equipos, mantenimiento de pistas especiales, manejo ambiental y vigilancia y  pago de servicios públicos

Las anteriores actividades se desarrollaron en los siguientes parques:

Servitá, Nueva Autopista, Alta Blanca, Country, Biblioteca Julio Mario Santodomingo, Gaitana, Tibabuyes, Fontanar del Rio, Carmen de La Laguna, Sauzalito, Zona Franca, Atahualpa, Villa Luz, Villas De Granada, El Carmelo,Tabora, La Serena, San Andrés, Unidad Deportiva El Salitre (SECTOR Simón Bolivar),Florida, Laureles Naranjos, Clarelandia, Parque del Rio (San José de Meryland), La Palestina, El Recreo, Patio Bonito, Dindalito, Castilla, La Igualdad, Timiza,  (07-036 Sector Villa Del Rio), Cayetano Cañizares, RCN Margaritas, Techo, La Amistad, La Aurora, Valles de Cafam, La Andrea, Virrey Sur, Villa Alemana, San Cayetano, Arborizadora Alta, Candelaria, Meissen, Estancia, Illimany, Hippies, Virrey Norte, Nacional-Casa Tercera Edad, Las Cruces, Independencia, Tercer Milenio, Moralba, Villa de Los Alpes, Gaitán Cortes, San Cristóbal, Velodromo Primera de Mayo, Alcázares, Gimnasio Norte, Recreodeportivo(Sector Simón Bolívar,)Novios (Sector Simón Bolívar), Palacio de Los Deportes, Complejo  Acuático, Nicolás de Federman, Virgilio Barco (Sector Simón Bolívar), Simón Bolívar (Sector Central), El Campín, Campincito, Coliseo El Campin, Santa Isabel, Eduardo Santos, Renacimiento (GLOBO A), La Alquería, Milenta,  Tejar, Ciudad Montes, El Jazmín, Nuevo Muzú, El Tunal, Ciudad Jardín, Villa Mayor, a Fragua, Bosque de San Carlos, Pijaos, Molinos, Quiroga, Olaya Herrera, La Vida, Diana Turbay. Casablanca, Plaza De Toros La Santa María, Los Laches– La Mina, Canal Córdoba, Chuniza-Famaco, Alcalá.

En el tema de Acciones para el cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA -  se realizaron las siguientes actividades:

- Mantenimiento de pozos profundos. En los parques Simón Bolívar, Tunal y La Florida  los cuales son utilizados específicamente para riego de zonas verdes en época de sequía y sostenimiento de los cuerpos de agua ubicados en los parques mencionados se realiza junto con entidades de experiencia técnica ambiental.

- Fumigación y desinfección de áreas. Se atendieron 71 parques del Sistema Distrital en jornadas de fumigación contra insectos, control de roedores y desinfección de áreas de manera mensual, bimestral y trimestral.

- Empradización. Esta actividad se realizó en los parques El Recreo, Arborizadora Alta, Andrea, Molinos II, Estadio Olaya Herrera, Jazmín, Cayetano Cañizares, Timiza, San Andrés, Gaitana, Novios, Altablanca y Tunal.

- Manejo Silvicultural. Se realizó manejo silvicultural a 1075 árboles y la plantación de 249.

- Gestión Integral del riesgo y alojamientos temporales institucionales: El IDRD está vinculado con la respuesta a emergencias del Distrito mediante el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres – SDPAE, En la dinámica de Gestión Integral del Riesgo en el Distrito, en Octubre mes de la prevención, se realizó el III Simulacro de Alojamientos Temporales Institucionales en el Parque Metropolitano el Tunal con la participación de más de 26 entidades públicas y privadas, comprometidas con la prevención y atención de emergencias.

- Planes de saneamiento básico Los planes de saneamiento básico son exigidos por la normatividad ambiental y las autoridades ambientales, quienes realizan visitas periódicas a los parques y escenarios con el fin de garantizar la salud pública y cumplimiento normativo ambiental. Se dio cumplimiento al Plan Operativo de la entidad, realizando la verificación de los Planes de Saneamiento Básico en 20 parques del Sistema Distrital.

- Mitigación de incendios forestales. Se realizó convenio con SDA, JB, IDIGER, CAR y ECOFONDO, se atendieron los Incendios Forestales que se presentaron en los meses Noviembre y Diciembre de 2015, y se realizó el mantenimiento de áreas invadidas por retamo espinoso, manejo silvicultural y re ordenación de residuos vegetales, despeje de caminos  y plantación para recuperación ecológica entre otras.

- Restauración Ecológica y Manejo Adaptativo. En el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera - Segunda Etapa, Metropolitano Simón Bolívar y Parque Regional La Florida, se realizó en convenio con el Jardín Botánico José Celestino Mutis.

Con respecto a los Acuerdos de Corresponsabilidad Económica estos se definen como la suscripción de voluntades con comunidades usuarias y vecinas de los parques con el fin de establecer responsabilidades conjuntas entre todos los actores de estos y las instituciones vinculadas en procura de la sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques.

Durante la vigencia  2015, se acompañaron 99 procesos  en 78 parques, ubicados en 18 localidades, con la participación de 5.597 ciudadanos de la comunidad usuaria y vecina de parques, logrando la firma de 28 Acuerdos de Corresponsabilidad Social.

| NOMBRE DEL PARQUE | LOCALIDAD | FECHA SUSCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1. URBANIZACIÓN CADIZ | TEUSAQUILLO | 19/03/15 |
| 2. CIUDAD JARDÍN | ANTONIO NARIÑO | 10/04/15 |
| 3. SERVITA, ALTA BLANCA, COUNTRY Y NUEVA AUTOPISTA | USAQUEN | 12/04/15 |
| 4. DIANA TURBAY | RAFAEL URIBE | 24/04/15 |
| 5. POLO CLUB | BARRIOS UNIDOS | 28/04/15 |
| 6. DESARROLLO SAN MARTÍN | BOSA | 30/04/15 |
| 7. VILLA ALSACIA | KENNEDY | 30/05/15 |
| 8. VILLA ALSACIA | KENNEDY | 30/05/15 |
| 9. EL CARMELO | ENGATIVA | 05/06/15 |
| 10. EDUARDO SANTOS | MARTIRES | 17/06/15 |
| 11. LOS LACHES | SANTA FE | 08/07/15 |
| 12. SAUZALITO | FONTIBÓN | 26/07/15 |
| 13. PIJAOS JORGE E. CABALIER | RAFAEL URIBE | 11/08/15 |
| 14. CAYETANO CAÑIZARES | KENNEDY | 11/09/15 |
| 15. LA ESTANCIA | CIUDAD BOLÍVAR | 30/09/15 |
| 16. CASTILLA | KENNEDY | 13/11/15 |
| 17. SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTÓBAL | 18/11/15 |
| 18. GAITÁN CORTÉS | SAN CRISTÓBAL | 21/11/15 |
| 19. LAS CRUCES | SANTA FE | 29/11/15 |
| 20. URBANIZACIÓN SAN CAYETANO NORTE | ENGATIVÁ | 21/11/15 |
| NOMBRE DEL PARQUE | LOCALIDAD | FECHA DE REALIZACIÓN |
| 21. URBANIZACIÓN ARMENIA | TEUSAQUILLO | 27/11/15 |
| 22. URBANIZACIÓN LA MAGDALENA | TEUSAQUILLO | 27/11/15 |
| 23. BARRIO ARMENIA | TEUSAQUILLO | 27/11/15 |
| 25. LA ESMERALDA (ANTES URAPANES) | TEUSAQUILLO | 27/11/15 |
| 26. ZONAL CIUDAD MONTES | PUENTE ARANDA | 27/11/15 |
| 27. ZONAL TIBABUYES | SUBA | 21/11/15 |
| 28. ZONAL CANDELARIA LA NUEVA | CIUDAD BOLÍVAR | 09/12/15 |

Para la realización de la Campaña de Uso y Apropiación de Parques se llevaron a cabo actividades como:

- Realización de 89 alianzas estratégicas por valor de $2.446.869.331, con las siguientes empresas: Eps Sura, Multipoker y Liga De Ajedrez, Nestlé Purina, Explora Soluciones, Ropsohn Terapeutics, FSS, Open Group, Aje Group, Canal Trece, Rumba Stereo, Claro, Locatel, Eps Sura, Ips Salud Vital, Tosh (IS Mag), Crem Helado (BULL Marketing), Cenda, Periódico El Deportivo, Marca Pais, Gabrica, Dover, Red Hot, Avena Cubana, Explora Soluciones, Lond Photography, Revista Tú, ADN, Caracol Radio (OXIGENO), Codigos Creativos, Fundación del Área Andina, Totto Nalsani S.A, American School Way, Capital Cheer, Geometry Global -MILO, Empanadas Presley, Geometry Global -MILO,Explora soluciones, Comapan, Parmalat, Capital Cheer, Comprame.com, Revista Zona E, Signa Grain, Cano&Mesa, Torrecafé Aguila Roja, Colsanitas, Revista Maraton y Biotronitech, Idime, The Big Idea S.A.S., Ima Corp S.A.S, Total Life Changes, Pets and Go S.A.S., Mudanzas Chicó, City Fitness, Olímpica y Hewlett Packard,

- Encuestas pre test imaginarios y conocimientos de uso de parques Aplicación y tabulación de 689 encuestas pre-test sobre imaginarios y conocimiento de uso de parques (cultura democrática) en 54 parques.

Las encuestas fueron aplicadas a representantes y profesores de escuelas deportivas, grupos de persona mayor, vendedores estacionarios, grupos conformados y comunidad usuaria recurrente del parque.

La finalidad de la encuesta fue la identificación de la percepción y los conocimientos de los usuarios de parques en temas ambientales, mobiliario y animales de compañía con el fin de generar estrategia de mejora continua en estos espacios y posteriormente aplicar un post test donde se evidencie el impacto de dichas estrategias en torno a la apropiación de los parques.

Los resultados evidenciaron un mejoramiento considerable en todos los aspectos que se preguntaron, destacándose:

- Fortalecimiento de la tenencia responsable de animales de compañía en la comunidad.

- Cuidado y Protección del Medio Ambiente, y frente a las acciones implementadas desde el área de Promoción de Servicios, hay una mejora de 50 puntos porcentuales en el conocimiento por parte de la comunidad.

- Apropiación del Espacio y Cuidado/Uso del Mobiliario también evidencia una tendencia general positiva pues los encuestados afirmaron haber recibido y/o encontrado información sobre el correcto uso de los escenarios objeto de estudio.

- Conteo de usuarios: En los meses de junio y octubre de 2015 se llevó a cabo el “Conteo de asistentes a parques y escenarios IDRD 2015-II” el cual buscaba conocer la cantidad de personas que ingresan a los parques y/o escenarios administrados por el IDRD en el desarrollo normal de actividades. Con este ejercicio se hizo seguimiento a la medición de 2014, en la cual se utilizó una muestra de 9 parques zonales y metropolitanos del Sistema Distrital de Parques en 6 localidades de la ciudad: San Andrés (Engativá), Cayetano Cañizares (Kennedy), Meissen (Ciudad Bolívar), Tunal (Tunjuelito), Timiza (Kennedy), Patio Bonito (Kennedy), Parque Recreo Deportivo El Salitre–PRD (Barrios Unidos), Unidad Deportiva El Salitre-UDS (Engativá) y Simón Bolívar (Teusaquillo).

Las tendencias de concurrencia a los parques/escenarios varían de acuerdo al horario (mañana/tarde) y día (entre semana/fin de semana). Esta información es útil para diseñar las acciones de intervención y apropiación por parte de la comunidad de acuerdo con particularidades del parque/escenario.

- BICI -PICNIC: Esta estrategia buscó concientizar a los ciudadanos del valor del espacio público, en un recorrido en donde se identificaron los escenarios que hacen parte del circuito del  Parque Metropolitano Simón Bolívar, sus servicios, las posibilidades del uso, goce y disfrute de los mismos en el marco de la Cultura Democrática.

PROYECTO DE INVERSIÓN: PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL IDRD

OBJETIVOS:

## Identificar e implementar estrategias y actividades, para fortalecer la transparencia y lucha contra la corrupción, a través de la promoción de las buenas prácticas en los servidores públicos, la calidad en la gestión, la cultura ciudadana y de la legalidad.

Ejecución presupuestal (Cifras en miles).

## Presupuesto Total a diciembre:						$	20.000.000

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre:				$ 17.833.544Porcentaje de Ejecución:							     	89,17%

Metas y su ejecución:

| ##### DESCRIPCIÓN | Prog dic | Ejec a dic | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar 2 actividades de sensibilización en mecanismos de control social en actividades masivas del IDRD | 2 | 1 | 50% |

A través del proyecto se contrató el montaje para una puesta en escena con el fin de sensibilizar a los funcionarios públicos del IDRD en la importancia de la Probidad y la Transparencia, con una actividad denominada Stand up Comedy, titulada Porque Somos Así?, la cual fue desarrollada en el salón C. del IDRD en dos sesiones, con una asistencia aproximada de 250 empleados.

El 29 de diciembre de 2015 se firmó la aceptación de oferta No. 3899 de 2015, Invitación Pública IDRD-SG-IP-092-2015, en la cual el contratista se comprometió para con el Instituto, a realizar el suministro e instalación de elementos publicitarios para los clientes internos del IDRD con el fin de informar, persuadir, posicionar y recordar a los funcionarios, la probidad y transparencia a través de las estrategias gráficas y pedagogía,  el cual tiene plazo de entrega a la entidad, de un mes.

PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivos:

## Fortalecer la capacidad administrativa, tecnológica, operativa, de calidad 	y ambiental del IDRD, promoviendo la defensa de lo público y creando comportamientos que favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad libre.

## Disminuir la obsolescencia de equipos de cómputo en un 60%.

Ejecución presupuestal (Cifras en miles).

## Presupuesto Total a  30 diciembre :				            $  7.844.074.733

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre:			$ 6.468.049.660

Porcentaje de Ejecución:						        82,46%

Metas y su ejecución:

| ##### DESCRIPCIÓN | Prog a dic | Ejec a dic | % Ejec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar 1 adecuación física en la sede administrativa del IDRD | 1 | 0 | 0 |
| Apoyar 5 Supercades mediante dotación y/o servicios y el recurso humano | 5 | 5 | 100 |
| Fortalecer 1 infraestructura para la gestión archivista y de correspondencia | 1 | 1 | 100 |
| Fortalecer 1 sistema tecnológico de la entidad | 1 | 1 | 100 |
| Implementar 80 por ciento del Sistema Integrado de Gestión | 80 | 89,07 | 111,34 |
| Suministrar 100% de los apoyos programados para el mejoramiento de la gestión institucional | 100 | 100 | 100 |

Con respecto a la meta de adecuación física en la Sede Administrativa, pese a que esta no se cumplió, se suscribió el 29 de diciembre de 2015 el contrato correspondiente para la implementación de la sala de audiencias de procesos verbales disciplinarios por valor de $ 62.585.643 y su plazo de ejecución es de dos meses y 15 días.

En lo relacionado al apoyo en los 5 Supercades, esta meta se cumplió al 100% mediante la contratación del recurso humano requerido para la atención de la ciudadanía, así como la dotación de equipos necesarios y los pagos de servicios correspondientes.

En aspectos de Gestión Archivística se realizaron las intervenciones correspondientes a 4969 unidades de planos, 12054 unidades de nóminas y 2339 intervenciones del año de los archivos de contratación del año 2014.

Respecto al fortalecimiento Sistema tecnológico de la Entidad se realizaron nuevos desarrollos como fueron: el módulo de atención al cliente, módulo de seguimiento de contratos, APP Festival de Verano, APP Semana de la Bicicleta y primera fase módulo rendimiento deportivo, entre otros.

De otra parte se realizó la adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema Blade compuesto por servidores, almacenamiento y virtualización.

En cuanto a la implementación del Sistema Integrado de Gestión, se encuentra implementado en 30 de los 45 productos a implementar, cuyo plazo es el 30 de mayo de 2016.

Finalmente respecto a la meta de “Suministrar 100% de los apoyos programados para el mejoramiento de la gestión institucional”, esta se cumplió de acuerdo a lo programado, suministrando el recurso humano requerido para las áreas de apoyo de la entidad.

Gestión Presupuestal

Ejecución Presupuestal IDRD  2015

El Presupuesto asignado al IDRD para la vigencia 2015, fue de $245.823 millones que con respecto al previsto para el 2014, tuvo un incremento, que fue de $39.912 millones. En la inversión directa la variación fue de 18,86% al pasar de $178.338 millones en el 2014 a $211.967 millones en el 2015.

Presupuesto asignado 2014 y 2015

Fuente PREDIS

Ingresos

Para la vigencia 2015, el presupuesto de ingresos fue de $245.824 millones, distribuidos así: Ingresos corrientes $114.317 millones, Transferencias $85.392 millones y Recursos de Capital $67.693 millones, de los cuales fueron ejecutados $267.503 millones, que equivale al 108.82%.

Gastos

Por su parte, los gastos se comportaron así:

| Concepto | Presupuesto definitivo | Ejecución | % de ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionamiento |  |  |  |
| Servicios personales | 21.746 | 19.782 | 90.97 |
| Aportes patronales | 5.827 | 5.084 | 87.25 |
| Gastos generales | 6.685 | 6.384 | 95.50 |
| Inversión |  |  |  |
| Directa | 211.967 | 184.641 | 87.11 |
| Reservas presupuestales | 43.902 | 38.496 | 87.69 |

Fuente PREDIS

La ejecución de gastos alcanzó un 87.76% al cierre de la vigencia fiscal 2015, se constituyeron reservas presupuestales por valor de $76.624 millones, que equivale al 36.15 %, con respecto al presupuesto de Inversión y del 31.17% respecto el total del presupuesto definitivo.

Comportamiento de Reservas

Para la vigencia 2014 el valor de las reservas constituidas a diciembre 31 de 2014 alcanzó la suma de $43.902 millones de pesos, equivalente al 18,37% respecto del total del presupuesto disponible para la vigencia.

Las reservas constituidas en la vigencia 2015 registraron la suma de $76,624 millones, que representan el 31,17% del presupuesto disponible para la vigencia.

Comparado el valor total de las reservas constituidas al cierre de la vigencia 2015 se destaca que hubo un incremento significativo del 74,53% respecto a la vigencia 2014

Para la vigencia 2014 el valor de los pasivos exigibles de la vigencia 2014 fue de $1.283 millones de pesos equivalente al 0,61% respecto del total del presupuesto disponible para la vigencia, los cuales se pagaron 100% al cierre del año 2014

Los pasivos exigibles de la vigencia 2015 registraron la suma de $5.425 millones que representan el 31,17% del presupuesto disponible para la vigencia, de los cuales se pagaron el 90,76% al cierre del año 2015.

Comparado el valor total de los pasivos exigibles al cierre de la vigencia 2015 se destaca que hubo un incremento del 322,84% respecto a la vigencia 2014

Disponibilidad de Recursos

Los saldos bancarios al 31 de diciembre de 2015 del Boletín de Tesorería en  las cuentas corrientes fue de $396.282.057,12. Los depósitos en cuentas de ahorros ascienden a $48.099.333.160,88 para un total de recursos disponibles de $48.495.615.218,05, los cuales se encuentran depositados en diferente entidades financieras.

Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC-

A continuación se ilustra el cumplimiento del Programa anual Mensualizado de Caja PAC del 1 de enero al 31 de Diciembre  de 2015

Ingresos

Al corte del 31 de Diciembre de 2015 se percibieron los siguientes ingresos:

En el valor de los ingresos por concepto de Fondo Compensatorio, la suma de $58.146.516.858, fueron transferidos por la Secretaria de Hacienda por concepto de “Compensación de Cargas Urbanísticas “enmarcados en el Decreto 562 de 2014. El recaudo total por este concepto asciende a $82.870.703.679 de los cuales a 31 de diciembre de 2015 estaban pendientes de transferir al IDRD la suma de $24.724.186.821.00 por parte de la Secretaria Distrital de Hacienda.

Pagos

Las obligaciones a proveedores de bienes y servicios, que quedaron constituidas como Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia del 2014, fueron cancelas el 6 de enero de 2015  por valor de $4.437.038.952.00.

El Área de Tesorería viene pagando oportunamente todos los compromisos de carácter laboral, obligaciones fiscales (estampillas, retención en la fuente e ICA, Seguridad Social, así como también el cumplimiento  con los pagos a proveedores de bienes y servicios adquiridos para el funcionamiento misional, correspondientes a vigencia de 2015 por la suma de $177.240.489,oo los cuales fueron previamente programados y autorizados en el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC- representados  en 28.300 cuentas tramitadas.

Al corte del 31 diciembre de 2015 se constituyeron cuentas por pagar por valor de $11.279.965.72 las cuales se encontraban contemplados en el PAC del mes de diciembre de 2015.

Gestión Contractual

Con relación a la ejecución de metas, el 71.42% de las 14 metas plan de desarrollo programadas para la vigencia 2015 en el plan de acción tuvieron un nivel de cumplimiento igual o superior al 100%; el 14.28% una ejecución entre 91% y 95%. y 14.28% de las metas no tuvieron ejecución.

Gestión del Talento Humano

Fortalecimiento del Talento Humano y de las competencias laborales

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte con el fin de fortalecer el talento humano, durante la vigencia 2015 y en cumplimiento de las metas propuestas en cuanto a la formalización del empleo, realizó el proceso de provisión de los empleos vacantes en la  planta de personal temporal, cumpliendo la normatividad establecida para tal fin.

Así mismo, se procedió a proveer a través de la figura de encargo las vacantes definitivas y temporales existentes en la planta permanente de personal y excepcionalmente a realizar los nombramientos provisionales.

En cumplimiento del Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014, proferido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como de la Circular 003 de 2015 expedida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se procedió a la expedición de los Manuales de Funciones y Competencias Laborales para los cargos del IDRD, a través de las Resoluciones 404 del 1 de junio y 602 del 21 de agosto de 2015.

Capacitación

Con el desarrollo del Plan Institucional de Capacitación – PIC, se pretendió contribuir al mejoramiento institucional, fortaleciendo la capacidad de las diferentes dependencias del Instituto, para lo cual se promovió el desarrollo integral de los funcionarios planta del IDRD, con el fin de mantener un equipo humano competente, a través de la ejecución de las diferentes actividades transversales y específicas establecidas en el PIC 2015.

Bienestar

El Plan de Bienestar e Incentivos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte se encuentra enmarcado dentro del proceso de Gestión del Talento Humano, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los funcionarios y su grupo familiar, elevando los niveles de satisfacción, eficiencia, eficacia y oportunidad, logrando fortalecer permanentemente las condiciones del talento humano de la Entidad, para lo cual se realizaron a lo largo del año, diferentes actividades que promovieron la participación de los servidores públicos y sus familias, entre las que se encuentran las vacaciones recreativas y campamento para hijos de funcionarios IDRD, Juegos deportivos internos en las disciplinas de bolo, rana, natación, tejo y minitejo, Día de la familia, actividad de cierre y novenas de aguinaldos.

Salud Ocupacional

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, realizó actividades de prevención de lesiones y enfermedades que afectan la salud y la seguridad del personal a través de la implementación de herramientas que permiten minimizar los riesgos y generando la cultura de la prevención, el autocuidado y el respeto de la vida en los lugares de trabajo de la Entidad.

Convención Colectiva

Se dio cumplimiento a lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajadores Oficiales suscrita para las vigencias 2013-2015, de acuerdo con las apropiaciones presupuestales destinadas para tal fin. Dicha Convención colectiva se encuentra vigente al haberse prorrogada automáticamente, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 478 del Código sustantivo del Trabajo.

Acuerdo empleados públicos

El día 4 de junio de 2015 se suscribió  el Acuerdo Laboral para los Empleados Públicos del IDRD, el cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016 y cuya aplicación quedó supeditada a la aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda,  de los recursos necesarios para dar cumplimiento al mismo.

Teletrabajo

De acuerdo a los lineamientos establecidos por la Alcaldia Mayor el IDRD elaboró los proyectos de los Actos Administrativos de implementación del Plan Piloto y de conformación del Comité Coordinador de Teletrabajo, los cuales se encuentran pendientes de su aprobación.

Gestión de Sistemas

Durante el 2015 se realizó la renovación de la infraestructura tecnológica a nivel de servidores y almacenamiento en la entidad, actividad indispensable dada la obsolescencia y falta de garantía de los servidores físicos con que contaba la entidad.

La entidad adquirió un sistema blade con las ventajas que esta tecnología representa en cuanto a economía, consumo de energía, espacio, versatilidad y estabilidad en la gestión y administración de servidores.

Adicionalmente se dotó a la entidad con un canal dedicado los servicios de conectividad internos y externos incluyendo los diferentes equipos y dispositivos tecnológicos para las instalaciones en la sede administrativa y escenarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Gestión de Comunicaciones

Diseño, masificación de mensajes en línea sobre aspectos misionales sobre los cuales se concentró la gestión del IDRD, para posicionar en los públicos los programas recreativos, deportivos y de actividades sumados a las intervenciones de la infraestructura de parques y escenarios deportivos del Distrito Capital.

En productor editoriales, durante el 2015 se elaboraron:

- Boletines de prensa: 213

- Bullets o fichas técnicas: 8, entre las que se destacan las de Festival de Verano, parques y Alianza Público Privada del Coliseo El Campín.

- Artículos escritos: 155 para página web y 6 para medios impresos.

- Comunicados a la opinión pública: 4 (Grama estadio El Campin/ Uso estadio Techo por parte del América de Cali/ Aclaración sobre Campamentos Juveniles y respaldo del IDRD a sus deportistas).

- Redes Sociales. Se registró un aumento de 19.835 seguidores en Twitter, 4.809 'Me gusta' en Facebook y 147.931 reproducciones de videos en You Tube.

- Página web. Reporte de 1.814.777 visitas.

- Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública nacional: Se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto reglamentario 103 de 2015, de la citada Ley, al incluir  en el sitio web oficial del IDRD la sección titulada “Transparencia y acceso a la información pública” que incluye registro de activos de la información, índice de información reservada y clasificada, esquema de publicación de información, programa de gestión documental, tablas de retención documental, informe de solicitudes de acceso a la información, directorio de servidores públicos, empleados y contratistas, información contractual y plan anual de adquisiciones.

Gestión de Archivo y Correspondencia

Archivo – material intervenido

Las principales intervenciones realizadas en cuanto al material de archivo se resumen 4.969 unidades de planos, 12.054 unidades nóminas y 2.339 contratos del año 2014.

De otra parte, con relación a las comunicaciones se tramitaron  33.876 oficiales externas	, 46.706 oficiales internas y oficiales enviadas 17.202.

Gestión Jurídica

En la vigencia 2015 se atendió por parte de la Oficina Asesora Jurídica 47 tutelas, 44 sentencias acciones constitucionales de tutela,  89 procesos en curso, 12 sentencias proferidas, 239 reconocimientos deportivos, 14 procesos de jurisdicción coactiva, 40 avales deportivos.

Sede IDRD

A la fecha se encuentra vigente un contrato de Comodato entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y COLDEPORTES, sobre el bien inmueble donde actualmente el IDRD desarrolla, en calidad de sede central, actividades propias de su objeto social. Contrato cuya duración se extiende hasta el 13 de junio de 2016 y sobre el cual, COLDEPORTES, ha manifestado  la intención de dicho Departamento Administrativo de restituir al vencimiento del convenio las áreas entregadas, junto con las mejoras, construcciones, anexidades y servicios.

En concordancia con lo anterior, el IDRD entre varias posibilidades, ha tornado como la más viable, en caso de no llegarse, a un acuerdo entre COLDEPORTES y el Distrito Capital, para suscribir una nueva prórroga sobre el contrato de Comodato en curso, solicitar al mismo COLDEPORTES, la restitución del inmueble donde, igualmente, en la actualidad dicha entidad, funciona en su sede central.

Gestión de Control Interno

En relación con el rol desarrollado por la Oficina de Control Interno en el año 2015 se ejecutó el plan de auditorias internas dentro de las que se encuentra, evaluación de gestión por dependencia, evaluación del Sistema de control interno contable, evaluación al procedimiento de liquidación de nómina, auditoria de control interno al proceso de contratación, auditoria Administración y mantenimiento de parques y escenarios, auditoria al proceso de fomento al deporte  y auditoria al proceso promoción de la  recreación, entre otras.

En cuanto a las auditoria Sistema de Gestión de la Calidad, éstas se realizaron de acuerdo a lo programado contando con un total de 21 auditores, quienes evaluaron 13 procesos.

Estado del Plan de Mejoramiento

El siguiente es el consolidado de hallazgos del Plan de Mejoramiento originados  en las auditorias regulares, especiales y/o visitas fiscales con corte a 31 de diciembre 2015.

Fuente Oficina de Control Interno

Con respecto a las actas de informe de gestión dispuestas en la Ley 951 de 2005, de la Dirección General y Subdirecciones, se encuentran en revisión, de acuerdo con los términos que así lo regulan.

Gestión de Planeación

La Oficina de Planeación continuó el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión, con un avance del 66% equivalente a 30 productos de los 45 requeridos para la implementación del SIG.

El IDRD recibió los días 23, 24, y 25 de noviembre de 2015 la auditoria de seguimiento realizada por el ICONTEC para verificar el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo las normas NTCGP1000:2009 y NTCISO9001:2008. Como resultado de esta auditoría se encontraron dos no conformidades mayores y seis menores. Las dos no conformidades mayores estuvieron relacionadas con la validación de diseños de obra y con la oportunidad en la respuesta de las PQRS, razón por la cual se debe realizar una auditoria complementaria cuya fecha límite es el 23 de febrero de 2016, para verificar la eficacia de las acciones tomadas frente a las dos no conformidades mayores y asegurar que no vuelvan a ocurrir.

Cordialmente,

ORLANDO MOLANO PEREZ

Director General

Elaboró: Martha Rodríguez Martínez, Jefe Oficina de Planeación

Revisó: Luz Patricia Camelo Urrego, Secretaria General IDRD

. Texto tomado del informe de Gestión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 2012-2015” presentado por el director general Aldo Enrique Cadena Rojas, en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 951 de 2005, radicado No. 20162100015572 del 27 de enero de 2016.