## RECREACION
FECHA DE ACTUALIZACION: 28 DE MAYO DE 2021 ( Acta No. 02 )
PROCESO | INTERNO | EXTERNO | TIPO | ORIGEN | DEBIDO A (Causa(s)) | PUEDE SUCEDER QUE (Riesgo) | QUE PODRÍA OCASIONAR (Consecuencia(s)) | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado 2: Menor 1: Insignificante | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | TIPO DE CONTROL | RESPONSABLE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA (Desarrollo e implementación de procesos de control y gestión de riesgos a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de mejora) | RESPONSABLE DEL CONTROL (Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control) | PERIODICIDAD DEL CONTROL (La periodicidad debe prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna) | PROPÓSITO DEL CONTROL (Validar, verificar, conciliar, comparar, revisar, cotejar…) El control ayuda a prevenir las causas de los riesgos o detectar su materialización | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL (EL control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo) | CÓMO SE ACTÚA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES (Qué se hace cuando se detectan observaciones o desviaciones como resultado de la ejecución de un control?) | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL (El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control) | ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE Asignado: 15 No asignado: 0 | SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE: Adecuado: 15 Inadecuado: 0 | PERIODICIDAD Oportuna: 15 Inoportuna: 0 | PROPÓSITO Prevenir: 15 Detectar: 10 No es un control: 0 | CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL Confiable: 15 No confiable: 0 | QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES Se investigan y resuelven oportunamente: 15 No se investigan o resuelven oportunamente: 0 | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Completa: 10 Incompleta: 5 No existe: 0 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RESULTADO DE LA EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL Fuerte: 96 y 100 Moderado: 86 y 95 Débil: 0 y 85 (D) | EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL Fuerte: Se ejecuta de manera consistente Moderado: Se ejecuta algunas veces Débil: No se ejecuta (E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL (D+E) | SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL Fuerte: 100 Moderado: 50 Débil: 0 (D + E) | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES Fuerte: Promedio 100 Moderado: Promedio entre 50 y 99 Débil: Promedio menor a 50 Si hay más de un control, se debe actualizar la fórmula del promedio y combinar las celdas | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD Directamente o Indirectamente | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR IMPACTO Directamente o Indirectamente | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD | NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO | PROBABILIDAD 5: Casi seguro 4: Probable 3: Posible 2: Improbable 1: Raro | IMPACTO 5: Catastrófico 4: Mayor 3: Moderado 2: Menor 1: Insignificante | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | RESPUESTAS AL RIESGO | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | INDICADOR | RECURSOS Económico, Humano y/o Logístico | PLAN DE CONTINGENCIA POR CADA RIESGO
PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN | Desempeño de los procesos: Capacidad humana, técnica y financiera de los procesos para lograr el cumplimiento de sus objetivos | N/A | Corrupción | Análisis de contexto de índole táctico | Diferencia en la información de la programación de jornadas frente a la reportada por la central de comunicaciones | Autorizar el pago de jornadas de un guardían de ciclovía que no asista a la misma para beneficio propio | Procesos disciplinarios. Detrimento patrimonial. | Probable (4) | Moderado (3) | Alto (12) | Preventivo | Responsable del área | Profesional administrativo programa Ciclovía para el caso de los guardianes y profesional operativo en el caso de los jefes de ruta | mensual | Verificar que las jornadas reportadas coincidan con la prestación del servicio | Cruce y verificación del reporte de la central de comunicaciones con la programación de guardianes y jefes de rutas por jornada cuya informacion debe coincidir. | Ajustar el reporte para la planilla de pago de acuerdo con las jornadas cumplidas | Cuadro verificación de jornadas | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | Fuerte | Fuerte | Fuerte | 100 | Fuerte | Directamente | Indirectamente | 2 | 0 | Improbable (2) | Moderado (3) | Moderado (6) | Reducir | Cruce y verificación del informe mensual que entregan los guardianes y jefes de ruta con la programación | Profesional administrativo programa Ciclovía para el caso de los guardianes y profesional operativo en el caso de los jefes de ruta | 2021-12-15 | (N° pagos autorizados sin asistir a jornadas/ total de pagos autorizados) *100 Meta: 0 Frecuencia: Mensual | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes Financiados por los proyectos de inversión de la STRyD | Informar al área de tesorería la inconsistencia identificada; el supervisor solicita la devolución de los recursos indicando el mecanismos dado por tesorería.
[5 empty] | Falta de información de la gratuidad del trámite para claridad del ciudadano | Cobrar por el trámite de Tarjeta de recreación y espectáculos públicos para adultos mayores ( Pasaporte Vital) para beneficio propio | Quejas de los usuarios Imagen negativa de la entidad | Improbable (2) | Moderado (3) | Moderado (6) | Preventivo | Responsable del área | Profesional especializado del programa adulto mayor | mensual | Verificar que la información del trámite en la página web, SUIT, guia de tramites y servicios este actualizada; al igual que en el portafolio de servicios y en la tarjeta se especifique la gratuidad del mismo | Ingresando a la plataformas para validar que la informacion contenida incluya la gratuidad del trámite | Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones o a la Oficina Asesora de de Planeación el ajuste de la información | Correo electrónico informando la verificación realizada al contenido de la información del trámite | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 95 | Moderado | Moderado | Moderado | 50 | Moderado | Directamente | Indirectamente | 1 | 0 | Raro (1) | Moderado (3) | Moderado (3) | Reducir | Desarrollar el micrositio en página web que permita el acceso directo a la tarjeta pasaporte vital (documento en pdf) y sin intermediarios | Profesional especializado programa persona mayor | 30/11/2021 Nota: Fecha estimada por el área de sistemas | No. De quejas recibidas por cobros del tramite Meta: 0 Frecuencia : mensual |  | Realizar la investigación del caso para tomar las accciones a que haya lugar y notificar al área de Control Disciplinario Interno y al supervisor

## Parámetros
SOLIDEZ INDIVIDUAL
FuerteFuerte | Fuerte
FuerteModerado | Moderado
FuerteDébil | Débil
ModeradoFuerte | Moderado
ModeradoModerado | Moderado
ModeradoDébil | Débil
DébilFuerte | Débil
DébilModerado | Débil
DébilDébil | Débil
NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE PROBABILIDAD
FuerteDirectamenteDirectamente | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 2
FuerteDirectamenteNo Disminuye | 2
FuerteNo disminuyeDirectamente | 0
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 1
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 1
ModeradoNo DisminuyeDirectamente | 0
DébilDirectamenteDirectamente | 0
DébilDirectamenteIndirectamente | 0
DébilDirectamenteNo disminuye | 0
DébilNo DisminuyeDirectamente | 0
NÚMERO DE COLUMNAS QUE SE DESPLAZA EN EL EJE DE IMPACTO
FuerteDirectamenteDirectamente | 2
FuerteDirectamenteIndirectamente | 1
FuerteDirectamenteNo Disminuye | 0
FuerteNo disminuyeDirectamente | 2
ModeradoDirectamenteDirectamente | 1
ModeradoDirectamenteIndirectamente | 0
ModeradoDirectamenteNo disminuye | 0
ModeradoNo DisminuyeDirectamente | 1
DébilDirectamenteDirectamente | 0
DébilDirectamenteIndirectamente | 0
DébilDirectamenteNo disminuye | 0
DébilNo DisminuyeDirectamente | 0
Casi Seguro (5)
Probable (4)
Posible (3)
Improbable (2)
Raro (1)
Catastrófico (5)
Mayor (4)
Moderado (3)
Menor (2)
Insignificante (1)
NIVEL DE RIESGO
Raro (1)Insignificante (1) | Bajo (1)
Raro (1)Menor (2) | Bajo (2)
Raro (1)Moderado (3) | Moderado (3)
Raro (1)Mayor (4) | Alto (4)
Raro (1)Catastrófico (5) | Alto (5)
Improbable (2)Insignificante (1) | Bajo (2)
Improbable (2)Menor (2) | Bajo (4)
Improbable (2)Moderado (3) | Moderado (6)
Improbable (2)Mayor (4) | Alto (8)
Improbable (2)Catastrófico (5) | Extremo (10)
Posible (3)Insignificante (1) | Bajo (3)
Posible (3)Menor (2) | Moderado (6)
Posible (3)Moderado (3) | Alto (9)
Posible (3)Mayor (4) | Extremo (12)
Posible (3)Catastrófico (5) | Extremo (15)
Probable (4)Insignificante (1) | Moderado (4)
Probable (4)Menor (2) | Alto (8)
Probable (4)Moderado (3) | Alto (12)
Probable (4)Mayor (4) | Extremo (16)
Probable (4)Catastrófico (5) | Extremo (20)
Casi Seguro (5)Insignificante (1) | Alto (5)
Casi Seguro (5)Menor (2) | Alto (10)
Casi Seguro (5)Moderado (3) | Extremo (15)
Casi Seguro (5)Mayor (4) | Extremo (20)
Casi Seguro (5)Catastrófico (5) | Extremo (25)
CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR LA PROBABILIDAD | CONTROLES AYUDAN A DISMINUIR EL IMPACTO
Directamente | Directamente
No Disminuye | Indirectamente
No Disminuye