## gestion riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del riesgos de corrupción
Dimensión MIPG |  |  | Direccionamiento Estratégico- Gestión con valores- Evaluación de Resultados- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, participación ciudadana en la gestión pública
Normatividad |  |  | Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Artículo 73 : elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos. |  |  |  | Monitoreo como segunda línea de defensa a 31 de agosto de 2023 |  | Observaciones Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa a 31 de agosto de 2023
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes
1. Política de administración de riesgo de corrupción | 1.1 | Socializar la política de gestión del riesgo | Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Listados de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 30 de junio de 2023 | La política está en proceso de ajustes en razón a la inclusión de lineamientos respecto a SARLAFT, tema que aun esta en elaboración por parte de la OAP, y se presentara en el CICCI a desarrollarse en el mes de septiembre de 2023 |  | POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS_V5 (aprobada agosto 2022). Se recomienda que los documentos vitales para la gestión del riesgos, sean socializados en el menor tiempo posible, con el objeto que puedan implementarse de manera oportuna y adecuada por la primera línea de defensa. Concepto: Actividad sin avance.
2. Construcción mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones | Mapas de riesgos de corrupción actualizados | Responsables de proceso | 28 de febrero de 2023 |  |  | Se evidenció la publicación de los mapas de Riesgos de Corrupción de 13 procesos, en pagina web en el link: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-accion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/mapa-de-riesgos-corrupcion. Concepto: Actividad finalizada dentro de la fecha programada, con una ejecución del 100%.
| 2.2 | Publicar en página web los mapas de riesgos de corrupción | Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico : Página web | Mapas de riesgos de corrupción publicados en página web | Oficina Asesora de Planeación | 15 de marzo de 2023 |  |  | Se reportó cumplimiento en el 1er seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023. Concepto: Actividad finalizada dentro de la fecha programada, con una ejecución del 100%.
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en página web banner que invite a visitantes a la pagina a consultar el documento preliminar del PAAC, con el fin de conocer las opiniones y sugerencias. Así mismo difundir por redes sociales | Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico : Página web , Redes sociales | Banner de invitación a participacion en la construcción del PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 23 de enero de 2023 |  |  | Se reportó cumplimiento en el 1er seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023. Concepto: Actividad finalizada dentro de la fecha programada, con una ejecución del 100%.
4. Monitoreo, revisión implementación de acciones e indicadores | 4.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - primera linea de defensa | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones | Monitoreo riesgos corrupción | Responsables de proceso | Primer seguimiento: Con corte al 31 de mayo . Fecha de entrega a planeación : 15 de junio de 2023. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de octubre Fecha de entrega a planeación : 15 de noviembre de 2023 | El monitoreo a los riesgos de corrupcion a sido reportado por los procesos a traves de Isolución, asi: 1. Acciones para abordar riesgos: todos los procesos han cumplido con el reporte de las acciones 2. Indicadores: todos los procesos han cumplido con el reporte de los indicadores asociados a corrupción. Asi mismo desde la OAP se realizaron revisiones presenciales con los siguientes procesos: sistemas , contratación, recursos fisicos, talento humano, parques , recreacion -fomento , documental , control disciplinario, construcciones, comunicaciones , juridica, financiera en las cuales se validaron los controles , sus evidencias , plan de acción e indicadores . Resultado de estas reuniones se presentaron ajustes ( cambios documentados en los mismos mapas) a los siguientes mapas de riesgos de corrupción : juridica, STRD, comunicaciones los cuales fueron publicados en la pagina web en la sección del PAAC. | ver carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1P77cuaIZmu11-jibzihoIMGYvVzzbpmV | En el aplicativo ISOLUCION, se evidenció el reporte del seguimiento a los planes de acción e indicadores asociados a los riesgos de corrupción. Sin embargo, se requiere que la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, consolide los reportes y evidencias de los mapas de riesgos de los procesos, como resultado del autocontrol, para que ésta pueda efectuar el monitoreo a los mapas de riesgos de manera integral (monitoreo de los riesgos, implementación de controles, identificación de posibles riesgos materializados), con el propósito de asegurar el cumplimiento de la gestión del riesgo de la entidad. Concepto: Actividad en término con avance parcial.
| 4.2 | Elaborar informe de resultados del seguimiento al mapa de corrupción y publicar en página web | Recurso humano: Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico : Página web | Informe de resultados publicado | Oficina Asesora de Planeación | PRIMER INFORME :14 de julio de 2023 SEGUNDO INFORME: 15 de diciembre de 2023 | Como falta revisar mapas de corrupción con recursos fisicos y control interno el infrome aun no esta finalizado |  | INFORMES DE 2DA LINEA. Se recomienda que se ajuste la actividad de conformidad con lo establecido en la POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS_V5 (aprobada agosto 2022 - vigente), en la cual se estableció " Elaborar informe cuatrimestral, utilizando como insumo la información reportada por la primera línea de defensa en el instrumento de monitoreo de riesgos", esto como parte de la responsabilidad frente al riesgo que debe tener la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, Cabe precisar que el monitoreo debe realizarse a los mapas vigentes y no a los que se encuentran en proceso de revisión. Concepto: Actividad pendiente de su ejecución, sin avance.
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - tercera linea de defensa y publicar en la página web | Recurso humano: Funcionarios de la Oficina de Control Interno / Personal contratista financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico : Página web | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirsedentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | Priemer seguimiento: La oficina de Control Interno, elaboró y publicó en la pagina web, en el link; Transparencia y acceso a la información publica, el Informe No. 33 del Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, en cual incluyó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. Segundo seguimiento: La oficina de Control Interno, elaboró y publicó en la pagina web, en el link; Transparencia y acceso a la información publica, el Informe No. 34 del Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2023, en cual incluyó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-accion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | Se evidenció la publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en página web en el link: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/plan-de-accion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano Concepto: Actividad en término con avance.

## racionalización
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de trámites - SUIT
Dimensión MIPG |  |  |  |  | Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad |  |  |  |  | Decreto Antitrámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de tramites y procesos administrativos. Resolución 455 de 2021.
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2023
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | Monitoreo como segunda línea de defensa a 31 de agosto de 2023 |  | Observaciones Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa a 31 de agosto de 2023
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes
Plantilla Único - Hijo | 14327 |  | Aval deportivo de las escuelas de formación deportiva | Inscrito | Actualmente los usuarios del trámite realizan en forma presencial la radicación de la solicitud en la ventanilla de correspondencia ubicada en la sede principal de la entidad. Una vez es recibida en la entidad esta es cargada en el sistema de Gestión Documental Orfeo y reasignada al área de deportes para que se realice la revisión de la documentación por parte del técnico deportivo, luego de realizar la revisión y visita a la escuela de formación deportiva, desde el área de deportes es enviada la documentación a la Oficina Asesora Jurídica para realizar el estudio técnico y la proyección del memorando o acto administrativo con destino a la Escuela que realizó la solicitud de aval. Mediante correo electrónico se notifica al usuario de la decisión tomada por el Instituto en cuanto a la expedición del aval o de las subsanaciones que deba realizar a los documentos aportados para seguir con el trámite. Actualmente se están brindando asesorías virtuales por medio de Google meet con los usuarios que realicen la solicitud por medio de correo electrónico. | Teniendo en cuenta la situación actual debido a la emergencia sanitaria y a la normativa vigente el IDRD tiene como objetivo implementar el trámite de aval a Escuelas de Formación Deportiva de manera virtual, el cual se podrá realizar mediante una plataforma en donde el usuario pueda realizar desde la radicación de la solicitud del trámite, el seguimiento y recepción de la respuesta por este medio, mediante la creación de usuarios donde se pueda llevar la trazabilidad de las solicitudes por parte del usuario como de los funcionarios y/o contratistas del Instituto, de esta manera se plantea la virtualización total del trámite propendiendo por una disminución en tiempos, costos y simplificación de las actividades que actualmente se llevan a cabo dentro del procedimiento interno establecido para ello. Teniendo en cuenta las experiencias respecto a a las asesorías virtuales estas también serán implementadas por medio de la plataforma mediante agendamientos, en los cuales se solicitaran los turnos correspondientes y realizar la conectividad correspondiente a las mismas. | Los beneficios para los usuarios de este trámite serán: Mejorar y ampliar los canales de atención; Disminución de tiempos entre la solicitud y la recepción de respuesta de la misma y proporcionar una guía al usuario para facilitar la identificación de su solicitud. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 15/02/2021 | 15/12/2023 | Oficina Asesora Jurídica |  | Se han realizado mesas de trabajo con las áreas de sistemas, Oficina Asesora de Planeación y Júridica en las cuales se ha revisado el flujograma del proceso, esto con el fín de que el flujo al interior de las áreas responsables del trámite sea aprobado por los jefes y así continuar con el desarrollo del aplicativo. | Se adjunta flujograma del procedimiento. Se adjunta redacción de términos y condiciones y el formulario de registro del trámite de aval Acta de las reuniones realizadas los días: 08 de junio de 2023 25 de junio de 2023 Link grabaciónes del 02 de agosto, 09 de agosto y 24 de agosto. EN drive : https://drive.google.com/drive/folders/1P56Y0jrzE3hEU5w-gwLPg7-3G99P8Aoa | De las seis (6) etapas de racionalización, se observó que este trámite continuó con cumplimiento del 20% referente a la Etapa 1."¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?"; de fecha de inicio desde el 15/02/2021 y una primera fecha de finalización el 15 de diciembre 2021. A la fecha se han solicitado cuatro (4) prorrogas de fecha de finalización así: i) 31 de octubre 2022, ii) 31 de diciembre 2022, iii) 30 de junio de 2023, y iv) 15/12/2023, con el propósito de dar cumplimento a la estrategia de racionalización del trámite. Sin embargo, al realizar la trazabilidad de los seguimientos realizados por esta jefatura en el marco del cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente: Racionalización Trámites, se observó que, desde el primer seguimiento cuatrimestral con corte a 30 de abril 2021, se evidenció un avance del 20%, en concordancia con el seguimiento y evaluación en SUIT, situación que se registró en el seguimiento anterior y a la fecha se mantiene, no se observaron mejoras que permitan avanzar a las siguientes etapas en la racionalización del trámite. Es necesario precisar, que aproximadamente el 80% de las actividades del proceso tienen relación directa con la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes.
Modelo Único – Hijo | 16205 |  | Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas | Inscrito | Actualmente los usuarios del trámite realizan en forma presencial la radicación de las solicitudes en la ventanilla de correspondencia ubicada en la sede principal de la entidad. Una vez es recibida en la entidad esta es cargada en el sistema de Gestión Documental Orfeo y reasignada a la Oficina Asesora Jurídica a uno de los administradores deportivos para proceder a realizar el estudio técnico, una vez el administrador deportivo a proyectado el concepto sobre los documentos aportados por el usuario es remitido a uno de los abogados de la Oficina Asesora Jurídica para proyectar y realizar el oficio de respuesta si hubiesen lugar a subsanaciones o proyectar el acto administrativo mediante el cual se le otorga el reconocimiento deportivo al club. Mediante correo electrónico se notifica al usuario de la decisión tomada por el Instituto en cuanto a la expedición del reconocimiento deportivo o de las subsanaciones que deba realizar a los documentos aportados para seguir con el trámite. Actualmente se están brindando asesorías virtuales por medio de Google meet con los usuarios que realicen la solicitud por medio de correo electrónico. | Teniendo en cuenta la situación actual debido a la emergencia sanitaria y a la normativa vigente el Instituto tiene como objetivo implementar el trámite de reconocimiento deportivo a Clubes Deportivos de manera virtual, el cual se podrá realizar mediante una plataforma en donde el usuario pueda realizar desde la radicación, el seguimiento y recepción de la respuesta por este medio, mediante la creación de usuarios donde se pueda llevar la trazabilidad de las solicitudes por parte del usuario como de los funcionarios y/o contratistas del Instituto, de esta manera se implementara la virtualización total del trámite propendiendo por una disminución en tiempos, costos y simplificación de las actividades que actualmente se llevan a cabo dentro del procedimiento interno establecido para ello. Teniendo en cuenta que ya se están brindando asesorías virtuales estas también serán implementadas por medio de la plataforma mediante la cual se solicitaran los turnos para conectarse a las mismas. | Los beneficios para los usuarios de este trámite serán: Mejorar los canales de atención, Disminución de tiempos entre la solicitud y la recepción de respuesta de la misma y Proporcionar una guía al usuario para facilitar la identificación de su solicitud. | Tecnologica |  | Trámite total en línea |  | 15/02/2021 | 30/06/2023 | Oficina Asesora Jurídica | En razón a que, según lo expresado por el área de Sistemas del IDRD aún se tiene pendiente finalizar la actualización y estabilización del Sistema de Gestión Documental ORFEO, proceso que afecta la virtualización del trámite debido a que es directamente desde el sistema donde se realiza la radicación y consulta del trámite | Se realizó el desarrollo, publicación y divulgación (interno y externo) del aplicativo trámite de clubes en línea el cual se encuentra en la página del IDRD (Portal Ciudadano), los ciudadanos ya se encuentran realizando la radicación y seguimiento por medio del aplicativo. | Link trámite de clubes en línea: https://portalciudadano.idrd.gov.co/parques/clubes Se remiten: Link Video reunión entrega trámite de clubes en línea del 05 de mayo de 2023 VER CARPETA DRIVE : https://drive.google.com/drive/folders/16jX2GIbWOeAp0BJFZc8EWCGmLjgq2gGh Documento formato word con las evidencias de las ETAPAS 1 -6: MONITOREO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÒN Correos enviados al área de sistemas sobre correcciones al aplicativo | Se evidenció en la racionalización del Trámite No. 16205 "Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas", que el 30 de junio de 2023 se concluyó satisfactoriamente en los tiempos establecidos (tercera prórroga). El 29 de julio de 2023 se actualizó la información en el SUIT; dando por finalizadas y cumplidas las seis (6) etapas. Concepto: Actividad finalizada.

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Dimensión MIPG |  |  | Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Normatividad |  |  | Ley 1757 de 2015 Articulo 50. Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. Las autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos. La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje comprensible a los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus organizaciones. |  |  |  | Monitoreo como segunda línea de defensa a 31 de agosto de 2023 |  | Observaciones Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa a 31 de agosto de 2023
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar en la página web el informe de gestión de la vigencia anterior y solicitar la socialización del mismo por redes sociales, correo institucional. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logístico: Redes sociales, correo institucional. | Publicación del informe de gestión vigencia anterior Socialización del informe de gestión por redes sociales, correo institucional. | Oficina Asesora de Planeación - OAP | 31 de enero de 2023 30 de marzo de 2023 | Las actividades con fechas de enero a abril de 2023 ya fueron reportadas a control interno en el mes de mayo , por consiguiente no estan reflejadas en este informe |  | Se evidenció publicación del informe de gestión de la vigencia 2022 en la página Web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/t_4_planeacion/2023-01/cb-informe-de-gestion-a-diciembrede-2022.pdf Así mismo, la socialización del informe a través del correo institucional COMUNIDAD IDRD y redes sociales. En el informe de gestión registró los resultados por proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2022, incluyendo la ejecución presupuestal y física. A su vez, se precisó sobre la gestión de las Oficinas Asesoras de Planeación, Comunicaciones, Jurídica; así como de la Secretaría General, Control Interno Disciplinario, Asuntos locales, Control Interno y Gestión Contractual. Concepto: Actividad finalizada y cumplida en término.
Oficina Asesora de Comunicaciones
| 1.2 | Elaborar , publicar y socializar el informe de Rendición de Cuentas requerido por la SCRD | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Página web | Informe de rendición de cuentas publicado. | Oficina Asesora de Planeación | 15 de diciembre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos | La actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de la presente vigencia. Concepto: Actividad sin avance, se encuentra dentro de la fecha programa.
| 1.3 | Elaborar, publicar y socializar los informes que contienen los temas a tratar en los espacios de rendición de cuentas (Presupuesto, cumplimiento de metas, gestión, contratación, impacto de la gestión, acciones de mejoramiento, servicio a la ciudadanía ) | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones. Recurso logístico: Página web, redes sociales | Informe con los temas a tratar en el espacio de rendición de cuentas publicado Socialización del informe por redes sociales | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2023 | Se publicó en el botón de Transparencia/Participa/Propone/Diálogos Ciudadanos de la pagina web del IDRD los documentos gráficos de la gestión de la Subdirección Técnica de Parques del primer trimestre de 2023 y de la Subdirección Técnica de Construcciones del periodo de enero a mayo de 2023; así mismo se envió este documento a los ciudadanos que diligenciaron la consulta previa al diálogo ciudadano. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | Ver carpeta 1,3 https://drive.google.com/drive/folders/1k3UBo-suXBJskHkfl5QKVNHVEOHCthrg | La Oficina de Control interno evidenció en el númeral 6.3 Conoce, Propone y Prioriza del link de transparencia de la página Web del Instituto documentos gráficos de tres diálogos ciudadanos en los que se incluyeron los siguiente temas: •Gestión STRD vigencia 2022: Reportado en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2023. •Gestión STP I trimestre de 2023: Se incluyó resultados de las acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático, las acciones de intervención de mantenimiento preventivo y correctivo en parques y escenarios, el protocolo de aprovechamiento económico, temas transversales relacionados con el enfoque de género y servicio a la ciudadanía, entre otros. •Gestión STC de enero a mayo de 2023: Presentó relación de consultorías y obras indicando aspectos tales como: beneficiarios, área de diseño, diseño contratado, estado del contrato; a su vez, las fechas de estructuración de 4 contratos de obras y reporte de vinculación laboral con enfoque de género y enfoque diferencial. Concepto: Actividad en término con avance parcial.
| 1.4 | Realizar procesos de pedagogía con los grupos de valor para el acceso a los informes que contienen los temas a tratar en los diálogos ciudadanos | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Según aplique, para espacios virtuales: Uso de tecnologías, redes sociales y para espacios presenciales: lugar de reunión, papelería, medios audiovisuales. | Registros magnéticos o físicos de los procesos de pedagogía realizados | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2023 | En los diálogos ciudadanos del 02 de junio y 31 de julio de 2023 a cargo de las Subdirección Técnica de Parques y Construcciones respectivamente, se explicó al inicio de ambas jornadas cómo y dónde podían consultar y descargar el documento de gestión de estas subdirecciones, realizando en vivo el paso a paso para acceder a este informe. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | Ver carpeta 1,4 https://drive.google.com/drive/folders/1k3UBo-suXBJskHkfl5QKVNHVEOHCthrg | La Oficina de Control Interno verificó los videos publicados en facebook de los diálogos ciudadanos en los que se registraron los procesos de pedagogía con los grupos de valor para el acceso a los informes de la actividad anterior. • Gestión STRD vigencia 2022:Reportado en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2023. •Gestión STP I trimestre de 2023: https://m.facebook.com/IDRDBogota/videos/di%C3%A1logo-ciudadano-subdirecci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-de-parques/574337984828861/ la explicación para la consulta y descarga del documento inicia en el minuto 10:00. •Gestión STC de enero a mayo de 2023: https://m.facebook.com/IDRDBogota/videos/tercer-dialogo-ciudadano-subdirecci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-de-construcciones-construcciones/309886811451278/ la explicación para la consulta y descarga del documento inicia en el minuto 13:30. Concepto: Actividad en término con avance parcial.
| 1.5 | Aplicación de encuestas que permitan identificar la información que es relevante para los grupos de valor previo a los diálogos ciudadanos | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Según aplique, para espacios virtuales: Uso de tecnologías, redes sociales y para espacios presenciales: lugar de reunión, papelería, medios audiovisuales. | Encuestas de consulta ciudadana | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2023 | Se público por las redes sociales y página web del IDRD un formulario de consulta ciudadana con el fin de indagar acerca de los temas de mayor interés por la ciudadanía sobre la gestión de las Subdirecciones Técnicas de Parques y Construcciones; lo anterior como insumo para preparar el segundo y tercer diálogo ciudadano desarrollados en junio y julio de 2023 en el marco del proceso de rendición de cuentas permanente de la entidad. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | Ver carpeta 1,5 https://drive.google.com/drive/folders/1k3UBo-suXBJskHkfl5QKVNHVEOHCthrg | En las evidencias aportadas se observó invitación a diligenciar formulario para conocer la opinión de la ciudadanía como insumo para preparar los diálogos ciudadano. En los resultados reportados se observó que los temas referidos por los grupos de interés fueron expuestos en los diálogo ciudadano, así: •Gestión STRD: Reportado en el seguimiento del primer cuatrimestre de 2023. •Gestión STP: 24,5% Permiso de uso y aprovechamiento económico.(11:40min) - 24,9% Mantenimiento en parques (43:30min) https://m.facebook.com/IDRDBogota/videos/di%C3%A1logo-ciudadano-subdirecci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-de-parques/574337984828861/ •Gestión STC: 33,9% Estrategia de reverdecimiento y conservación ambiental (27:00min) https://m.facebook.com/IDRDBogota/videos/tercer-dialogo-ciudadano-subdirecci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-de-construcciones-construcciones/309886811451278/ Concepto: Actividad en término con avance parcial.
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar cuatro diálogos ciudadanos (semipresenciales) con los grupos de valor de la entidad, uno de ellos con enfoque poblacional. | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Según aplique, para espacios virtuales: Uso de tecnologías, redes sociales y para espacios presenciales: lugar de reunión, papelería, medios audiovisuales. | Cuatro diálogos ciudadanos realizados | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2023 | El 02 de junio y el 31 de julio de 2023 se desarrollaron el segundo y tercer diálogo ciudadano con enfoque de género y atención a la ciudadanía a cargo de la Subdirección Técnica de Parques y Construcciones, los cuales se llevaron a cabo de manera virtual por la plataforma Meet y transmitido en vivo por Facebook Live. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | Ver carpeta 2,1 https://drive.google.com/drive/folders/1k3UBo-suXBJskHkfl5QKVNHVEOHCthrg | En el segundo cuatrimestre de 2023, se evidenció la realización de dos diálogos ciudadanos el 2 de junio y el 31 de julio a cargo de la STP y STC respectivamente, los cuales pueden ser consultados en facebook del IDRD y los documentos en el link de transparencia de la Entidad. Concepto: Actividad con avance, se encuentra dentro de la fecha programada.
| 2.2 | Realizar en conjunto con la SCRD la audiencia de rendición de cuentas | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico : Según aplique para casos virtuales : Uso de Tecnologías, redes sociales o para presenciales : espacio físico, papelería | Audiencia de rendición de cuentas del sector realizada | Oficina Asesora de Comunicaciones | Diciembre 2023 Fecha establecida por SCRD) | Actividad en términos | Actividad en términos | La actividad se encuentra programada para el mes de diciembre de la presente vigencia. Concepto: Actividad sin avance, se encuentra dentro de la fecha programa.
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Aplicación de encuestas a la ciudadanía para la evaluación de los diálogos ciudadanos | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Según aplique, para espacios virtuales: Uso de tecnologías, redes sociales y para espacios presenciales: lugar de reunión, papelería, medios audiovisuales. | Evaluaciones de los grupos de valor | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2023 | En el segundo y tercer diálogo ciudadano a cargo de la Subdirección Técnica de Parques y Construcciones el pasado 02 de junio y 31 de julio de 2023 se aplicó el formato de evaluación remitido por la Veeduría Distrital a los participantes de los mismos. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | Ver carpeta 3,1 https://drive.google.com/drive/folders/1k3UBo-suXBJskHkfl5QKVNHVEOHCthrg | Se observó en los soportes remitidos por la Segunda Línea de Defensa el resultado de la encuesta de evaluación de los diálogos, en las que se registraron respuestas por parte del siguiente número de ciudadanos: • Segundo diálogo (2 de junio de 2023): 8 Personas • Tercer diálogo (31 de julio de 2023): 7 personas Se recomienda fomentar la importancia del diligenciamiento de la encuesta de evaluación dentro de los participantes, considerando las estadísticas entregadas. Concepto: Actividad en término con avance parcial.
| 3.2 | Evaluar los diálogos ciudadanos (lecciones aprendidas, buenas practicas, oportunidades de mejora) | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Según aplique, para espacios virtuales: Uso de tecnologías, redes sociales y para espacios presenciales: lugar de reunión, papelería, medios audiovisuales. | Evaluaciones del equipo de trabajo conformado por cada subdirección misional para el desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano de rendición de cuentas. | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2023 | El 07 de junio se realizó una reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Técnica de Parques donde se evaluó el desarrollo del segundo diálogo ciudadano del 02 de junio respecto a lecciones aprendidas, buenas practicas y oportunidades de mejora. El 08 de agosto se realizó una reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Técnica de Construcciones donde se evaluó el desarrollo del tercer diálogo ciudadano del 31 de julio respecto a lecciones aprendidas, buenas practicas y oportunidades de mejora. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | Ver carpeta 3,2 y 3,3 https://drive.google.com/drive/folders/1k3UBo-suXBJskHkfl5QKVNHVEOHCthrg | Por cada diálogo ciudadano fue aportado la evaluación de los diálogos ciudadanos en las que se identificaron las lecciones aprendidas, buenas prácticas y oportunidades de mejora en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación. Concepto: Actividad en término con avance parcial.
| 3.3 | Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento e informar los avances en el cumplimiento de los mismos | Recurso humano: Funcionarios de las Subdirecciones misionales y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logístico: Según aplique, para espacios virtuales: Uso de tecnologías, redes sociales y para espacios presenciales: lugar de reunión, papelería, medios audiovisuales. | Planes de mejoramiento del proceso de implementación de los diálogos ciudadanos. | Subdirección Técnica de Construcciones Subdirección Técnica de Parques Subdirección Técnica de Recreación y Deporte | Abril a octubre de 2023 | El 07 de junio y el 08 de agosto se realizaron reuniones entre la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Técnica de Parques y Construcciones respectivamente, donde se elaboró los planes de mejoramiento para los futuros espacios de diálogo con la ciudadanía. ESTADO: ACTIVIDAD EN PROCESO | Ver carpeta 3,2 y 3,3 https://drive.google.com/drive/folders/1k3UBo-suXBJskHkfl5QKVNHVEOHCthrg | Por cada diálogo ciudadano fue aportado un Plan de Mejoramiento para futuros eventos, en los que se identificaron las fechas de cumplimiento y responsables, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación. Cabe resaltar que en los planes se contempla privilegiar el desarrollo del diálogo de manera presencial con transmisión en vivo, con el fin de facilitar respuestas del auditorio. Concepto: Actividad en término con avance parcial.

## Atn ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4 : Servicio al Ciudadano
Dimensión MIPG |  |  | 1. Talento Humano; 2. Gestión con Valores para Resultados 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | 1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; 2.1 Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), 2.2 Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano) 3.1 Política de Planeación Institucional |  |  |  | Monitoreo como segunda línea de defensa a 31 de agosto de 2023 |  | Monitoreo Oficina de Control Interno, como tercera linea de defensa a 31 de agosto de 2023
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Presentar trimestralmente a la Secretaría General las estadísticas de los tiempos de respuesta a PQRDS | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista delÁrea de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Informe estadistico | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de julio de 2023 15 de octubre de 2023 | Se elaboró informe del segundo trimestre de 2023 | ver carpeta drive: https://drive.google.com/drive/folders/1Nr-hvgCODqMH7Ya8WX5yFHMbqu77ksVc | La OCI verificó el cumplimiento a la presentación del segundo informe trimestral a la Secretaría General sobre las estadísticas y los tiempos de respuesta a PQRDS, en el cual se relacionan el número de requerimientos que se han presentado (abril: 789 – mayo: 981 – junio: 806); se establece la continiidad dada a las alertas semanales realizadas por correo electrónico e informes quincenales, informando al profesional o técnico de la dependencia que elabora el oficio de respuesta, las peticiones que están próximas a vencer y si hay algún requerimiento sin respuesta. La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer internamente los grupos de trabajo que apoyan la respuesta a peticiones ciudadanas para ser más eficientes y oportunos en la información sobre los programas, proyectos y actividades que implementan cada una de las dependencias, evitando la reasignación y devoluciones. Se recomienda a la Secretaría General a través del área atención al cliente, quejas y reclamos, dar continuidad a la realización periódica de talleres sobre la correcta gestión de PQRDS, Manual de Servicio a la Ciudadanía y Lenguaje Claro, para fortalecer los grupos de trabajo que intervienen en la atención a los Derechos de Petición. Concepto: Actividad con avance para el periodo
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar talleres que fortalezcan las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto en los SuperCADE. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Listados de asistencia | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de mayo de 2023 30 de agosto de 2023 30 de octubre de 2023 | Se realizaron 2 talleres los dias 18 de mayo y 29 de agosto. | Listados de asistencia ver carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1sVupAcPdLGuSqFu0o2IjNkPr22Pio6-l | Tal como habia informado en el seguimiento anterior, el área cumplió con la programación de dictar 2 talleres el dia 29 de agosto, de conformidad con los listados de asistencia , corresponden a lenguaje de señas y primeros auxilios psicólogicos. La tematica tratada en opinion de la OCI contribuye a fortalecer las competencias del servicio al ciudadano. Concepto: Actividad en término con avance parcial.
| 2.2 | Realizar talleres a los responsable de cada área y dependencia encargados de gestionar la elaboración, suscripción, radicación y registro de la respuesta a las PQRDS, de modo que esta sea oportuna y de calidad para el ciudadano, teniendo en cuenta los procedimientos propios del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista delÁrea de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Listados de asistencia | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de octubre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos | La mas reciente actividad se reportó en el informe de seguimiento anterior donde se informó que el día 28 de marzo de 2023, se realizó capacitación con la temática “Criterio de calidad a las respuestas de PQRDS”, se remiten listas de asistencia en las cuales se registran 163 asistentes. Para este período no se reporta actividad. se espera para el 30 de octubre el área refleje las actividades realizadas en terminos de calidad y oportunidad. Concepto: Actividad sin avance para el período.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Divulgar los canales de atención que el IDRD tiene para la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Area de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de octubre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos | El área no reporta actividades para este período de seguimiento, no obstante, de acuerdo con los soportes revisados por la OCI y reportados por el área en el seguimiento anterior, se observó que se mantienen las tres redes sociales (Twitter, Facebook y Instagram) donde se realizó la divulgación de los canales (correo electrónico, aplicación móvil, presencial, línea telefónica) . Concepto: Actividad sin avance para el período.
| 3.2 | Dar cumplimiento al INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LAS CARTELERAS EN PARQUES Y ESCENARIOS emitido por la Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Documento para el manejo de las carteleras en parques y escenarios actualizado | Subdirección Técnica de Parques | 30 de octubre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos | De acuerdo a los soportes remitidos en el informe anterior por parte del responsable del proceso, se evidenció que existe un esquema organizativo para la presentación de la información sobre actividades y servicios que se realizan para la ciudadanía en general. En este período no se evidenciaron actividades, se requiere que para el próximo seguimiento se reporten las actividades de avance realizadas tendientes a dar cumplimiento al "Instructivo para el Manejo de las Carteleras en Parques y Escenarios". Concepto: Actividad sin avance para el periodo.
| 3.3 | Divulgar los tramites y servicios que el IDRD ofrece a la ciudadanía por medio de campañas de comunicación a través de redes sociales. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales | Publicaciones en Redes Sociales | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de octubre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos | Se observa por parte de la OCI que en este período de seguimiento no se reportaron actividades adicionales a las realizadas en el período anterior como fue la de remitir el mensaje mediante “comunidad.idrd” en la cual se invita a consultar la información de trámites y servicios del IDRD. Concepto: Actividad sin avance para el periodo.
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Revisar lo publicado en la página web con el fin de solicitar la actualización y depuración de la infomación. En caso de ser necesario | Recurso humano: Funcionarios de todas las áreas y dependencias y personal contratista financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones | Solicitudes de servicio | Áreas y dependencias del IDRD | 31 de agosto de 2023 15 de diciembre de 2023 | CONTRATACIÓN . Con corte a 31 de agosto se ha realizado la solicitud de actualización de la información relacionada con el Numeral 3. Contratación, en el enlace de transparencia de la página web del IDRD. STP:Con corte 31 de agosto se ha realizado la solicitud de actualización de la informacion relacionada con parques SAF: Con corte 31 de agosto se solicitó la publicación de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte a julio 2023, así como la Situación Financiera y el Estado de Resultados con corte a junio de 2023. (Los Estados Financieros (Situación Financiera y Estado de Resultados) se publican trimestralmente y se cuenta con un mes para su publicación de acuerdo a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación. Asi mismo, se realizó la revisión, actualización y publicación del Plan de Sostenibilidad Contable el 21 de julio de 2023. STRD: Con corte 31 de agosto se han realizado actualizaciones a la página web relacionada con la información de la STRD CONSTRUCCIONES: No aportó evidencias ASUNTOS LOCALES : Con corte 31 de agosto se ha realizado la solicitud de actualización de la información relacionada con el numeral - 6. Participa - 6.2 Sistema Distrital de Participación DRAFE - Consejos Locales - año 2023 – Localidad - actas DRAFE . JURIDICA. Con corte 31 de agosto se ha realizado actualización en lo relacionado con los trámites de aval a escuelas de formación deportiva y reconocimiento deportivo a clubes. COMUNICACIONES: . Mensualmente se publica la actualización del esquema de publicaciones en la página WEB, el cual contiene el registro de publicaciones, actualizaciones y depuración, de acuerdo a lo solicitado por las diferentes áreas del IDRD. La OAC, elabora y publica, contenidos relacionados con la gestión del IDRD ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Se realizaron solicitudes de actualización y publicación de información | CONTRATACIÓN: Correos electronicos remitidos al usuario (Byron Nicolas Amortegui Ramos <byron.amortegui@idrd.gov.co>) encargado de la actualización de la información en la página web. STRD. Archivo de Excel con la relación de solicitudes a la Oficina de Comunicaciones y actualizaciones de página web ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE:Se adjunta relación de los GLPI solicitados y cerrados durante el año ASUNTOS LOCALES : correos electrónicos JURIDICA: correos electronicos PARQUES: solciitudes de servicio todo lo anterior ver carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1MzFk-LTKb9jq7IB-QOBTJzKNMFO9-uz7 SAF: Presupuesto en el enlace: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/ingresos-gastos-inversion Estados Financieros en el enlace: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/estados-financieros Solicitud de publicación en la página Web y Plan de Sostenibilidad Contable Publicado. COMUNICACIONES: Esquema de publicaciones: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/datos-abiertos?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=113 Noticias publicadas: https://www.idrd.gov.co/noticias | De acuerdo con la información reportada y evaluados los soportes recibidos, se evidencia la existencia de solicitudes de actualización y depuración como cargue de actas, actualización de información, publicaciones financieras, trámites y publicación de informes especificamente de las áreas de contratación, STRD, atención al cliente, asuntos locales, Juridica y parques, lo cual permite establecer la realización de actividades de revisión y actualización de la información a ser publicada en la página web del IDRD. Concepto: Actividad en término con avance parcial.
| 4.2 | Realizar registro de los ciudadanos que se acercan a la sede principal solicitando información. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Registro | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2022 | Se han registrado los datos de los ciudadanos que se acercan a la sede principal solicitando información en el Sistema de Información Misional - SIM | Base de datos descargada del SIM ver carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1xoNDpf50ZZNEfhBi1OrtjGxK61l_-i3y | Se evidenció un registro con 290 atenciones presenciales en la Sede Principal registradas desde el mes del 1 de enero a agosto 31 de 2023, que contiene información respecto de: datos de identificación de la persona, localidad, estrato, género, motivo de la consulta, calificación en la atención, fecha, hora, funcionario que atendió al usuario, lo anterior, evidencia se cuenta con un registro respecto de la información de los usuarios de la sede central del IDRD, de acuerdo con los parámetros establecidos en la acción. Concepto: Actividad cumplida. Se recomienda que la actividad abarque toda vigencia por ser una actividad permanente
| 4.3 | Realizar registro de los ciudadanos que usan el canal telefonico del IDRD, especificamente los que se comunican con el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Registro | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2023 | Se han registrado los datos de los ciudadanos en la base de datos de drive definida para tal fin | Base de datos de drive ver carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1hPIf0GCRcxIH_vxO9fLv2J5h1Z3rsG-n | Se evidenció un registro con 33579 llamadas registradas desde el 01 de mayo al 31 de agosto de 2023, que contienen el nombre del colaborador que atiende, fecha, sede, nombre del usuario, localidad, información que solicita, y área competente de atención, lo anterior da cuenta de la consolidación de una base de datos con información de las llamadas recepcionadas de acuerdo con los parámetros establecidos por parte de la acción propuesta para el presente plan. Concepto: Actividad cumplida. Se recomienda que la actividad abarque toda vigencia por ser una actividad permanente
| 4.4 | Definir temas y cronograma para realizar en la página web de la entidad salas de discusión o foros donde los ciudadanos puedan participar sobre temas inherentes a la misionalidad del IDRD ( Atender foro) | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las Áreas misionales, financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Sección implementada en la página web | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | 30 de junio de 2023 | STPARQUES: A la fecha se definió el cronograma para la realización de un foro sobre animales de compañía, que se llevará a cabo el 12 de octubre de 2023 Hora: 5:30 p.m. Lugar: (Facebook o instagram, según nos indique la oficina de comunicaciones del IDRD) Parque no aportó evidencia STCONSTRUCCIONES: A la fecha la Subdirección Tecnica de Construcciones no ha gestionado esta actividad STRD: Desde la STRD se tienen programados 3 foros y a la fecha se han realizado los siguientes: - Foro de Gobernanza el 25 de julio - Abordajes de la formación ciudadana a través de la recreación y el deporte el 21 de junio | STRD: Ver carpeta DRIVE : https://drive.google.com/drive/folders/10JIlgg2M42afBWSav0y6PtRkZXnY8Ebq y enlace de YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Jawq4Oe8jfU) y enlace de YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=4KkfXM_pDIQ) PARQUES: VER CARPETA DRIVE : https://drive.google.com/drive/folders/10JIlgg2M42afBWSav0y6PtRkZXnY8Ebq | •A la fecha del seguimiento se pudo establecer que la Subdirección técnica de parques definió el cronograma para la realización de un foro sobre animales de compañía, que se llevará a cabo el 12 de octubre de 2023 Hora: 5:30 p.m. Lugar: Facebook o instagram. •Desde la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte se tienen programados 3 foros y a la fecha se han realizado 2: - Foro de Gobernanza el 25 de julio - Abordajes de la formación ciudadana a través de la recreación y el deporte el 21 de junio. •Contrario a lo anterior se evidencia que la Subdirección Técnica de Construcciones no ha definido temas ni cronogramas de foros a realizar. Concepto: Actividad con Avance parcial, falta gestión por parte de la STC
| 4.5 | Publicar y difundir por redes sociales, app y página web los temas que harán parte de los foros que se realizarán de cara a la ciudadanía | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Página web, redes sociales , app | Difusión de la información | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de junio de 2023 30 de septiembre de 2023 | Desde la OAC se realizó la difusiónde la información para foros realziados por la STRD: - Foro de Gobernanza el 25 de julio - Abordajes de la formación ciudadana a través de la recreación y el deporte el 21 de junio | FORO: https://www.idrd.gov.co/noticias/un-reto-para-equipo-bogota-el-tema-central-del-foro-anual-de-gobernanza-en-el-deporte | A la fecha del seguimiento se evidenció desde la OAC la difusión de la información para foros realizados por la STRD: - Foro de Gobernanza el 25 de julio - Abordajes de la formación ciudadana a través de la recreación y el deporte el 21 de junio. Concepto: Actividad parcial con Avance para el periodo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEiJu5c8apoj-nCi6yxiY1zmMyDqOVqWbnycQWcsj0j_3cQg/viewform
| 4.6 | Difundir en redes sociales y página web la aplicación movil como un canal de información que ofrece el IDRD a la ciudadanía | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Página web, redes sociales | Difusión en redes y página web | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de octubre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos | De acuerdo con los soportes allegados por parte del responsable del proceso, en el seguimiento anterior, se observa que en tres redes sociales (Twitter, Facebook y Instagram) se hizo la divulgación de la aplicación móvil “Agenda IDRD” que tiene dispuesto el Instituto para la atención a la ciudadanía en general. Lo que da cuenta que la actividad se cumplió en los términos descritos en el plan. Concepto: Actividad en término con avance parcial.
| 4.7 | Actualizar la información que se publica en la app movil del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las Áreas misionales financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico:App movil | App movil actualizada | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | 30 de junio de 2023 30 de noviembre de 2023 | STCONSTRUCCIONES: a 30 de agosto se valida que la información que se encuentra cargada en la APP movil del IDRD en lo referente a temas de la Subdirección Tecnica de Construcciones, esta se encuentra actualizada pero la subdireccion no aporta eviddencias STRD: A 30 de agosto se han realizado actualizaciones a la app IDRD relacionada con la información de la STRD | STRD: Archivo de Excel con la relación de solicitudes a la Oficina de Comunicaciones y actualizaciones de APP IDRD Ver carpeta DRIVE : https://drive.google.com/drive/folders/19q60jNkCXjQ9Y5jxZoCz1KOAiXjnppQo | Se revisaron las evidencias aportadas por la STRD y se comprobaron avances en cuanto a la actualización de la información que se publica en la app movil del IDRD, esta actividad se considera cumplida parcialmente ya que no se aportaron evidencias de la Subdirección técnica de construcciones. Concepto: Actividad con Avance parcial para el periodo.
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Socializar el Manual y Procedimiento de Atención al Ciudadano a todas las áreas y dependencias del IDRD | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Comunicación interna | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de junio de 2023 | Se realizó taller el 28 de marzo de 2023 | Listado de asistencia y documentos de apoyo al taller ver carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1snP-_CbhHc7o0XPEj9rmSM64PdNxJ11i | La OCI verificó los soportes y actas de asistencia al taller de divulgación del manual de servicio a la ciudadanía, realizado el 28 de marzo de 2023. estableciendo el cumplimiento de la actividad con una amplia participación de funcionarios y contratistas . El objetivo principal de esta capacitación para que los servidores públicos y contratistas del IDRD era la de dar a conocer sobre el que hacer y como lograr que la ciudadanía y demás grupos de interés reciban una atención de calidad con el fin de brindar un servicio oportuno, eficaz, eficiente, transparente, digno, igualitario y de la mayor calidad a través de los canales de atención definidos por la entidad. Concepto: Actividad finalizada.
| 5.2 | Presentar mensualmente a las diferentes áreas y dependencias un informe de evaluación de calidad (oportunidad, manejo de sistema, claridad, solución de fondo, coherencia y calidez) de las respuestas emitidas a requerimientos ciudadanos teniendo en cuenta los lineamientos del procedimiento de gestión a las PQRDS | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Comunicación interna | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de mayo de 2023 15 de junio de 2023 15 de julio de 2023 15 de agosto de 2023 15 de septiembre de 2023 15 de octubre de 2023 15 de noviembre de 2023 15 de diciembre de 2023 | Se han presentado los informes al respecto, los cuales se envian por memorando a todas las áreas y dependencias, incluida la Oficina de Control Interno | Número de memorandos: 20232400342613, 20232400395933. los informes de julio y agostose encuentran aún en procesos de consolidación ver carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1Hokmx9EEXTuFc7aFCZnlWT28QMXrNCtQ | Se observó por parte de la OCI, la evaluación realizada por parte del responsable a la calidad de las respuestas a las PQRDS (Oportunidad, manejo del sistema, claridad, solución de fondo, coherencia y calidez) teniendo en cuenta los lineamientos del procedimiento de gestión para las PQRDS, se relacionan los radicados IDRD No20232400342613 y 20232400395933 para los los informes correspondientes a los periodos de mayo y junio respectivamente, de lo anterior, se colige que la actividad presenta avance. Concepto: Actividad en término con avance parcial.

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Dimensión MIPG |  |  | Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  |  | Transparencia y Acceso a la Información Pública
Normatividad |  |  | Ley 1712 de 2014 |  |  |  |  | Monitoreo como segunda línea de defensa a 31 de agosto de 2023 |  | Observaciones Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa a 31 de agosto de 2023
Subcomponente | Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes
Las actividades con fechas de enero a abril de 2023 ya fueron reportadas a control interno en el mes de mayo , por consiguiente no estan reflejadas en este informe
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Socializar a la ciudadanía a través de redes sociales el sitio de la página web donde se encuentran publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Redes sociales | Publicación en redes sociales | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 30 de octubre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos | Según lo informado por la Segunda Línea de Defensa, no se reportó avance para el periodo evaluado; sin embargo, la OCI procedió a verificar en las distintas redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instigan y Comunidad IDRD, la existencia de reportes sobre la socialización de la página web donde se encuentra publicada toda la información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública para el periodo comprendido entre mayo a agosto de 2023, sin ubicar información sobre el particular. Concepto: Actividad sin avance en el periodo evaluado, en términos.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar la información publicada en la página web de la entidad en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá Recurso logistico: Página web | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web actualizada | No. de solicitudes de servicio cerradas / No de solicitudes recibidas | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de diciembre de 2023 | Se han recibido 206 solicitudes de publicación las cuales has sido atendidas y cerradas A la fecha se ha cumplido con el 100% | relación de los GLPI solicitados y cerrados a la fecha ver carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1XYwe03DOFEaam_5KOpK8sbHI_YDImbOa | Con base en el reporte “relación de los GLPI solicitados y cerrados a la fecha”, allegado por la Segunda Línea de Defensa se evidenció que para el período evaluado se registró un total de 123 solicitudes de publicación en el link de transparencia y acceso a la información pública, observando que la solicitud #0119418 del mes de agosto denominada “Publicación Ley 1712 – DRAFE” registró en el mismo documento que su estado esta “pendiente”. La OCI con base en el modelo “aplicativo muestreo” puesto a disposición por el DAFP, procedió a aplicar un muestrea aleatoria simple sobre el total de los requerimientos del segundo cuatrimestre de 2023, para estimar la proporción de solicitudes a revisar su publicación, dando como resultado una muestra óptima para 20 solicitudes, de las cuales seis (6) fue necesario solicitar mediante correo electrónico aclaración al Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos; para lo cual, una vez revisada la totalidad de la muestra, se evidenció que la información esta acorde con las solicitudes. Sin embargo, respecto al requerimiento #0116948 se consultó el link https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/grupos-de-interes/informacion-para-mujeres; observando que se encuentra información en los banners de: i) “¿Cómo superar las brechas en el Deporte?”, ii) “De la cancha al estadio”, y iii) “Torneo Nocturno”; sin evidenciar la fecha de publicación y la relación con la solicitud en estudio. Ahora bien, al consultar en el portal web los banners de “Mujeres en la jugada” y “Foro mujeres en la jugada”, arrojó que “No tiene permiso para visitar esta página”, por lo que se recomienda visualizar en el portal web – link de transparencia la fecha de publicación y/o actualización de la información. Concepto: Actividad cumplida en el periodo evaluado, en términos.
| 2.2 | Actualizar el acto administrativo donde se define el valor de reproducción de la información teniendo en cuenta diferentes tipos de formatos y dentro de los parámetros del mercado. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos y de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de marzo de 2023 | A la fecha la SAF esta aun en proceso de actualizar el acto administrativo | Actividad con retraso | Se reportó que a la fecha la actividad está en proceso de actualizar el acto administrativo, sin que se allegará soportes de avance sobre el particular. Concepto: Actividad incumplida de acuerdo con la fecha programada (30 de marzo de 2023).
| 2.3 | Actualizar el directorio de parques y escenarios administrados por el IDRD publicado en la sección de mecanismos de contacto del link de transparencia | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección de Parques, financiado por el proyecto de inversión de la Subdirección Recurso logistico: Página web | Directorio Actualizado | No. de solicitudes de servicio radicadas / No. de solicitudes de servicio cerradas | Subdirección Tecnica de Parques | 30 de agosto de 2023 30 de noviembre de 2023 | durante la vigencia 2023 se realizó la actualización del directorio de parques y/o escenario para su publicación en la pagina web institucional | Correo electronico de soporte ver carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1D-3ihWbaKpIO223VOtGYqxaKEZyyxrzT | Se observó que la STP remitió correo del 24 de agosto de 2023, mediante el cual solicita publicar y actualizar la información en los respectivos espacios de la página Web del IDRD el “DIRECTORIO PARQUES Y ESCENARIOS 2023”. El Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos remitió formato de solicitud de publicación Directorio de parques y escenarios, para lo cual al OCI procedió a verificar en el portal Web la respectiva publicación en el siguiente enlace: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica, observando que se encuentra publicado documento denominado directorio de parques y escenarios 2023. Concepto: Actividad cumplida en el periodo evaluado, en términos.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Adoptar el registro de activos de la información por medio de acto administrativo y publicarlo en la página web | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Sudirección Administrativa y Financiera | 30 de septiembre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos | Aunque la fecha estimada de las tres actividades para su cumplimiento está programada para el 30 de septiembre de 2023, la segunda línea de defensa reportó que la actividad está en términos, sin soportar avances; no obstante, la OCI revisó en el portal web de IDRD (link: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/datos-abiertos?field_fecha_de_emision_value=All&term_node_tid_depth=112) la publicación de la siguiente información: •Activos de Información: Fecha de Publicado el Jueves, 31 de Marzo de 2022 - 20:21, Fecha de emisión: 31/03/2022 - 20:22. •Información Clasificada y Reservada: Publicado el Jueves, 31 de Marzo de 2022 - 20:22, Fecha de emisión: 05/09/2022 - 18:22 • Esquema de Publicación: Publicado el Jueves, 31 de Marzo de 2022 - 20:22, con fecha de emisión 30/06/2023 - 20:22 Así las cosas, aunque se cuenta con reportes, no se evidenció actos administrativos por medio de los cuales se adopte dicha información, como se contempla en la meta o producto de esta actividad. Concepto: Actividades sin avances en el periodo evaluado, en términos
| 3.2 | Adoptar el Indice de Información Clasificada y Reservada por medio de acto administrativo y publicarlo en la página web | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora Juridica, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Oficina Asesora Juridica | 30 de septiembre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos
| 3.3 | Adoptar el Esquema de Publicación de la Información por medio de acto administrativo y publicarlo en la página web | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones, financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Acto administrativo | Acto administrativo | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de septiembre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes con el fin de dar cumplimiento a las Directrices de accesibilidad web - Anexo 1 de la Resolución 1519 que establece los requisitos de accesibilidad que son aplicables a las páginas web, en cumplimiento de la Ley 1712 | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Ajustes razonables | No. De ajustes razonables realizados / no. De ajustes razonables definidos | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de septiembre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos | La fecha estimada de la actividad para su cumplimiento está programada para el 30 de septiembre de 2023, la segunda línea de defensa reportó que la actividad está en términos, sin soportar avances. La OCI verificó la información en el portal Web, sin evidenciar avances o publicación sobre el particular. Concepto: Actividad sin avance en el periodo evaluado, en términos
| 4.2 | Actualizar la información sobre el IDRD y los servicios que presta a población vulnerable y en situación de discapacidad, que se encuentran publicados el la sección de Ley 1712 | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las áreas misionales financiados por el proyecto de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Información Actualizada en la Página web | Información Actualizada en la Página web | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | 30 de septiembre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos | La fecha estimada de la actividad para su cumplimiento está programada para el 30 de septiembre de 2023, la segunda línea de defensa reportó que la actividad está en términos, sin soportar avances. La OCI verificó la información sin poder identificar las fechas de su publicación en el siguiente link: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/grupos-de-interes/informacion-para-poblacion-vulnerable Se observó información: videos de lenguas de señas tales como: "Vocabulario", "Canales de atención", "Sé fuerte y valiente, persigue tus sueños", entre otros, al respecto no se evidenció fecha de publicación y/o actualización, razón por la cual se recomienda que se registren para efectos de verificación del cumplimiento de la actividad. Concepto: Actividad sin avance en el periodo evaluado, en términos.
| 4.3 | Actualizar la información publicada en la sección para niños y niñas de tal manera que se presente de manera didáctica | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas de las áreas misionales, financiado por los proyectos de inversión de las subdirecciones Recurso logistico: Página web | Información Actualizada en la Página web | Información Actualizada en la Página web | Subdirección Tecnica de Construcciones Subdirección Tecnica de Parques Subdirección Tecnica de Recreación y Deporte | 30 de septiembre de 2023 | Actividad en términos | Actividad en términos | La fecha estimada de la actividad para su cumplimiento está programada para el 30 de septiembre de 2023, la segunda línea de defensa reportó que la actividad está en términos, sin soportar avances. La OCI verificó la información sin poder identificar las fechas de su publicación en el siguiente link https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/grupos-de-interes/informacion-para-ninos-y-ninas Se observó información: "Certámenes de nuevas tendencias deportivas", "Equipo formación Bogotá", al respecto no se evidenció fecha de publicación y/o actualización, razón por la cual se recomienda que se registren para efectos de verificación del cumplimiento de la actividad. Concepto: Actividad sin avance en el periodo evaluado, en términos
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe mensual de solicitudes de acceso a la información que contenga número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra entidad, tiempo de respuesta a las solicitudes y numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratistas del Area de Atención al Ciudadano financiado por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Informes publicados en la página web | Informe mensual | Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos | 15 de mayo de 2023 15 de junio de 2023 15 de julio de 2023 15 de agosto de 2023 15 de septiembre de 2023 15 de octubre de 2023 15 de noviembre de 2023 15 de diciembre de 2023 | A la fecha se han generado 6 informes de acuerdo a lo establecido , es decir se ha cumplido con el 100% asi mismo se han publicado en la página web | https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-acceso-informacion-quejas-reclamos | La OCI verificó la publicación de los informes correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023, relacionados con las solicitudes de acceso a la información en el siguiente enlace: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion-presupuesto-informes/informes-acceso-informacion-quejas-reclamos, observando que se encuentran disponibles para consulta de la ciudadanía y grupos de interés los informes correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2023 cumpliendo con los aspectos a reportar de acuerdo con los criterios identificados en la actividad. Ahora bien, mediante correo electrónico del 07 de septiembre de 2023 la OCI solicitó al Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, aclaración respecto a la publicación del informe del mes de Agosto, quienes manifestaron que, a la fecha de corte del presente informe aún no se genera debido a que hay peticiones del mes que están en términos, razón por la cual no se ha generado el informe final, se indicó que tan pronto se cierre el mes, se hará la publicación. Concepto: Actividad cumplida en el periodo evaluado, en términos.

## Integridad
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Iniciativa adicional: Política de Gestión de Integridad
Dimensión MIPG |  | Dimensión Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  | Política de Gestión de Integridad
Normatividad |  | Decreto Nacional 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015: Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público. Decreto Distrital 118 de 2018 Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público. |  |  |  | Monitoreo como segunda línea de defensa a 31 de agosto de 2023 |  | Observaciones Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa a 31 de agosto de 2023
Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes
1.1 | Socialización del Código de Integridad y los valores del Servidor Público, a todos los colaboradores de la Entidad | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del Área de Talento Humano financiados por el proyecto de inversión: Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá | Divulgación y Socialización del Código de integridad | Área de Talento Humano Equipo de Gestores Éticos del IDRD | 30 de septiembre de 2023 | En la ceremonia del mejor funcionario realziada el 27 de julio , los gestores de integridad hicieron un a presentación y un juego con el tema | listado de asistencia juego de valores Video Ver carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1gqlKkYcMhpT-H2GtkYZeZEoB6_jktknJ | Una vez revisado los soportes remitidos de la acción desarrollada se observó lo siguiente: Se realizó presentación y juego sobre los valores institucionales: honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, incluidos en el Código de Integridad y Buen Gobierno; sin embargo, no se cuenta con socialización de otros aspectos del Código, tales como: políticas del buen gobierno para la administración de la Entidad, política sobre conflictos de interés, entre otros. Respecto del alcance de la actividad en la que se indica que la socialización es a todos los colaboradores de la Entidad, su ejecución es reducida dado que en las lista de asistencia del evento solo se registraron 43 funcionarios públicos y 4 contratistas de la Entidad. En consecuencia, se recomienda continuar con la socialización y divulgación del Código de integridad y en la medida de lo posible realizarla con mayor cobertura. Concepto: Actividad en término con avance parcial.

## Inic adicional- Prog. Transp
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Iniciativa adicional: Programa de transparencia y ética públcia
Dimensión MIPG |  | Información y comunicación
Política de Gestión y Desempeño Institucional (MIPG) |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Normatividad |  | Ley 2195 de 2022 Articulo 31 |  |  |  | Monitoreo como segunda línea de defensa a 31 de agosto de 2023 |  | Observaciones Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa a 31 de agosto de 2023
Actividades |  | Recursos (Económico, humano y/o logístico) | Meta o producto | Responsable | Fecha programada (de culminación ) | Descripción del estado y avance de las acciones desarrolladas por los Responsables de implementarlas. | Descripción de los soportes
1.1 | Elaborar un diagnóstico para la transición del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Transparencia. | Recurso humano: Funcionarios y personal contratista del IDRD financiados por los diferentes proyectos de inversión | Diagnóstico para la construcción del programa de transparencia y ética | Oficina Asesora de Planeación | 30 de agosto de 2023 | Se elaboró cuadro de diagnóstico | cuadro de diagnóstico ver carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/14BW_OecsXGlTvsopIA-1JbP5cPXzZxHv | Considerando que en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 establece que: "Las entidades del orden territorial contaran con el termino máximo de dos (2) años ... para adoptar Programa de Transparencia y Ética Publica" y en el diagnóstico presentado por la Oficina Asesora de Planeación para la transición al Programa de Transparencia y Ética, se encuentran actividades programadas para finalizar desde el 16/10/2023 hasta 25/01/2024 es necesario que se de cumplimiento a la programación señalada y en lo posible agilizar las gestiones. Concepto: Actividad finalizada y cumplida en término.