## 9°Informe PMA V.2 (30-09-2023 (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO | [22 empty] | Versión: 02
2016-07-13
Entidad: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD | [7 empty] | NIT: |  | 860061099-1
Representante Legal: |  | BLANCA INES DURAN HERNANDEZ | [7 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-04-01
Responsable del proceso: |  | SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ | [7 empty] | Fecha de finalización: |  | 2021-04-30
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 28 de Marzo de 2019 - Acta Comité de Archivo No.1
Plan de Mejoramiento | [19 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas |  | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Avance Semestral |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS - ACUMULADO | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[7 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN |  |  | INICIO | FINAL
2 | 5. Conformación de los Archivos Públicos. La Entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 2 | Dar cumplimiento Artículo 11 de la Ley 594 de 2000 Acuerdo No 02 de 2004 La Entidad debe organizar los archivos de conformidad con el Acuerdo 05 de 2013. | 3 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus anexos - Fondo - Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. | 1. Certificado y acto administrativo que certifique la convalidación de las TVD del fondo perteneciente al IDRD. 2. Enlace de publicación de las TVD en la página web de la entidad. IDRD. 3. Certificación RUSD | 2019-04-01 | 2021-04-30 | 104 | 60% | 31/03/2023 | 30/09/2023 | 30% | 90% | Las Tablas de Valoración Documental se encuentran nuevamente en ajustes para la convalidación ante el Archivo de Bogota, con el fin de dar cumplimiento a las tareas pendientes y subsanar el hallazgo. | 90% | * Con Oficio Nro_ Rad: 2-2023-7816” del 14-03-2023, la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, remite el concepto técnico del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, D.C. sobre la verificación de la Tabla de Valoración Documental del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Referenciado: 1-2022-33367. Anexos: concepto técnico lista de verificación de la tabla de valoración. | Responsable Archivo y Correspondencia | 1.ComunicacionAlcaldía Mayor- Concepto tecnico 20232100101952. 2.Anexo_Concepto Tecnico - 120232100101952 | De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidenció a la fecha de corte de esté seguimiento 30/09/2023 lo siguiente: Las TVD fueron presentadas al Consejo Distrital de Archivos de Bogotá para su convalidación mediante Radicado IDRD No. 20222100251831del 21/11/2022, donde posteriormente, el ente rector emite concepto técnico de revisión del instrumento, donde comunica a la entidad “remito el concepto técnico de revisión del instrumento técnico de archivo, solicitando que en consonancia con lo señalado en el artículo 15 del Acuerdo 004 de 2019 expedido por el Archivo General de la Nación, la Entidad proceda a efectuar los ajustes solicitados dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de esta comunicación y remitir nuevamente a esta instancia el instrumento de archivo con todos sus soportes y anexos para proceder a su evaluación”. | Informe No.9 30/09/2023
[17 empty] | * Por medio del Oficio con Radicado IDRD No. 20232000093471 del 28/04/2023, la entidad envió al Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C, solicitud de prórroga para la presentación de ajustes de la Tabla de Valoración Documental (TVD), del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Radicado IDRD 20232100101952 (radicado Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 2-2023-7816). Con Oficio Nro_ Rad: 2-2023-12357 del 04/05/2023, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, remite la respuesta de prorroga del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C. |  | 3. Oficio de envío_Rad 20232000093471 del 28/04/2023. 4. Comunicación Alcaldía Mayor- Respuesta prorroga 2-2023-12357 del 04/05/2023. | En razón a lo anterior, la entidad solicitó prórroga al Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, mediante Radicado No. IDRD No. 232000093471 del 28/04/2023, para la presentación de los ajustes a la tabla de valoración documental – TVD; Para lo cual el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá emite respuesta otorgando prórroga por (30) treinta días hábiles para presentar ajustes, dando como tiempo máximo hasta el 14/06/2023.
[17 empty] | * La Entidad presento para aprobación las tablas de Valoración Documental del fondo del IDRD en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño; revisados los archivos remitidos en la citación del 7/06/2023 a través de correo electrónico, se observó que se aprobaron los ajustes a las Tablas de Valoración Documental, por 10 de los 12 miembros que asistieron con derecho a voto. Por medio del Oficio con Radicado IDRD No. 20232100136141 del 14/06/2023, la entidad envió al Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C, las Tablas de Valoración Documental del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, para continuar la evaluación técnica y posterior convalidación, ajustadas de acuerdo con el concepto técnico emitido por el Consejo el 14 de marzo del corriente. Opción1: https://acortar.link/P9dOjd Opción 2: https://drive.google.com/drive/folders/1xvIh-kcSIUxNX3ssIMWivlvhKRobYtLJ?usp=sharing |  | 5. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 07/06/2023. 6. Oficio de envío Rad 20232100136141 del 14/06/2023, | En consecuencia, el IDRD llevo a cabo el Comité Institucional de Gestión de Desempeño el 07/06/2023., en el que se presentaron las TVD con los ajustes solicitados, las cuales fueron aprobadas, y posteriormente remitidas al Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, mediante Radicado IDRD 20232100136141 del 14/06/2023, para su convalidación, dando cumplimiento al tiempo establecido para la presentación de los ajustes.
[17 empty] | * Con Oficio Radicado 2-2023-25781 del 20/09/2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y IDRD 20232100323762, el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá convoca a la entidad a mesa de sustentación de la TVD. y por medio del Radicado IDRD No. 20232000222371 del 22-09-2023, la entidad pide aplazamiento a la fecha de sustentación. |  | 7. Comunicación Alcaldia Mayor- Convoca Mesa sustentación. 2-2023-25781 del 20/09/2023. 8.Oficio de envío_Radicado IDRD No. 20232000222371 del 22-09-2023. | Por medio del Radicado 2-2023-25781 del 20/09/2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y IDRD 20232100323762, el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá convoca a la entidad a mesa de sustentación de la TVD del IDRD, de manera presencial para el día 25/09/2023; y mediante Radicado IDRD No. 20232000222371 del 22-09-2023, la entidad solicitó aplazamiento y modificación de fecha para la sustentación, con la finalidad de garantizar la asistencia del directivo que tiene a cargo la responsabilidad institucional del proceso de gestión documental, para el día 29 de septiembre. solicitud que fue aceptada y comunicada de manera telefónica al proceso de Gestión Documental. En virtud de lo anterior, el Instrumento Archivístico TVD, se encuentra a la espera de la decisión que emita el ente rector respecto de las TVD, de acuerdo a los resultados resultantes de la convocatoria a la Mesa Técnica de sustentación. Dentro de las acciones de mejora se relacionan: 1. El proceso de Gestión Documental como responsable del Plan de Mejoramiento Archivístico, le corresponde efectuar el diligenciamiento semestral de seguimiento (Columnas desde L hasta T), al encontrarse en la 2da. Línea de defensa, para ello es necesario tener en cuenta la Guía general para el diligenciamiento y seguimiento de los planes de mejoramiento archivístico del AGN, y/o el lineamiento establecido. 2. Recopilar cada uno de los seguimientos del Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA, presentados al AGN desde su inicio hasta la fecha. 3. Solicitar al AGN, los documentos que comprueben las fechas finales concedidas de acuerdo a las prórrogas solicitadas por la entidad y que no tienen respuesta puntual.
Note on A10: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B10: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C10: Cada una de las actividades propuestas
Note on D10: Se registra el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F10: La descripción de las metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on H11: Fecha de inicio de actividades para alcanzar la meta
Note on I11: Fecha en que se culmina la meta
Note on J10: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on K10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on N10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on O10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on P10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on Q10: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on R10: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on S10: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on T10: Se registra la información relativa a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on U10: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on W10: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on X10: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Informe Final 2023 PMA V.2
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO | [22 empty] | Versión: 02
2016-07-13
Entidad: |  | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE -IDRD | [7 empty] | NIT: |  | 860061099-1
Representante Legal: |  | BLANCA INES DURAN HERNANDEZ | [7 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2019-04-01
Responsable del proceso: |  | SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ | [7 empty] | Fecha de finalización: |  | 2021-04-30
Cargo: |  | SECRETARIA GENERAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 28 de Marzo de 2019 - Acta Comité de Archivo No.1
Plan de Mejoramiento | [16 empty] | Seguimiento Segunda Línea de Defensa |  |  | Seguimiento Control Interno - Tercera Línea de Defensa |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas |  | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Avance Semestral |  | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS - ACUMULADO | PRODUCTOS | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[7 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN |  |  | INICIO | FINAL
2 | 5. Conformación de los Archivos Públicos. La Entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 2 | Dar cumplimiento Artículo 11 de la Ley 594 de 2000 Acuerdo No 02 de 2004 La Entidad debe organizar los archivos de conformidad con el Acuerdo 05 de 2013. | 3 | Elaboración de las Tablas de Valoración Documental y sus anexos - Fondo - Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. | 1. Certificado y acto administrativo que certifique la convalidación de las TVD del fondo perteneciente al IDRD. 2. Enlace de publicación de las TVD en la página web de la entidad. IDRD. 3. Certificación RUSD | 2019-04-01 | 2021-04-30 | 104 | 60% | 01/10/2023 | 30/11/2023 | 30% | 90% | Las Tablas de Valoración Documental se encuentran nuevamente en ajustes para la convalidación ante el Archivo de Bogota, con el fin de dar cumplimiento a las tareas pendientes y subsanar el hallazgo. | Responsable Archivo y Correspondencia | 90% | 1.Seguimiento del "PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO", diligenciada en la columna de segunda linea de defensa (campos establecidos para el proceso). | Matriz de seguimiento del "PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO", diligenciada en la columna de segunda linea de defensa | De acuerdo con la Mesa de Sustentación de la Tabla de Valoración Documental - TVD del IDRD, ante el Subdirector Técnico del Archivo de Bogotá, efectuada el 29/09/2023 y posteriormente, de acuerdo con la evaluación, el Concejo Distrital de Archivo de Bogotá, emite el concepto técnico de evaluación abreviada del instrumento de archivístico por medio de la comunicación No. 2-2023-29062 del 25/10/2023, y Radicado IDRD No. 20232100361502 del 25/10/2023, donde solicitan a la entidad llevar a cabo los ajustes dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la esta comunicación. En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - IDRD, fueron presentados los ajustes de las TVD el 28 de noviembre de 2023, donde fueron aprobadas según consta en el acta No.3. Posteriormente, el IDRD hace la "Presentación para convalidación de las Tablas de Valoración Documental Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, ante el Concejo Distrital de Archivo de Bogotá con Radicado IDRD No. 20232100282031 del 30/11 /2023, y Radicado No.1-2023-33970 del 1/12/2023, del Concejo Distrital de Archivo de Bogotá. De acuerdo a lo anterior con corte a 30/11/2023 la Tabla de Valoración Documental - TVD del IDRD, no ha sido convalidada por el Concejo Distrital de Archivo de Bogotá | Informe Final 2023 30/11/2023
[18 empty] | 2. El 29 de septiembre del 2023, el equipo interdisciplinario del Proceso de Gestión Documental y la Secreatria General del IDRD, asistieron a la convocatoria Mesa de Sustentación de la Tabla de Valoración Documental del IDRD, ante el Subdirector Tecnico del Archivo de Bogota y el equipo Interdisciplinario del mismo, con el fin de sustentar los periodos institucionales consignados en las nueve (9) TVD y sus respectivos anexos, informando como se habia realizado la recoleccion de informacion, las investigaciones realizadas de acuerdo con fuentes informadas por el mismo equipo interdisciplinario del Archivo de Bogota, con el fin de dar completitud a la investigación que se requiere en la elaboracion de la TVD. El resultado de esta Sustentacion, quedo enmarcado en la Viabilidad de la TVD del IDRD, mediante el cual se informó que enviarían un nuevo Concepto Técnico de Evaluación Abreviado de la Tabla de Valoracion Documental del IDRD, que seria radicado en los próximos 30 dias, dando cumplimiento a la normativa existente para la convalizacion y en el cual solicitarian ajustes minimos para su posterior convalidación. | 2.1 Comunicación Rad No 20212100323762. ConVocatoria mesa de sustentación de la tabla de valoración documental del IDRD. 2.2 Registro de asistencia mesa de sustentación de TVD del IDRD.
[18 empty] | 3. Con Radicado IDRD No 20232100361502 del 25 de octubre del 2023, se recibió Concepto Técnico de Evaluación Abreviado de la Tabla de Valoración Documental del IDRD, emitido por el Concejo Distrital de Archivos - Archivo de Bogotá. (En el Concepto Técnico recibido se le realizarón los ajustes de acuerdo a lo solicitado por el Concejo Distrital de Archivo de Bogotá , los cuales fueron presentados para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 28 de noviembre de 2023, con lo cual, se puede a radicar nuevamente las Tablas de Valoración Documental del IDRD. | 3.1 Comunicación Radicado IDRD No 20232100361502 del 25/10/2023 y Radicado Alcaldia Mayor No 2-2023-29062 y Concepto Técnico de Evaluación Abreviado de la Tabla de Valoración Documental del IDRD. 3.2 Listado de asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación ajustes TVD.
[18 empty] | 4. Las tablas de Valoración Documental del IDRD a la fecha no han sido convalidadas por el Concejo Distrital de Archivo. | N/A
Note on A10: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B10: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C10: Cada una de las actividades propuestas
Note on D10: Se registra el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F10: La descripción de las metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on H11: Fecha de inicio de actividades para alcanzar la meta
Note on I11: Fecha en que se culmina la meta
Note on J10: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on K10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on N10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on O10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on P10: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on Q10: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on R10: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on S10: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on T10: Se registra la información relativa a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on U10: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on W10: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on X10: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo